## отчет в УЭк
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСТЬ-ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ"
за 9 месяцев 2021 года
Наименование муниципальной программы: "Развитие образования в Усть-Лабинском районе"
Срок действия: 2020-2025 годы
Реквизиты правового акта: Постановление АМО Усть-лабинский район от 30 октября 2019 года № 847
№ п/п | Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный программой (тыс. рублей) |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. рублей) |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. рублей) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет МО Усть-Лабинский район | добровольное пожертвование | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет МО Усть-Лабинский район | добровольное пожертвование | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет МО Усть-Лабинский район | добровольное пожертвование | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет МО Усть-Лабинский район | добровольное пожертвование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Задача 1: Развитие дошкольного образования детей
1.1 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 380370.3 | 135708.8 | 4 |  | 380370.3 | 135708.8 | 4 |  | 353997.3 | 100648 | 4 |  | 253310.3 | 83461.6 | 4 |  |  | 17186.4 |  | 93.0665 | 74.1647
1.2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе», всего: |  | 0 | 0 | 17272.2 | 0 | 0 | 0 | 17272.2 | 0 | 0 | 0 | 15692.3 | 0 | 0 | 0 | 11559.3 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 90.8529
1.2.1 | Оплата труда с начислениями и содержание ДОУ, находящихся на капитальном ремонте | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 1622.4 |  |  |  | 1622.4 |  |  |  | 1622.4 |  |  |  | 1142.6 |  | Выполнено |  |  |  | #DIV/0! | 100
1.2.2 | Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 12387.2 |  |  |  | 12387.2 |  |  |  | 11105.7 |  |  |  | 8261.1 |  |  |  | 3138.3139 |  | #DIV/0! | 89.6546
1.2.3 | Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 140.7 |  |  |  | 140.7 |  |  |  | 93 |  |  |  | 54.7 |  |  |  | 3140.3141 |  | #DIV/0! | 66.0981
1.2.4 | Изготовление поектно-сметной документации | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 624 |  |  |  | 624 |  |  |  | 624 |  |  |  | 624 |  | Выполнено |  |  |  | #DIV/0! | 100
1.2.5 | Оплата штрафов, пеней, недоимки | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.6 | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений; ремонт муниципальных образовательных учреждений; благоустройство территории | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 1367.1 |  |  |  | 1367.1 |  |  |  | 1367.2 |  |  |  | 1199 |  | Выполнено |  |  |  | #DIV/0! | 100.0073
1.2.7 | Приобретение теневых навесов | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 | [10 empty] | 100
1.2.8 | Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 530.8 |  |  |  | 530.8 |  |  |  | 280 |  |  |  | 277.9 |  | Выполнено |  |  |  |  | 52.7506
1.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 8554.1 |  |  |  | 8554.1 |  |  |  | 4272.1 |  |  |  | 4272.1 | [6 empty] | 49.9421 | #DIV/0!
1.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 3409 |  |  |  | 3409 |  |  |  | 2391 |  |  |  | 2382.2 | [6 empty] | 70.1379 | #DIV/0!
1.5 | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6 | Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 11367.3 |  |  |  | 11367.3 |  |  |  | 11367.3 |  |  |  | 10202.5 | [6 empty] | 100 | #DIV/0!
| ИТОГО: |  | 0 | 403700.7 | 152981 | 4 | 0 | 403700.7 | 152981 | 4 | 0 | 372027.7 | 116340.3 | 4 | 0 | 270167.1 | 95020.9 | 4 |  |  |  |  | 92.1543 | 76.0489
| Задача 2: Развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 531288.9 | 104125.7 | 79 |  | 531288.9 | 104125.7 | 79 |  | 371093.6 | 74112.7 | 75.6 |  | 364959.8 | 73841.8 | 75.6 |  |  | остаток на 01.01.21 | 4253.2 | 69.8478 | 71.1762
2.2 | Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования », всего: |  | 45545.5 | 37249 | 7835.3 | 0 | 45545.5 | 37249 | 7835.3 | 0 | 24470 | 28534.7 | 5349.2 | 0 | 15575.8 | 13955.8 | 1972.4 | 0 |  |  |  |  | 76.6053 | 68.2705
2.2.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 22866.2 | 2261.5 |  |  | 22866.2 | 2261.5 |  |  | 20807.3 | 2057.9 |  |  | 9037.1 | 893.8 |  |  |  | 157.8 |  | 90.9959 | 90.9971
2.2.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 1596.7 |  |  |  | 1596.7 |  |  |  | 1596.7
2.2.3 | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район | 45545.5 | 14382.8 | 3154.2 |  | 45545.5 | 14382.8 | 3154.2 |  | 24470 | 7727.4 | 1694.6 |  | 15575.8 | 4918.7 | 1078.6 | [5 empty] | 53.7267 | 53.7252
2.2.4 | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 822.9 |  |  |  | 822.9 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
2.3 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе», всего: | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район | 0 | 0 | 30974.9 | 2.2 | 0 | 0 | 30974.9 | 2.2 | 0 | 0 | 22587.7 | 0.04 | 0 | 0 | 16605.7 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 72.9226
2.3.1 | Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 5393.7 |  |  |  | 5393.7 |  |  |  | 2620.2 |  |  |  | 1575.9 |  |  | 022.09.1101, 022.09.1113 | 3163 |  | #DIV/0! | 48.5789
2.3.2 | Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 7582.8 |  |  |  | 7582.8 |  |  |  | 5790.7 |  |  |  | 5572.4 |  |  | 022.09.1102 | 3154.3155 |  | #DIV/0! | 76.3662
2.3.3 | Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 168.7 |  |  |  | 168.7 |  |  |  | 77.2 |  |  |  | 65.8 |  |  | 022.09.1103 | 3175.3176 |  | #DIV/0! | 45.7617
2.3.4 | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 150.7 |  |  |  | 150.7 |  |  |  | 150.7 |  |  |  | 150.7 |  | Выполнено | казен | 15.6 |  | #DIV/0! | 100
2.3.5 | Оплата штрафов, пеней, недоимки | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 0.04 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.6 | Изготовление проектно-сметной документации; корректировка проектно-сметной документации | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 1625 |  |  |  | 1625 |  |  |  | 1625 |  |  |  | 1553.5 | [5 empty] | #DIV/0! | 100
2.3.7 | Ремонт электропроводки; ремонтно-сантехнические работы; ремонт и материально-техническое обеспечение помещений с целью приведения в соответствие с фирменным стилем Центров "Точка роста" | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 9316.3 |  |  |  | 9316.3 |  |  |  | 9316.3 |  |  |  | 5711.6 | [5 empty] | #DIV/0! | 100
2.3.8 | Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 3651.5 |  |  |  | 3651.5 |  |  |  | 2888.3 |  |  |  | 1875.9 | [5 empty] | #DIV/0! | 79.099
2.3.9 | Организация бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 3086.2 |  |  |  | 3086.2 |  |  |  | 119.3 |  |  |  | 99.9 | [5 empty] | #DIV/0! | 3.8656
2.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 667.4 |  |  |  | 667.4 |  |  |  | 301.6 |  |  |  | 301.6 |  |  |  | 121.003.007 |  |  | 45.1903 | #DIV/0!
2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 3694.1 |  |  |  | 3694.1 |  |  |  | 3494.1 |  |  |  | 2438.1 |  |  |  | 121.003.031 |  |  | 94.586 | #DIV/0!
2.6 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 4870.5 |  |  |  | 4870.5 |  |  |  | 3421.7 |  |  |  | 3366.5 |  |  |  | 121.003.026 |  |  | 70.2536 | #DIV/0!
2.7 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 1289.2 |  |  |  | 1289.2 |  |  |  | 800 |  |  |  | 503.6 |  |  |  | 121.003.024 |  |  | 62.054 | #DIV/0!
2.8 | Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 4350 |  |  |  | 4350 |  |  |  | 4350 |  |  |  | 3623.2 |  |  |  | 121.004.004 |  |  | 100 | #DIV/0!
2.9 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район | 43669.1 |  |  |  | 43669.1 |  |  |  | 32617.8 |  |  |  | 28546.5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО: |  | 89214.6 | 583409.1 | 142935.9 | 81.2 | 89214.6 | 583409.1 | 142935.9 | 81.2 | 57087.8 | 411995.7 | 102049.6 | 75.64 | 44122.3 | 389148.6 | 92419.9 | 75.6 |  |  |  |  | 70.6187 | 71.3954
| Задача 3: Развитие дополнительного образования детей | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений- всего: |  | 0 | 0 | 73507.2 | 0 | 0 | 0 | 73507.2 | 0 | 0 | 0 | 58294.5 | 0 | 0 | 0 | 52799.2 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 79.3045
3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 73507.2 |  |  |  | 73507.2 |  |  |  | 58294.5 |  |  |  | 52799.2 | [5 empty] | #DIV/0! | 79.3045
3.2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе», всего: |  | 0 | 0 | 20663.6 | 0 | 0 | 0 | 20663.6 | 0 | 0 | 0 | 13619.8 | 0 | 0 | 0 | 9150.5 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 65.912
3.2.1 | Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 5840.8 |  |  |  | 5840.8 |  |  |  | 4492.6 |  |  |  | 3479.5 | [5 empty] | #DIV/0! | 76.9175
3.2.2 | Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 386.6 |  |  |  | 386.6 |  |  |  | 289.8 |  |  |  | 126.5 | [5 empty] | #DIV/0! | 74.9612
3.2.3 | Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 14.1 |  |  |  | 14.1 |  |  |  | 0.9 | [9 empty] | #DIV/0! | 6.383
3.2.4 | Организация подвоза детей к местам учебы и обратно | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 13383.4 |  |  |  | 13383.4 |  |  |  | 7797.8 |  |  |  | 4505.8 | [5 empty] | #DIV/0! | 58.2647
3.2.5 | Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 1038.7 |  |  |  | 1038.7 |  |  |  | 1038.7 |  |  |  | 1038.7 | [5 empty] | #DIV/0! | 100
3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 279.4 |  |  |  | 279.4 |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 | [6 empty] | 64.4238 | #DIV/0!
3.4 | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4.1 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем создания в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО: |  | 0 | 279.4 | 94170.8 | 0 | 0 | 279.4 | 94170.8 | 0 | 0 | 180 | 71914.3 | 0 | 0 | 180 | 61949.7 | 0 |  |  |  |  | 64.4238 | 76.3658
| Задача 4: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 3663 |  |  |  | 3663 |  |  |  | 2889.9 |  |  |  | 3029.1 | [5 empty] | #DIV/0! | 78.8943
4.2 | Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани», всего: |  | 0 | 2053.6 | 203.2 | 0 | 0 | 2053.6 | 203.2 | 0 | 0 | 2053.6 | 203.2 | 0 | 0 | 462.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 100
4.2.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 2053.6 | 203.2 |  |  | 2053.6 | 203.2 |  |  | 2053.6 | 203.2 |  |  | 462.4 | [6 empty] | 100 | 100
4.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 2608.5 |  |  |  | 2608.5 |  |  |  | 2608.5 |  |  |  | 2159.6 | [6 empty] | 100 | #DIV/0!
4.4 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе», всего: |  | 0 | 0 | 5550.9 | 38 | 0 | 0 | 5550.9 | 38 | 0 | 0 | 5549.7 | 30.9 | 0 | 0 | 5389.2 | 30.9 |  |  |  |  | #DIV/0! | 99.9784
4.4.1 | Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 915.9 |  |  |  | 915.9 |  |  |  | 914.7 |  |  |  | 801.4 | [5 empty] | #DIV/0! | 99.869
4.4.2 | Организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 4635 |  |  |  | 4635 |  |  |  | 4635 |  |  |  | 4587.8 | [5 empty] | #DIV/0! | 100
4.4.3 | Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних (финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями) | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 30.9 |  |  |  | 30.9 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО: |  | 0 | 4662.1 | 9417.1 | 38 | 0 | 4662.1 | 9417.1 | 38 | 0 | 4662.1 | 8642.8 | 30.9 | 0 | 2622 | 8418.3 | 30.9 |  |  |  |  | 100 | 91.7777
| Задача 5: Обеспечение выполнение функций в области образования | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 8482.2 |  |  |  | 8482.2 |  |  |  | 6242.2 |  |  |  | 6242.2 | [5 empty] | #DIV/0! | 73.5918
5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 29190.3 |  |  |  | 29190.3 |  |  |  | 21820.8 |  |  |  | 21441.3 | [5 empty] | #DIV/0! | 74.7536
5.3 | Расходы на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и организаций, находящихся в их введении | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 7969 |  |  |  | 7969 |  |  |  | 5896.7 |  |  |  | 5896.7 | [6 empty] | 73.9955 | #DIV/0!
5.4 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе», всего: |  | 0 | 0 | 656.9 | 3.8 | 0 | 0 | 656.9 | 3.8 | 0 | 0 | 468.5 | 3 | 0 | 0 | 279.3 | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! | 71.3198
5.4.1 | Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений( предоставление субсидии бюджетным учреждениям) | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 656.9 |  |  |  | 656.9 |  |  |  | 468.5 |  |  |  | 279.3 | [5 empty] | #DIV/0! | 71.3198
5.4.2 | Оплата штрафов, пеней, недоимки (финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями) | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО: |  | 0 | 7969 | 38329.4 | 3.8 | 0 | 7969 | 38329.4 | 3.8 | 0 | 5896.7 | 28531.5 | 3 | 0 | 5896.7 | 27962.8 | 3 |  |  |  |  | 73.9955 | 74.4376
| Задача 6: Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования Усть-Лабинский район; предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1 | Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1.1 | Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Задача 7: Развитие федеральных проектов | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
7.1 | Реализация федерального проекта "Современная школа", всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7.1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей) | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
7.1.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
7.1.3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
7.2 | Реализация федерального проекта "Успех каждого ребенка", всего: |  | 1967.5 | 82 | 2071.7 | 0 | 1967.5 | 82 | 2071.7 | 0 | 1967.5 | 82 | 426.3 | 0 | 1967.5 | 82 | 426.3 | 0 |  |  |  |  | 100 | 20.5773
7.2.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Успех каждого ребенка" (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом) | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район | 1967.5 | 82 | 202.7 |  | 1967.5 | 82 | 202.7 |  | 1967.5 | 82 | 202.7 |  | 1967.5 | 82 | 202.7 | [5 empty] | 100 | 100
7.2.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Успех каждого ребенка" (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом) | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 1869 |  |  |  | 1869 |  |  |  | 223.6 |  |  |  | 223.6 | [5 empty] | #DIV/0! | 11.9636
7.3 | Реализация федерального проекта "Безопасность дорожного движения", всего: |  | 0 | 1947.5 | 452.5 | 0 | 0 | 1947.5 | 452.5 | 0 | 0 | 1947.5 | 452.5 | 0 | 0 | 1947.5 | 452.5 | 0 |  |  |  |  | 100 | 100
7.2.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся), в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Безопасность дорожного движения" | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  | 1947.5 | 102.5 |  |  | 1947.5 | 102.5 |  |  | 1947.5 | 102.5 |  |  | 1947.5 | 102.5 |  | Выполнено |  |  |  | 100 | 100
7.3.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся), в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Безопасность дорожного движения" | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  | 350 |  | Выполнено |  |  |  | #DIV/0! | 100
7.3.2 | Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края в рамках регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного движения» | Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; Муниципальные автономные, бюджетные, казенные образовательные учреждения; Муниципальные бюджетные, казенные учреждения подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО: |  | 1967.5 | 2029.5 | 2524.2 | 0 | 1967.5 | 2029.5 | 2524.2 | 0 | 1967.5 | 2029.5 | 878.8 | 0 | 1967.5 | 2029.5 | 878.8 | 0 |  |  |  |  | 100 | 34.815
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 91182.1 | 1002049.8 | 440358.4 | 127 | 91182.1 | 1002049.8 | 440358.4 | 127 | 59055.3 | 796791.7 | 328357.3 | 113.54 | 46089.8 | 670043.9 | 286650.4 | 113.5 |  |  | 173.4 |  | 79.5162 | 74.5659
И. о. начальника | [20 empty] | Пит,ЗСК 2074,8
управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район | [10 empty] | А. Б. Биржева | [9 empty] | Казен 82328,4
БУ АУ 922644
1002897.6
0