**Информация**

о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию мероприятий в рамках национального проекта, в том числе аудит в сфере закупок, «Ремонт спортивного зала в рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Успех каждого ребенка») муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 18 им. М.И. Клепикова муниципального образования Усть-Лабинский район».

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Усть-Лабинский район (далее – Контрольно-счетная палата) на 2024 год, проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию мероприятий в рамках национального проекта, в том числе аудит в сфере закупок, «Ремонт спортивного зала в рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Успех каждого ребенка») муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 18 им. М.И. Клепикова муниципального образования Усть-Лабинский район», в ходе которого установлено следующее.

Между администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район и Министерством образования науки и молодежной политики Краснодарского края было заключено Соглашение, предметом которого являлось предоставление из бюджета Краснодарского края в 2023-2024 годах муниципальному бюджету субсидии на софинансирование расходных обязательств в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Успех каждого ребенка».

Администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район показатели результативности использования Субсидии по состоянию на 01.01.2024 года достигнуты.

Общая сумма произведенных расходов МКОУ СОШ № 18 на реализацию мероприятия муниципальной программы составила 4 475 975,58 рубля, при утвержденных бюджетных назначениях в общей сумме 4 476 267,58 рубля.

Проведенным контрольным мероприятием установлены нарушения в общей сумме 716 244,41 рубля.

Также установлены нарушения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, содержащие признаки состава административного правонарушения.

Начальнику управления образования администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 18 им. М.И. Клепикова муниципального образования Усть-Лабинский район по результатам проверки внесены представления. Объектами проверки разработаны планы мероприятий по устранению нарушений. Представления остаются на контроле до 30.12.2025 года.

Информация по результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой направлена в адрес: председателя Совета муниципального образования Усть-Лабинский район, главы муниципального образования Усть-Лабинский район прокуратуры Усть-Лабинского района.