Информация

о результатах проверки администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

(далее — Администрация городского поселения, Заказчик)

В соответствии с Планом контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район на 2024 год, на основании распоряжения администрации муниципального образования Усть-Лабинский район проведена выездная проверка по теме: «Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» (далее — Муниципальная программа) за 2023 год.

По итогам проведенного контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:

1) в нарушение требований статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- допущено некачественное планирование объемов финансирования, необходимых для реализации Муниципальной программы, повлекшее отвлечение на длительный срок средств бюджета в общей сумме                 866,4 тыс. рублей (невостребованный остаток);

- допущено неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 6 234,8 тыс. рублей;

2) в нарушение требований Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденного постановлением Администрации городского поселения от 05.10.2021 № 867 (с учетом изменений) допускались бездействия со стороны Координатора Муниципальной программы, в части необеспечения своевременного внесения изменений в Муниципальную программу, корректировки ее целевых показателей и др.;

3) в нарушение требований пункта 2 части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком в отдельных случаях не соблюдались сроки оплаты за поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу. Указанные нарушения содержат признаки административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако, срок давности привлечения к административной ответственности за указанные правонарушения истек (более года).

Кроме того, проверкой выявлены иные прочие нарушения, указанные в акте проверки.

По результатам проверки главе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района направлено Представление, обязательное для исполнения, с требованием устранить нарушения и принять меры по устранению причин и условий их совершения и недопущению впредь.