**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и**

**оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ муниципального**

**образования Усть-Лабинский район**

**за 2018 год**

г.Усть-Лабинск

2019

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район за 2018 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 08.06.2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»(в редакции постановления № 1054 от 30.11.2018 ) на основе сведений, представленных в управление экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский район координаторами муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район.

# 1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Усть-Лабинский район

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 29 июня 2016 года № 582 ( в ред. от 10 августа 2017 года № 977) «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район, включающий по состоянию на 1 января 2018 года 17 муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2018 год, согласно утвержденным паспортам, по состоянию на 31 декабря 2017 года был предусмотрен в сумме 1 622,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1046,7 млн. рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 574,7 млн. рублей;

средств родительской платы – 1,5 млн.рублей.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 19 декабря 2017 года №  2 протокол № 43 «О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ( далее – решение о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район) с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования по всем 17 муниципальным программам по итогам 2018 года был предусмотрен в сумме 1 744,6 млн.рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1114,1 млн. рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 601,4 млн.рублей;

внебюджетных источников – 2,4 млн.рублей;

средств поселений – 26,7 млн.рублей.

Исполнение за 2018 год составило 1 734,9 млн. рублей или 99,4% от предусмотренной уточненной бюджетной росписи, в том числе:

по краевому бюджету – исполнено 1110,4 млн. рублей или 99,7 %;

по бюджету муниципального образования Усть-Лабинский район –исполнено 596,5 млн.рублей или 99,2 %;

по внебюджетном источникам – исполнено 1,5 млн.рублей или 62,5 %;

по средствам поселений – 26,5 млн.рублей или 99,3 %.

**2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район**

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе муниципального образования Усть-Лабинский район проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами муниципального образования, методика оценки эффективности реализации муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей, мероприятий программы, уровня расходов с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Показатель «Степень достижения плановых значений целевых показателей» рассчитан как отношение количества показателей, выполненных в полном объеме, к общему количеству показателей запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «Степень достижения выполнения мероприятий программы» рассчитан как отношение количества мероприятий, выполненных в полном объеме к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «Степень соответствия запланированному уровню расходов» рассчитан как отношение фактически произведенных кассовых расходов к расходам, предусмотренным муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Показатель «Оценка эффективности использования финансовых средств» рассчитан как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность реализации

муниципальных программ муниципального образования

Усть-Лабинский район за 2018 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм | Эффективность реализации |
| **Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы** | **1,0**  **высокая** |
| Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в Усть-Лабинском районе» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Другие мероприятия в области здравоохранения» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение» | 1,0  высокая |
| **Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы** | **0,9**  **высокая** |
| **Семейная политика на 2017-2020 годы** | **0,9**  **высокая** |
| **Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017-2020 годы** | **1,0**  **высокая** |
| **Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы** | **1,0**  **высокая** |
| **Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2019 годы** | **1,0**  **высокая** |
| **Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы** | **0,7**  **удовлетворительная** |
| Подпрограмма « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,8  средняя |
| Подпрограмма «Обеспечение эпизотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0  неудовлетворит. |
| Подпрограмма «Поощрение работников отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0  неудовлетворительная. |
| **Обеспечение безопасности населения в**  **Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы** | **0,8,**  **средняя** |
| Подпрограмма « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» | 0,7  удовлетво-  рительная |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» | 0,7  удовлетво-  рительная |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинскй район на 2017-2020 годы» | 0,9  высокая |
| Подпрограмма «О мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» | 1,0  высокая |
| **Комплексное развитие района в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2017-2020 годы** | **0,5**  **неудовлетворит.** |
| Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» | 0  неудовлет-  ворительная |
| Подпрограмма «Оплата за автотраспортные услуги, предоставляемые пассажирскими автотранспортными предприятиями для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район в 2017-2020 годах» | 1  высокая |
| **Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть- Лабинский район на 2017-2020 годы** | **1,0**  **высокая** |
| **Эффективное муниципальное управление на 2017-2020 годы** | **0,9**  **высокая** |
| Подпрограмма «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район( служебные жилые помещения)» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,6  неудовлет-  ворительная |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,9  высокая |
| Подпрограмма «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район ( жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Формирование муниципального жилищного фонда социального использования муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущих граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания)» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Содержание имущества казны за исключением специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| **Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления на 2017-2020 годы** | **1,0**  **высокая** |
| Подпрограмма «Техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район | 1,0  высокая |
| **Формирование инвестиционной привлекательности района и содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2017-2020 годы** | **0,8**  **средняя** |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Инвестиционная программа муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0  неудовлетворит. |
| Подпрограмма «Участие делегации Усть-Лабинского района в экономическом форуме «Сочи» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Бережливый Усть-Лабинский район на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,7  удовлетворит. |
| **Развитие информационного общества на 2017-2020 годы** | **1,0**  **высокая** |
| Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 1,0  высокая |
| **Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан на 2017-2020 годы** | **0,9**  **высокая** |
| **Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы.** | **1,0**  **высокая** |
| Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Обслуживание муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| **Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на 2017-2020 годы** | **1,0**  **высокая** |

По 10 муниципальным программам плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме:

«Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе» на 2017-2020 годы, «Развитие культуры Усть-Лабинского района» на 2017-2020 годы, «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» на 2017-2020 годы, «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район" на 2017-2020 годы», «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2020 годы, «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления» на 2017-2020 годы, «Развитие информационного общества» на 2017-2020 годы, «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» на 2017-2020 годы, «Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2020 годы, «Оказание мер социальной поддержки на приобретение( строительство) жилья» на 2017-2020 годы.

**3.Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году.**

**3.1.О ходе реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе» на 2017-2020 годы**

# 3.1.1. Общие сведения о муниципальной программе муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе».

Основной целевой установкой муниципальной программы является создание необходимых условий для сохранения здоровья жителей Усть-Лабинского района. Достижение указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских изделий, а также качественной и эффективной лекарственной терапии.

В результате проводимой в крае большой работы по активному выявлению заболевании среди населения (работа Центров здоровья, диспансеризация работающего населения в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" (далее - ПНП "Здоровье) улучшение работы амбулаторно-поликлинического звена, в том числе по обеспечению доступности медицинской помощи на селе, проведение профилактических мероприятий в рамках губернаторской стратегии "Будьте здоровы!" - "Дни здоровья на Кубани", "Кардиодесант", "Онкопатруль") первичная заболеваемость взрослого населения Усть-Лабинского района с 2017 года по 2018 год выросла на 11,9 процента. Однако уровень заболеваемости населения остается ниже краевых показателей.

В Усть-Лабинском районе амбулаторную помощь оказывают 16 амбулаторных подразделений, в состав которых входят 3 врача общей практики.

В Усть-Лабинском районе особое внимание уделяется доступности и качеству оказания медицинской помощи сельским жителям, т.к. в сельской местности проживает более 55% населения. В селе функционирует 11 амбулаторий, 1 районная больница и 1 участковая больница, 7 фельдшерско-акушерских пунктов.

Особое внимание в Усть-Лабинском районе уделяется развитию дневных стационаров всех типов, функционирующих в амбулаториях, как наименее ресурсоемкому, приближенному к населению виду помощи. В Усть-Лабинском районе функционирует 1 пункт неотложной помощи при районной поликлинике.

В Усть-Лабинском районе разработана и функционирует система маршрутизации пациентов по всем профилям заболеваний в соответствии с уровневой системой. Схема доставки пациентов разработана и утверждена здравоохранением Усть-Лабинского района, интегрировано в многоуровневую систему маршрутизации оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам не более «золотого часа». Развернута выездная форма оказания медицинской помощи населению в отдаленных сельских населенных пунктах, функционирует 3 выездных врачебных бригады.

В связи с тем, что в Усть-Лабинском районе здания строились в 60 - 70-х годах и не соответствует современным требованиям СанПин и СНиП оказание медицинской помощи требует дополнительного оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием и строительства новых типовых учреждений здравоохранения.

Медицинская помощь оказывается по системе законченного случая. Ключевой проблемой, до сих пор не получившей кардинального решения, является недостаточная обеспеченность Учреждения квалифицированным персоналом. Остается высоким дефицит врачебных кадров.

Таким образом, создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям Усть-Лабинского района с учетом демографической ситуации является приоритетным направлением муниципальной политики в сфере здравоохранения.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Основными задачами в рамках муниципальной программы являются:

-увеличение продолжительности активной жизни населения Усть-Лабинского района за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний, развитие первичной медико-санитарной помощи;

-совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи (осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов);

-совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения Усть-Лабинского района;

-совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях;

-реализация в муниципальных учреждениях здравоохранения Усть-Лабинского района мероприятий по профилактике терроризма;

-повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Усть-Лабинского района;

-профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников учреждений здравоохранения Усть-Лабинского района.

# 3.1.2. Об оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район

В 2018 году в целом демографическую ситуацию в районе можно считать ближе к стабильной, так как рождаемость и общая смертность осталась на прежнем уровне, младенческая смертность снизилась – 5,3, хотя все эти показатели еще выше целевых краевых индикаторов на 2018 год - 4,7. Показатель на 100 тысяч населения в трудоспособном возрасте составил 528,5 при целевом индикаторе на 2018 год – 483,2. Количество умерших в трудоспособном возрасте от внешних причин снизился – 66 человек (2017г – 99 человек).

Отмечено снижение смертности от болезней системы кровообращения, умерло – 529 человек (2017г – 565), снижение на 36 человек.

Злокачественные новообразования умерло – 247 человек (2017г – 263), снижение на 16 человек. Туберкулез – показатель на 100 тысяч населения составил – 14,8 при целевом показателе на 2018 г -11,8.

Около 40% умерших составили БОМЖи и заключенные УФСИН.

1.Оценка эффективности реализации подпрограммы *«Организация оказания медицинской помощи в Усть - Лабинском районе»:*

*- степень реализации мероприятий=1;*

*- степень соответствия запланированному уровню расходов =1;*

*- эффективность использования финансовых средств =1;*

*- степень достижения целей и решения задач = 1;*

*- эффективность реализации подпрограммы = 1.*

*Таким образом эффективность реализации подпрограммы «Организация оказания медицинской помощи в Усть - Лабинском районе» считается высокой.*

2.Оценка эффективности реализации подпрограммы *«Другие мероприятия в области здравоохранения»:*

*- степень реализации мероприятий =1;*

*- степень соответствия запланированному уровню расходов =1;*

*- эффективность использования финансовых средств =1;*

*- степень достижения целей и решения задач = 1;*

*- эффективность реализации подпрограммы = 1.*

*Таким образом эффективность реализации подпрограммы «Другие мероприятия в области здравоохранения» считается высокой.*

3.Оценка эффективности реализации подпрограммы *«Кадровое обеспечение»:*

*- степень реализации мероприятий =1;*

*- степень соответствия запланированному уровню расходов =1;*

*- эффективность использования финансовых средств =1;*

*- степень достижения целей и решения задач = 1;*

*- эффективность реализации подпрограммы = 1.*

*Таким образом эффективность реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение» считается высокой.*

3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы *«Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе»:*

*- степень реализации муниципальной программы =1;*

*- эффективность реализации муниципальной программы = 1.*

*Таким образом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе» считается высокой.*

**3.1.3 Характеристика итогов реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году:**

**О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе».**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе» на 2017-2019 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 сентября 2016 года № 987 (в редакции постановления от 17.12.2018 № 1106). В 2018 году внесено 8 изменений в программу.

Координатор государственной программы – администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе» в 2018 году был предусмотрен в сумме 88 712,25 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 88 686,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 26,05 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 88 712,25 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 88 686,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 26,05 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 1.1. О ходе реализации подпрограммы «Организация оказания медицинской помощи в Усть-Лабинском районе».

Координатор государственной программы – администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе» в 2018 году был предусмотрен в сумме 87 690,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 87 690,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 87 690,9 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 87 690,9 тыс. рублей.

В том числе по мероприятиям:

### 1.1.1. О ходе реализации подпрограммы «Организация оказания медицинской помощи в Усть-Лабинском районе», мероприятие № 1 – развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение медицинских осмотров населения и т.д.

Координатор государственной программы – администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе» в 2018 году был предусмотрен в сумме 52 221,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 52 221,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 52 221,4 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 52 221,4 тыс. рублей.

Практическая реализация перехода к здоровому образу жизни невозможна без приближения профилактической медицины к человеку. В этой связи приоритетным является обеспечение населения, прежде всего здоровых людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения, профилактической помощью шаговой доступности, выявления факторов риска и их коррекции.

В районе проводятся работы по активному выявлению заболеваний среди населения. За 2016 год было проведено всего 49 профилактических мероприятий: «Дни здоровья!, «Онкопатруль», «Кардиодесант», «Дни борьбы с вредными привычками» и т.д. Также проводится организационно-методическая работа: видеофильмы, изготовление и раздача листовок (30 000 шт.), буклетов (39 000 шт.) на тему:

-вакцинация детей;

-вредные привычки;

-сердечнососудистые заболевания;

- профилактика онкологических заболеваний;

-факторы риска хронических неинфекционных заболеваний;

- диспансеризация;

- что такое ВИЧ;

- сахарн6ый диабет;

- осторожно грипп и т.д.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей за 2018 год составил 100 %.

Также в рамках данной подпрограммы оказываются компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения, из числа работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования Усть-Лабинский район, получили 6 человек, в сумме 21,1 тыс. рублей.

### 1.1.2. О ходе реализации подпрограммы «Организация оказания медицинской помощи в Усть-Лабинском районе», мероприятие № 2 – улучшение обеспечения льготной категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в амбулаторных условиях.

Координатор государственной программы – администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе» в 2018 году был предусмотрен в сумме 31 850,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 31 850,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 31 850,6 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 31 850,6 тыс. рублей.

Проведенные мероприятия позволили повысить доступность бесплатной медицинской помощи жителям Усть-Лабинского района, относящимся к льготной категории граждан как федерального, так и регионального уровня, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей. Всего получило льготу отдельных категорий граждан в количестве 2 573 человек за счет средств краевого бюджета, в том числе льготной категории граждан федерального уровня ответственности 281 человек.

В первоочередном порядке бесплатными лекарственными препаратами обеспечивались онкобольные, с заболеваниями кроветворных органов, пациенты, страдающие редкими заболеваниями: муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей.

*1.1.3. О ходе реализации подпрограммы «Организация оказания медицинской помощи в Усть-Лабинском районе», мероприятие № 3 – совершенствование оказания медицинской помощи.*

Координатор государственной программы – администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе» в 2018 году был предусмотрен в сумме 3 618,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3 618,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3 618,9 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3 618,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предоставлялись меры социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов.

Получили протезы 263 ветерана труда.

### 1.2. О ходе реализации подпрограммы «Другие мероприятия в области здравоохранения».

Координатор государственной программы – администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе» в 2018 году был предусмотрен в сумме 500,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 500,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 500,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 500,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы были оказаны услуги по установке, ремонту и обслуживанию систем видеонаблюдения в отделениях ЦРБ, произведена закупка и установка автоматического шлагбаума с принадлежностями (включая монтаж) и обеспечение учреждения электронными системами контроля и управления доступом, домофонами.

### 1.3. О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение».

Координатор государственной программы – администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие здравоохранения в Усть-Лабинском районе» в 2018 году был предусмотрен в сумме 521,35 в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 495,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 26,05 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 521,35 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 495,3 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 26,05 тыс. рублей или 100,0 % от объема, предусмотренного подпрограммой и соглашением с муниципальным образованием Усть-Лабинский район.

Повышение квалификации в 2018 году получили 56 человек за счет средств краевого бюджета и 13 человек за счет средств местного бюджета.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в Усть-Лабинском районе» | 1,0  высокая |
| 2 | Подпрограмма «Другие мероприятия в области здравоохранения» | 1,0  высокая |
| 3 | Подпрограмма «Кадровое обеспечение» | 1,0  высокая |

Степень реализации муниципальной программы-1,0(высокая)

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом подпрограмм 1,0 ( высокая)

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой.

**3.2.О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» на 2017-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27 октября 2016 года № 1140 (в редакции постановления № 1119 от 18 декабря 2018 года).

Координатор муниципальной программы – управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития системы образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Основной целью реализации муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального образования Усть-Лабинский район и перспективными задачами развития общества и экономики.

В соответствии с основной целью муниципальной программы в 2018 году решались следующие задачи:

- развитие дошкольного образования детей;

- развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;

- развитие дополнительного образования;

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;

- обеспечение выполнение функций в области образования;

- профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы (в ценах соответствующих лет) из краевого, муниципального бюджетов, средств добровольного пожертвования запланировано 1 196 320,4 тысяч рублей, в том числе из:

средств краевого бюджета - 830 287,5 тысяч рублей (69,4%);

средств местных бюджетов - 365 501,6 тысяч рублей (30,5%);

средств добровольного пожертвования – 531,3 тысяч рублей (0,1%).

Профинансировано в 2018 году 1 194 599,9 тысяч рублей, в том числе из:

краевого бюджета - 830 068,1 тысяч рублей (99,9%);

местных бюджетов - 364 527,9 тысяч рублей (99,7%);

добровольного пожертвования – 3,9 тысяч рублей (0,7%).

Кассовый расход муниципальной программы за 2018 год составил 1082334,4 тысяч рублей, в том числе из:

средств краевого бюджета - 763 410,2 тысяч рублей (91,9%);

средств местных бюджетов - 318 924,2 тысяч рублей (87,3%).

Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы по мероприятиям в разрезе источников финансирования средств краевого бюджета и сведения о фактическом выполнении мероприятий прилагаются.

**Основные итоги реализации муниципальной программы**

**Задача 1: Развитие дошкольного образования детей**

Муниципальным образованием разработана «дорожная карта» по ликвидации очередности в муниципальные дошкольные учреждения и достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

По состоянию на 1 января 2019 года детей, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 3 до 7 лет  
в текущем учебном году, – нет, а доступность дошкольного образования для  
детей этого возраста составила 100 %.

На осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в 2018 году из краевого бюджета выделено 320 535,9 тысяч рублей, из муниципального бюджета – 101 239,7 тысяч рублей. За счет средств субвенции финансируется 29 муниципальных детских садов.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 27 663,00 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 13 677,1 тысяч рублей. Выплату получили 274 человека. На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 96,6 тысяч рублей. Выплату получил 21 молодой специалист.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 4 251 родителей (законных представителей) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств краевого бюджета, направленного на эти выплаты составил 9 443,8 тысяч рублей.

Предоставлены субвенции краевого бюджета на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 2628,2 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 294 педагога муниципальных дошкольных образовательных организаций.

За счет средств субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (средства ЗСК) на сумму 3010,0 тысяч рублей приобретены теневые навесы для МБДОУ № 8,25,41; мебель для МБДОУ № 3,11; уличное декоративное ограждение для МБДОУ № 24; игровое уличное оборудование для МБДОУ № 16; оконные и дверные блоки для МАДОУ № 2, МБДОУ № 11,24,35. Отремонтированы прогулочные веранды в МБДОУ № 8,16; асфальтовое покрытие территории МКДОУ № 15.

В 2018 году выполнено устройство асфальтобетонного покрытия территории МБДОУ № 3 на сумму 290,2 тысяч рублей; пусконаладочные работы котельного оборудования МБДОУ ЦРР № 5. Изготовлена проектно-сметная документация «Капитальный ремонт несущих стен здания МБДОУ № 20» и «Мероприятия по защите строительной конструкции здания МБДОУ № 20» стоимостью 135,0 тысяч рублей.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- экономия, сложившаяся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий.

**Задача 2: Развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам**

Обеспечено осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях. Средства направлялись для финансирования 34 муниципальных общеобразовательных организаций в объеме 469 489,3 тысяч рублей из краевого бюджета и 103 939,8 тысяч рублей из муниципального бюджета.

Ежегодно парк школьных автобусов пополняется и обновляется. В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы приобретено 2 автобуса для МБОУ СОШ № 20,26 стоимостью 2000,0 тысяч рублей каждый. Все автобусы, участвующие в регулярных перевозках учащихся, соответствуют требованиям ГОСТ-Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» оснащены тахографами и бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС.

В рамках муниципальной программы за счет средств субвенции краевого бюджета в сумме 1 715,8 тысяч рублей обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. В мае – июне 2018 года прошел основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования. В ЕГЭ приняли участие 350 человек. Для проведения ЕГЭ в районе организовано 2 пункта проведения экзаменов (ППЭ), оборудованных системами видеонаблюдения.

В ОГЭ приняли участие 1045 девятиклассника. Для проведения экзаменов организовано 5 пунктов.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 377 родителей (законных представителей) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств краевого бюджета направленного на эти выплаты составляет 740,0 тысяч рублей.

В 2018 году реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся. В рамках государственной поддержки малообеспеченных и незащищенных слоев населения предоставляются различные льготы, выраженные в получении дополнительного обеспечения, а также предоставления услуг социального характера в натуральном выражении. Обеспечиваются льготным питанием 1833 учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 2575,3 тысяч рублей.

Предоставлены субвенции краевого бюджета образовательным организациям на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 4018,4 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 408 педагогов.

За счет средств субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (средства ЗСК) выполнен капитальный и текущий ремонт в МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 11,12,19, МБОУ ООШ № 27; приобретение мебели и оборудования для МКОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 8,10,19,20; приобретение оконных и дверных блоков в МКОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 19,22,24; приобретение линолеума для МБОУ СОШ № 21, МБОУ ООШ № 27 на общую сумму 3320,0 тысяч рублей.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 29352,00 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 10 934,8 тысяч рублей. Выплату получили 238 человек. На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 200,2 тысяч рублей. Выплату получили 43 молодых специалиста.

На питание школьников из муниципального бюджета выделено в 2018 году 12 520,8 тысяч рублей. Стоимость одного дня за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район составила 5 руб. 50 коп. на одного учащегося. Учащиеся 1-4 классов дневных общеобразовательных организаций Усть-Лабинского района в течение года были обеспечены 2 раза в неделю молоком.

С целью гарантирования каждому ребенку необходимых и достаточных условий целенаправленного полноценного здоровосбережения, из средств муниципального бюджета выделено 2 782,5 тысяч рублей для МБОУ СОШ № 1, 23, 36, МБОУ ООШ № 26,28 для устройства теплого туалета.

Проведена замена оконных блоков МБОУ СОШ № 16 на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Выполнены проектные работы и инженерные изыскания по объекту "Реконструкция МБОУ СОШ №20"; выполнены работы по статическому зондированию на сумму 15 460 тысяч рублей, инженерно-экологические изыскания на сумму 72,5 тысяч рублей. С целью подготовки к предстоящим капитальным ремонтам изготовлена проектно-сметная документация МБОУ СОШ № 1,36, МБОУ ООШ № 26 общей стоимостью 358,0 тысяч рублей. Проведено техническое состояние строительных конструкций здания МБОУ СОШ № 17 стоимостью 140,0 тысяч рублей.

Проектные работы по объекту "Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории МБОУ СОШ № 25", проектные работы (стадия П) по строительству универсального спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 25; изыскательские работы (инженерно-геодезические, -геологические, -геофизические); экспертиза проектно-сметной документации общей стоимостью 1 897,6 тысяч рублей – необходимые мероприятия для участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» на условиях софинансирования.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- экономия, сложившаяся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий.

**Задача 3: Развитие дополнительного образования детей**

Одним из приоритетных направлений отрасли является повышение заработной платы работников. Заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей за 2018 год составила 29 804 рублей или 100% от заработной платы учителей в муниципальных общеобразовательных организациях, при обязательстве по «дорожной карте» 100%.

Предоставлена субвенция организациям дополнительного образования на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 187,3 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 24 педагога дополнительного образования.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций и стимулировании отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей выделено 6 888,3 тысяч рублей. Выплату получили 148 человека. На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 28,1 тысяч рублей. Выплату получили 6 молодых специалистов.

В 2018 году за счет средств краевого бюджета осуществлены отдельные государственные полномочия по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» в сумме 109,4 тысяч рублей. Выплату получил 1 педагогический работник МБУ ДО ДЮСШ «Олимп».

В рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 учреждений дополнительного образования выделено 62665,9 тысяч рублей. Средства расходовались на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, работ (услуг) по содержанию имущества, налогов. Приобретались оборудование, мебель, ГСМ. Расходы учреждений составили 62 442,3 тысяч рублей.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- экономия, сложившаяся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий.

**Задача 4: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей**

Организация занятости детей в период каникул является одним из важных вопросов в воспитании. Реализация задачи «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» позволяет увеличить процент охвата школьников отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, организовать занятость детей и подростков в каникулярное время, временное трудоустройство несовершеннолетних с целью предотвращения правонарушений и преступлений среди школьников.

В 2018 году в рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ЦДО «Тополек» выделено 4 139 тысяч рублей. Средства расходовались на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, работ (услуг) по содержанию имущества, налогов. Приобретались оборудование, мебель, ГСМ.

На организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания выделено 2 664,8 тысяч рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 1 859,0 тысяч рублей; средства муниципального бюджета – 805,8 тысяч рублей. По итогам 2018 года за счет средств краевого бюджета и софинансирования муниципального бюджета оздоровлено 1 454 ребенка.

На организацию отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей выделено 3013,5 тысяч рублей, в том числе: 2 642,0 тысяч рублей из средств краевого бюджета; 347,3 тысяч рублей из средств муниципального бюджета. По итогам 2018 года в МБУ ЦДО «Тополек» за счет средств краевого бюджета и оздоровлено 360 детей.

Также в бюджете МО Усть-Лабинский район предусмотрено 175,0 тысяч рублей на организацию лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений в период осенних каникул.

Эти меры позволяют не только оздоровить детей, но создают благоприятные обстоятельства по предупреждению асоциального поведения детей в период летних каникул.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы не освоены в полном объеме по причине:

- экономия, сложившаяся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий.

**Задача 5: Обеспечение выполнение функций в области образования**

В 2018 году из муниципального бюджета выделено:

- на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления -7 508,7 тысяч рублей;

- на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидии бюджетным учреждениям) – 6 444,1 тысяч рублей;

- на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями) – 20 183,1 тысяч рублей;

- на расходы на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и организаций, находящихся в их введении – 5 846,5 тысяч рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 597,3 тысяч рублей. Выплату получили 13 человек.

В 2018 году поступили средства добровольного пожертвования на реализацию проекта «Муниципальный конкурс «Педагог – наставник» в сумме 517,2 тысяч рублей.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы не освоены в полном объеме по причине:

- экономия, сложившаяся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий

**Задача 6: Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования Усть-Лабинский район**

Комплексная безопасность объектов образования является одним из самых важных условий обеспечения нормальной жизнедеятельности образовательного учреждения во время учебно-воспитательного процесса и во внеучебное время. Приоритетным направлением деятельности образовательных учреждений является создание безопасных условий для учащихся, воспитанников и сотрудников.

В 2018 году на обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций выделено 83,5 тысяч рублей. Средства направлены на ремонт ограждения МБДОУ № 24.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1. оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1,0;
2. оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=0,905;
3. оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1

1. степень реализации программы:

СРп = 0,9

1. Эффективность реализации программы: 0,9

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.3.О ходе реализации муниципальной программы «Семейная политика» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Семейная политика» на 2017 -2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 сентября 2016 года № 1022 ( в редакции постановления от 25.12.2018 № 1167).

Мероприятия программы «Семейная политика» направлены на улучшение жизни и здоровья детей, социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, организацию отдыха и оздоровления детей.

Целью настоящей программы является обеспечение приоритетного права детей на воспитание в семье. Пропаганда положительного опыта ответственного родительства, сопровождение семей по правовым, социальным, психологическим вопросам. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление.

Мероприятия направлены на решение следующих задач:

Обеспечение приоритета семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление.

Оказание содействия в преодолении трудной жизненной ситуации лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Координатором программы является отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На 2018 год согласно программе объем финансирования, предусмотренный программой составлял 85 507,0 тысяч рублей, по итогам года освоено 85 345,13 тысяч рублей, то есть исполнение составило 99,8 %.

По состоянию на 01 января 2019 года согласно целевым показателям реализация мероприятий программы осуществляется следующим образом.

1. Ежегодно в муниципальном образовании первично выявляется около 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году, по сравнению с предыдущими годами, произошло значительное увеличение количества выявленных детей – 41 человек, из них 9 сирот и 32 оставшихся без попечения. Рост количества выявленных сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловлен наличием на территории муниципального образования государственных учреждений для детей - Дома ребенка при исправительной колонии №3 пос. Двубратского, ГБУЗ КК «Дом ребенка специализированный №3» МЗ КК, ГКУ КК «Усть-Лабинский СРЦН». По итогам года 39 несовершеннолетних устроены в замещающие семьи, 2 ребенка устроены в ГБУЗ КК «Дом ребенка специализированный №3» МЗ КК, процент устройства детей в семьи составил 93,7% .

2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, устроенных на воспитание в замещающие семьи составила 94%, данный показатель выполнен не на 100%, так как два ребенка не подлежат устройству в семью по причине тяжелых психосоматических нарушений.

3. Численность детей, передаваемых на воспитание в семьи из государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 142%.

4. Численность детей, возвращенных из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 1 человек. Данная ситуация стала возможной по причине серьезных психических нарушений у ребенка и невозможностью дальнейшего проживания в семье.

5. Численность лиц, которым оказывается содействие в преодолении трудной жизненной ситуации, составляет 122 человека (174%), что превышает целевой показатель на 74%.

6. Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании и внесенных в автоматизированную систему «Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае», составила 125 %, что превышает целевой показатель.

7. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года ставила 102%.

8. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, составила 107%.

9. Численность специалистов отдела по вопросам семьи и детства, осуществляющих отдельные переданные государственные полномочия составил 100%.

10. Численность специалистов, осуществляющих отдельные переданные государственные полномочия по организации оздоровления и отдыха детей составила 100%.

11. Численность специалистов, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних составила 100%.

12. Численность специалистов, осуществляющих отдельные государственные полномочия по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда составила 100%.

13. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, доставленных к месту лечения и обратно, составляет 100%.

14. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена выплата единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для её осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, составила 100%.

15. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи, на которых осуществляются ежемесячные денежные выплаты на содержание, составила 114%.

16. Численность приемных родителей, которым выплачивается ежемесячное вознаграждение за оказание услуг по воспитанию приемных детей, составила 108%.

17. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым осуществляется выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в вооруженных силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения, составила 100%.

Финансирование деятельности отдела по вопросам семьи и детства осуществляется за счет субвенций из краевого бюджета, предусмотренных на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей, на осуществление государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Так, объем финансирования, предусмотренный программой на 2018 год, составил 85 507,0 тысяч рублей из средств краевого бюджета, муниципального и средств пожертвований, по факту профинансировано 85 323,0 тысячи рублей из краевого бюджета 22,3 рублей из средств местного бюджета, 0,2 рублей из средств пожертвований.

На осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в 2018 году было предусмотрено 588,7 тысяч рублей, это денежные средства на выплату заработной платы с начислениями главному специалисту отдела и его содержание. Профинансировано 588,5 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета.

На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 2018 году было предусмотрено 4 561,9 тысяч рублей, это денежные средства на выплату заработной платы и содержание 7 штатных единиц отдела, осуществляющих полномочия по указанному направлению. Профинансировано 4 527,3 тысячи рублей из средств краевого бюджета.

На осуществление государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда в 2018 году было предусмотрено 404,1 тысячи рублей, это денежные средства на заработную плату с начислениями специалиста 1 категории и его содержание. За счет средств краевого бюджета профинансировано 375,4 тысячи рублей.

На осуществление отдельных государственных полномочий по организации подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту лечения и обратно в 2018 году выделено 38,1 тысяч рублей, израсходовано 38,1 тысяч рублей. В рамках исполнения указанных полномочий 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были доставлены к месту лечения в ООО ДСОК «Жемчужина России» г. Анапы и обратно в город Усть-Лабинск.

На осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, в 2018 отделу выделено по программе 5,2 тысяч рублей, израсходовано 5,2 тысяч рублей. Пособие израсходовано 1 человеком единовременно на государственную регистрацию права собственности.

На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку(попечительство), переданных на воспитание в приемные семьи в 2018 году отделу предусмотрено 39 022,6 тысяч рублей, выделено 38 924,6 тысяч рублей на выплату 293 несовершеннолетним, находящимся в замещающих семьях.

На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, в 2018 году отделу предусмотрено 40 687,4 тысяч рублей, израсходовано 40 687,4 на выплату 64 приемным родителям.

На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения в 2018 году программой предусмотрено и по факту израсходовано 62,4 тысячи рублей.

На осуществление выплат в Пенсионный фонд Российской Федерации пени на недоимку по страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии, пени на налог на имущество, оплату денежных взысканий за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных рядом статей Налогового кодекса РФ отделом в отчетном году из внебюджетных источников израсходовано 0,2 рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1. оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1,0;
2. оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;
3. оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации программы:

СРп = 0,9;

1. Эффективность реализации программы: 0,9.

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Лабинского района» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017-2021 годы» утверждена Постановлением главы администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 октября 2016 года № 1133. Постановлением главы администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1109 от 17.12.2018 в нее внесены последние изменения и дополнения на 2018 год. Общий объем финансирования программы составил 117 601,5 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета финансирование составило 12  274,7 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета муниципального образования – 81 152,6 тыс. рублей, в том числе из средств поселений – 24 174,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 117 371,8 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета - 12 274,7 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования – 81 118,7 тыс. рублей, средства поселений – 23978,4 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации программы основного мероприятия № 1:

- п.1.1. «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ; реализация дополнительных общеразвивающих программ (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)» показатель «Численность контингента учащихся детских школ искусств (по видам)» по плану 1000 человек перевыполнен и составил 1039 человек, в связи с дополнительным набором в детские школы искусств; показатель «Число учащихся детских школ искусств (по видам), участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня» по плану 850 человек перевыполнен и составил 907 человек, в связи с увеличением количества проводимых фестивалей и конкурсов.

- п.1.2. «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края» показатель «Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности» по плану 13 человек не довыполнен и составил 11 человек, в связи с тем, что 2 работника были уволены по собственному желанию.

В 2018 году в рамках реализации программы основного мероприятия № 2:

- п.2.1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация показа концертов и концертных программ (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)» показатель «Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях культурно-досуговых учреждений» по плану 20115 человек перевыполнен и составил 23787 человек, в связи с увеличением количества участников мероприятий.

- п.2.4. «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)» показатель «Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда музейных учреждений» по плану 1,313 тыс. ед. перевыполнен и составил 1,357 тыс. ед.; показатель «Посещаемость муниципальных музейных учреждений» по плану 25,76 тыс. чел. выполнен на 100%.

Показатель «Повышение уровня удовлетворенности населения Усть-Лабинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» по плану 88 % выполнен на 100%.

В рамках реализации программы основного мероприятия № 3 п.3.1. «Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, международным праздникам, памятным датам и праздникам местного значения», проведено 20 мероприятий:

- Освобождение Усть-Лабинского района от немецко-фашистских захватчиков.

- День вывода войск из Афганистана. Изготовлены афиши и листовки о проведении мероприятия.

- Закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Изготовлены афиши и листовки о проведении мероприятия. В мероприятии приняло участие 580 человек.

- День работника культуры – торжественное мероприятие-чествование лучших работников культуры по итогам 2017 года. Охват участников мероприятия составил 550 человек. Были вручены призы.

- Мероприятия, посвященные Светлому Христову Воскресению. Вручены участникам мероприятия цветы.

- Мероприятие «Кубань – земля моя родная». Оплата коллективу за концертную программу в РМБУК «РДК «Кубань».

- Мероприятия, посвященные Дню Весны и труда. Вручены участникам призы.

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Были возложены венки и цветы. Охват участников составил 500 человек.

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Денежные средства израсходованы на приобретение цветов.

- Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Были возложены цветы.

- День России. Охват участников составил 420 чел. Денежные средства были израсходованы на изготовление печатной продукции.

- Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Охват участников составил 500 человек. Участникам мероприятия были вручены призы.

- Цикл историко-игровых программ «Здоровый я, здоровая страна». Участникам игровых программ были вручены призы.

- Международный день молодежи. Участникам вручены призы.

- День Российского флага. Денежные средства были израсходованы на печатную продукцию, призы.

- Мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Денежные средства были израсходованы на печатную продукцию.

- День района. Денежные средства были израсходованы на приобретение книг «Альманах Земля Усть-Лабинская № 2», цветы, призы, оплата профессионального коллектива, печатную продукцию.

- Районное мероприятие, посвященное Дню Матери. Денежные средства были израсходованы на печатную продукцию, подарки.

- Мероприятия, посвященные празднованию Нового года. Денежные средства были направлены на организацию ряда новогодних мероприятий на печатную продукцию, сувениры.

В 2018 году было запланировано к проведению 12 мероприятий. Показатель «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, международным праздникам, памятным датам и праздникам местного значения» перевыполнен, в связи с выделением дополнительных денежных средств.

В рамках п.3.2. «Организация районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок» было проведено 9 мероприятий:

- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Война – боль души моей». Денежные средства израсходованы на призы.

- районный фестиваль-конкурс «Не стареют душой ветераны». Денежные средства израсходованы на призы.

- районный фестиваль-конкурс литературно-поэтического творчества «Полет души моей». Денежные средства израсходованы на призы.

- всероссийская акция «Ночь музеев» (музейный фестиваль). Денежные средства израсходованы на призы.

- районный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Ритмы нового века им. В.Г. Яриш. Денежные средства израсходованы на призы.

- районный фестиваль-конкурс подростково-молодежных объединений по формированию здорового образа жизни. «Нам жить в России». Денежные средства израсходованы на призы.

- фестиваль бардовской песни «Братья по разуму». Денежные средства были израсходованы на печатную продукцию.

- муниципальный этап краевого фестиваля-конкурса «Во славу Кубани, на благо России». Денежные средства израсходованы на печатную продукцию.

Показатель « Количество организованных районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок» выполнен.

В рамках п.3.5. организация фестиваля искусств «Земля отцов – моя Земля!» (в.ч. субсидия на иные цели РМБУК РДК «Кубань»). В рамках фестиваля денежные средства были потрачены на приобретение пластиковых стульев, цветов, печатной продукции, призов. Охват участников и зрителей составил около 5 000 человек.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1) оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1,0;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;

1. оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации программы:

СРп = 1;

1. Эффективность реализации программы: 1.

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.5. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 сентября 2016 года № 1019 (в редакции постановления от 18 декабря 2018 года № 1128).

Координатор муниципальной программы – Отдел по физической культуре и спорта администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы **«**Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» был предусмотрен в сумме 52 001,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 50 889,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 112,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 51 971,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 50 858,5 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 112,5 тыс. рублей.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий :

*1. «*Популяризация физической культуры и массового спорта путем создания условий по привлечению всех категорий населения к участию в районных, краевых и российских мероприятиях*».*

Объем бюджетного финансирования мероприятия программы в 2018 году был пре­дусмотрен в сумме 1 144,0 рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 1 144,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей.

С целью реализация мероприятия осуществлялось следующее.

За 2018 год в районе проведено 988 мероприятие различного уровня, в котором приняли участие 118 277 человек (109,31 % от общей численности населения), в т.ч. 70 666 детей и подростков, 26 774 - девушки и женщины, в том числе:

Проведен Кубок губернатора по стритболу и футболу среди детей 10-15 лет 1 и 2 этап. Общее количество участников составило 12 335 человек.

Также была проведена спартакиада трудящихся Усть-Лабинский район 1 и 2 этап (12466 участников), сельские спортивные игры Усть-Лабинского района (997 участников) и первенства района по 18 видам спорта (1756 участника).

Приобретена экипировка для участия в чемпионате и первенствах края, а также стикеры и буклеты для проведения соревнований по различным видам спорта.

Профинансировано участие сборных команд района в Кубке губернатора по футболу и стритболу среди детей, в кубке губернатора по футболу среди взрослых, в Сельских играх Кубани по 10 видам, в Спартакиаде трудящихся Кубани по 8 видам спорта и более 20 соревнований различного краевого и российского уровня.

Профинансировано проведение 31 Чемпионата Усть-Лабинского района по различным видам спорта.

Проведены и профинансированы соревнования среди подростков, состоящих на всех видах профилактических учетов, а также соревнования направленных на пропаганду здорового образа жизни и противодействию злоупотреблением потребления наркотиков и их незаконному обороту (197 участников).

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 4 показателя. По итогам проведения вышеуказанных мероприятий, достигнуты следующие показатели:

1. Численность населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом составила 44,39 % - 48 028 человека (план 41%, выполнено – 108,3%).

2. Увеличение численности жителей, занимающихся в спортивных секциях – 34 086 (план -26 500, выполнено 128,6%).

3. Численность жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях- 109,3% (план - 94%, выполнено - 116,3%).

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовании Усть-Лабинский район-15,3 (план-12,5, выполнено-122,4 %).

По итогам 2018 года из 4 предусмотренных целевых по­казателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 4 показателям.

2. «Функционирование учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Усть-Лабинский район и улучшения качества оказания муниципальных услуг».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2018 году был пре­дусмотрен в сумме 48 483,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 47 371,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 112,6 тыс. рублей.

В мероприятие включены два пункта:

1). Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт».

Объем бюджетного финансирования в 2018 году был пре­дусмотрен в сумме 83,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 83,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения пункта доплаты по данному направлению получили 2 тренера: 1 - работник МБУ «СШ «Кубань», 1 – МБУ «СШ «Виктория». Фактические выплаты составили 83,3 тыс.руб., т.е. 99,88 %, что связано с окончанием срока выплаты одному из тренеров.

2) Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Отделу по ФКиС, осуществляющим спортивную подготовку по базовым видам спорта, на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования Усть-Лабинский район и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации

Объем бюджетного финансирования в 2018 году был пре­дусмотрен в сумме 1 131,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 101,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 029,2,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения пункта МБУ «СШ «Виктория» и МБУ «СШ «Кубань» приобретен спортивный инвентарь и экипировка.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 2 показателя. По итогам проведения вышеуказанных пунктов, достигнуты следующие показатели:

1. Количество спортсменов, занявших призовые места на спортивных мероприятиях краевого и российского уровня составило - 210 (план-185, выполнено – 113,5 %).

2. Количество членов сборных команд Краснодарского края составило – 19 (план- 17, выполнено 111,8 %).

По итогам 2018 года из 2 предусмотренных программой целевых по­казателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 2 показателям.

*3. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта».*

Объем бюджетного финансирования в 2018 году был пре­дусмотрен в сумме 2 373,7 тыс. рублей, за счет средств:

муниципального бюджета – 2 373,7 тыс. рублей;

Экономия денежных средств возникла в связи с остатком средств, запланированных на оплату за услуги связи.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель: «Освоение средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, предусмотренных Отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и подведомственных ему спортивных учреждений».

1.Процент реализации – 98,7 %.

По итогам 2018 года из 7 целевых показателей, предусмотренных про­граммой, в полном объеме достигнуты плановые значения 7 показателей. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой -100 %.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1) оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1,0;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;

1. оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации программы:

СРп = 1;

1. Эффективность реализации программы: 1.

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» утверждена Постановлением главы администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 25 октября 2016 года № 1138. Постановлением главы администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1084 от 11.12.2018 в нее внесены последние изменения и дополнения на 2018 год. Общий объем финансирования программы составил 4 555,5 тысяч рублей, в том числе из средств бюджета муниципального образования – 4 555,5 тысяч рублей. Кассовые расходы составили 4 544,9 тыс.рублей, в том числе из средств бюджета муниципального образования 4544,9 тыс.рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи» было проведено 40 мероприятий. В течение месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы проведено более 20 мероприятий, таких как акции «Согреем сердца ветеранов», «Дорогами славы», «Эстафета памяти», комплекс мероприятий, посвященных 30-летию завершения выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом советских войск а Афганистане и другие. В апреле – мае 2018 года проведена гражданская кампания «Георгиевская лента». 22 июня 2018 года проведена патриотическая акция «Свеча памяти». На базе МБУ ЦДО «Тополек» в х. Кубанском проведены 4 муниципальные смены военно-патриотической направленности «Вперед, Юнармия!» с охватом 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет; 1 муниципальный слет с охватом 60 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Денежные средства израсходованы на оплату услуг по проведению муниципальных смен, приобретение призов. В 2018 году было запланировано проведение 38 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Проведено 40 мероприятий. Целевой показатель «Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи» перевыполнен, в связи с выделением дополнительных денежных средств.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение районного Дня Молодежи» 26 июня 2018 организован День Молодежи, в мероприятии приняли участие более 500 человек. Денежные средства израсходованы на приобретение призов.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие и поддержка клубов по месту жительства Усть-Лабинского района» организованна работа 14 подростково - молодежных клуба с охватом 495 человек. Клубы по месту жительства работают по таким направлениям как военно-патриотическое, спортивное, комплексно-досуговое.

В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика экстремизма и межнациональной розни в молодежной среде» было организовано 33 мероприятия. Наиболее значимые из них: комплекс мероприятий (флешмобы, акции), посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню мира, акции по распространению информационных листовок волонтерами на темы: «Телефон доверия», «Терроризм –

угроза обществу», «Толерантность – дорога к миру». Денежные средства израсходованы на приобретение призов и печатной продукции.

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни молодежи» было проведено 69 мероприятий. В рамках летней оздоровительной кампании в 2018 году организовано 47 однодневных походов. Молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет приняли участие в краевых летних тематических сменах и в молодежном форуме Кубани «Регион 93». Общий охват участников составил 2250 человек. Денежные средства израсходованы на приобретение призов и изготовление печатной продукции. В 2018 году планировалось привлечь к участию в молодежных туристических походах и мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, 2153 человека. Привлечено к участию в данных мероприятиях 2250 человек. Целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в молодежных туристических походах и мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни» перевыполнен, в связи с увеличением охвата участников мероприятий.

В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде» было проведено 29 мероприятий. Денежные средства израсходованы на приобретение призов и изготовление печатной продукции.

В рамках реализации основного мероприятия программы «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних, поддержка студенческих трудовых отрядов, развитие волонтерского движения» трудоустроен 371 человек в возрасте от 14 до 17 лет по индивидуальным заявкам от работодателей. В волонтерскую деятельность вовлечено 152 волонтера.

В рамках реализации основного мероприятия «Духовно-нравственное развитие молодежи» было проведено 65 мероприятий. Наиболее значимые из них: мероприятия, посвященные Крещению Господне, Дню православной книги, 1030-летию Крещения Руси, Дню семьи, любви и верности, Дню православной молодежи. Денежные средства израсходованы на изготовление печатной продукции, приобретение призов.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи» охват молодых людей, участвующих в конкурсах инновационных проектов составил 21 человек, что соответствует плановому значению целевого показателя в 2018 году. Целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в конкурсах инновационных проектов» выполнен.

В 2018 году проведены 43 мероприятия, направленные на творческое и интеллектуальное развитие молодежи. В течение года молодежь принимала активное участие в играх Лиги КВН, в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», конкурсе поэтического мастерства «Свободный микрофон», что соответствует плановому значению целевого показателя в 2018 году. Целевой показатель «Количество мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи» выполнен.

В целом по муниципальной программе муниципального образования Усть-Лабинский район «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» по итогам 2018 года из запланированных значений 4 целевых показателей, предусмотренных программой, достигнуты все 4 показателя.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1) оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1,0;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации программы:

СРп = 1;

1. Эффективность реализации программы: 1.

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 17 октября 2016 года № 1086 ( в ред. постановления № 1203 от 28 декабря 2018 года»).

Объем бюджетного финансирования программы на 2018 год составил 11 081,1 тыс. рублей, в том числе:

11 081,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета

За отчетный период кассовые расходы составили 10 130,9 тыс. рублей, в том числе:

10 130,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета

Исполнение по программе составило 91,4 %.

Цели муниципальной программы:

Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Усть-Лабинского района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.

Задачи муниципальной программы:

1.Стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

2.Увеличение объемов производства малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе сельскохозяйственной продукции;

3.Повышение уровня доходов сельского населения;

4.Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных в Усть-Лабинском районе;

5.Определение победителей предприятий, КФХ, руководителей, отделений, бригад, экипажей и специалистов сельскохозяйственных предприятий

Срок реализации муниципальной программы 2017-2020 годы.

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Развитие малых форм хозяйствования в  
агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»;

«Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»;

«Поощрение работников отрасли сельского хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район».

Исполнение целевых показателей программы:

1. В 2018 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 97, 4%, тем самым исполнение составило 94, 8%, низкий процент исполнения связан со снижением объёмов производства продукции растениеводства (соя, подсолнечник, картофель, овощи).

2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2018 году 31,9 %, тем самым исполнение составило 107,1 %.

3. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составил 32 276,5 рублей, тем самым исполнение составило 113,2 %.

4. Производительность труда в сельском хозяйстве составила 636,2 тыс. рублей, тем самым исполнение составило 109,7 %.

5. Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний общих для человека и животных исполнение составило 100 %.

3.7.1 О ходе реализации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»

Координатор подпрограммы - управление сельского хозяйства администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 10 508,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. За отчетный период кассовые расходы составили 9 842,8 тыс. рублей, исполнение 94 %.

Данная подпрограмма направлена на предоставление субсидий гражданам ведущим личное подсобное хозяйство, что в дальнейшем сказывается на развитии малых форм хозяйствования в аграрной сфере экономики района и играет важную роль в решении экономических и социальных задач муниципального образования Усть-Лабинский район, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами собственного производства, обеспечивает экономическую самостоятельность населения района, стабильность налоговых поступлений. Развитие малых форм хозяйствования на территории района в лице личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств является одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Усть-Лабинский район.

В то же время в малых формах хозяйствования в Усть-Лабинском районе имеются нерешенные проблемы, устранение которых возможно с использованием программно-целевого метода.

Основной целью подпрограммы является:

- поддержка сельскохозяйственного производства, обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Усть-Лабинского района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе

- стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Повышение уровня доходов сельского населения

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий и действий по оказанию финансовой поддержки личным подсобным хозяйствам и субъектам малого предпринимательства.

Исполнение мероприятий программы:

Задача 1.Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе

Мероприятие 1.

Субвенции по осуществлению отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства. За отчётный год по данному мероприятию объём финансирования из краевого бюджета составил 9 330,9 тыс. рублей, кассовый расход составил 9 330,9 тыс. рублей исполнение 100 %.

Субсидии были предоставлены 173 претендентам из них: 169 личным подсобным хозяйствам, 2 индивидуальным предпринимателям, 2 крестьянским (фермерским) хозяйствам на произведенную и реализованную собственного производства продукцию.

Мероприятие 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержки сельскохозяйственного производства части возмещение процентной ставки по долгосрочной, среднесрочной и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

На данное мероприятие в 2018 году не были предусмотрены из краевого и федерального бюджета денежные средства на поддержку малых форм хозяйства.

Мероприятие 3. Организация и участие в выставке "Кубанская ярмарка". Данная выставка проводилась министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленностью Краснодарского края в городе Краснодаре в октябре 2019 года. Муниципальное образование Усть-Лабинский район приняло участие, где заняло 2 место в кластере "Прикладное творчество". В данном мероприятие приняли участие 12 ЛПХ.

Мероприятие 4. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержки сельскохозяйственного производства (заработная плата специалистов).

Объём бюджетного финансирования данного мероприятия в 2018 году из краевого бюджета составил 1 177,4 тыс. рублей. За отчетный период кассовые расходы составили 511,9 тыс. рублей и составил исполнение на 43,5 %. Неисполнение данного мероприятия связано с экономией ФОТ с начислениями и расходами на текущее содержание в данном периоде (отпуск по уходу за ребенком до 3 лет).

Исполнение целевых показателей под программу:

1. Производство скота и птицы на убой у малых формах хозяйствования (в живом весе), составил 3,2 тыс. тонн, тем самым исполнение составило 96, 1%, не достижение целевого показателя связано со снижением численности поголовья в малых формах хозяйствования.

2. Производство молока малых формах хозяйствования составил 9,84 тыс. тонн, тем самым исполнение составило 113,1%.

3. Производство овощей в малых формах хозяйствования составило 30,4 тыс. тонн, тем самым исполнение составило 87,1 %, не достижение целевого показателя связанно с погодными условиями (засуха).

4. Количество построенных или реконструируемых семейных животноводческих ферм за счёт грантов 1 единица (на территории муниципального образования Усть-Лабинский район, х. Семенов, ИП глава КФХ Пачалия А.Х.), тем самым исполнение составила 100%.

5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки планировалось 1 единица, не исполнение данного показателя связано с отсутствием первоначального капитала для принятия участия в конкурсном отборе (по данной программе необходимо иметь 10 % собственных средств эта сумма составляет от 100 000,00 до 300 000,00 рублей).

6. Проведение выставки "кубанская ярмарка" количество 1, тем самым исполнение составила 100%.

7. Количество граждан которым предоставлены субсидии 173, тем самым исполнение составила 161,7%.

Степень достижение плановых значений целевых показаний - 4

Эффективность использования финансовых средств – 94 %.

**3.7.2 О ходе реализации подпрограммы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район".**

Координатор подпрограммы - управление сельского хозяйства администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 572,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. За отчетный период кассовые расходы составили 288,1 тыс. рублей, исполнение 50,3 %. Необходимость разработки подпрограммы обусловлено определяющей ролью регулирование численности бездомных животных на территории муниципального образования Усть-Лабинский район .

Основной цель подпрограммы является:

Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Усть-Лабинского района, повышение конкурентоспособности и модернизации сельского хозяйства.

Задачи подпрограммы:

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных в Усть-Лабинском районе.

Мероприятие подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач по выполнению мероприятий обеспечивающих противоэпизоотическое благополучие Усть-Лабинского района.

Мероприятие 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий, по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезни, общих для человека и животных, часть регулирования численности безнадзорных животных.

В 2018 году планировался отлов и содержание безнадзорных животных не менее 428 голов. Денежные средства выделяемые из краевого бюджет пришли в 2 этапа. Первые денежные средства в сумме 288, 1 тыс. рублей израсходованы согласно заключенного контракта №192 от 22 ноября 2018 года с индивидуальным предпринимателем Колосовой Е.А., предметом которого является отлов и содержание 215 голов безнадзорных животных. Денежные средства в сумме 284,7 тыс. рублей не были освоены, в связи с поздним выделением. Согласно вышеизложенного освоение денежных средств было не возможно в связи с жатыми сроками для проведения конкурсной процедуры с целью определения поставщика (исполнителя, подрядчика) и заключения контракта на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мероприятие 2. По предупреждению риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории Усть-Лабинского района. Данное мероприятие не проводилось, потому что на территории муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году вспышки африканской чумы свиней не зафиксировано.

Целевые показатели по данной подпрограмме:

Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, целевые показатели не были исполнены в связи с отсутствием вспышки АЧС (африканской чумы свиней) на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Степень достижения плановых значений и целых показателей - 0

Эффективность использования финансовых средств 50,3 %.

**3.7.3 О ходе реализации подпрограммы "Поощрение работников отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район".**

Координатор подпрограммы - управление сельского хозяйства администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2018 год не был предусмотрен из средств бюджета МО Усть-Лабинский район, что влечет за собой не исполнение целевых показателей по данной подпрограмме по организации и проведению конкурса профессионального мастерства среди работников агропромышленного комплекса.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,8  средняя |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение эпизотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0  неудовлетворит. |
| 3 | Подпрограмма «Поощрение работников отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0  неудовлетворит. |

Степень реализации муниципальной программы- 1,0 (высокая)

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом подпрограмм- 0,7 (удовлетвортельная)

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 19.10.2016 № 1098 ( в редакции постановления от 26 декабря 2018 года № 1173)

На 2018 год было выделено денежных средств в сумме 16 234,1 тысяч рублей в том числе:

- средств муниципального бюджета МО Усть-Лабинский район в сумме 13 735,7 тысяч рублей;

- средств Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 498,4 тысяч рублей.

Выделенных денежные средства освоены в сумме 16 212,5 тысяч рублей в том числе: средства муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 13 715,0 тысяч рублей;

средства Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 497,5 тысяч рублей.

Реализация муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 19.10.2016 № 1098, осуществлялась в рамках шести подпрограмм:

1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» выделено за счет муниципального бюджета МО Усть-Лабинский район в сумме 257,3 тысяч рублей, освоено 256,9 тысяч рублей.

Подпрограмма направлена на своевременное оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере путем проведения предупредительных мероприятий по защите населения и территорий муниципального образования Усть-Лабинский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» выделено бюджетных средств в сумме 15 873,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета МО Усть-Лабинский район в сумме 13 375,2 тысяч рублей , за счет средств городского поселения 2 498,4 тысяч рублей, освоено всего в сумме 15 853,9 тысяч рублей в том числе за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район в сумме 13 356,4 тысяч рублей, за счет средств городского поселения в сумме 2 497,5 тысяч рублей.

Подпрограмма направлена на предупреждение развития и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» выделено за счет муниципального бюджета МО Усть-Лабинский район в сумме 43,2 тысяч рублей, освоено 43,2 тысяч рублей.

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз.

5. Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» выделено за счет муниципального бюджета МО Усть-Лабинский район в сумме 50,0 тысяч рублей, освоено 48,5 тысяч рублей.

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

6. Подпрограмма «О мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» выделено за счет муниципального бюджета МО Усть-Лабинский район в сумме 10,0 тысяч рублей, освоено 10,0 тысяч рублей.

Подпрограмма направлена по предупреждению коррупционных проявлений, снижение уровня коррупции на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

**Общие целевые показатели программы и процент их выполнения:**

|  |
| --- |
| 1. своевременное реагирование на вызов (обращение) – 99% в соответствии с проведенным анализом принятых обращений;  2. количество зарегистрированных пожаров – 41,1% в связи с недостаточной профилактической работой и сложной прогнозируемостью;  3. количество населения, погибшего на пожарах - 100%, количество погибших не превысило прогноз на текущий год;  4. количество населения, получившего травмы на пожарах – 20% в связи с увеличением зарегистрированных пожаров и увеличением пострадавших в них;  5. охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций – 100%,  6. поддержание и повышение профессионального уровня личного состава учреждения – 100% - в 2018 году было организовано обучение всех сотрудников согласно требованиям,  7. оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением- 97,6%,  8. количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением – данный показатель выполнен на 100% т.к. чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году не произошло,  9. число пострадавших в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением - данный показатель выполнен на 100% т.к. чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году не произошло,  10. уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения района) – показатель выполнения составил 125% в результате реализации профилактических мероприятий,  11. количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния- показатель выполнения составил 127% в результате реализации профилактических мероприятий с лицами данной категории;  12. количество преступлений, совершенных несовершеннолетними- 97,3% в связи с ростом преступности среди несовершеннолетних;  13. количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах – 101,4%, отмечается положительная динамика в результате профилактических мер;  14. уровень тревожности населения района в отношении террористических актов (безусловно положительных оценок) - выполнение данного показателя составило 135,3%, что говорит о снижении тревожности населения более, чем запланировано в текущем году в результате проведенной профилактической работе (17 вместо 23);  15. количество введенных в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения (далее - АПК) – 0% в связи с отсутствием финансирования;  16. степень доверия к муниципальным органам исполнительной власти муниципального образования Усть-Лабинский район со стороны населения (по данным социологического исследования) – показатель выполнения составил 84% согласно проведенному социологическому исследованию среди населения;  17. доля населения муниципального образования Усть-Лабинский район получивших знания и навыки по безопасному поведению в случае угрозы и совершения террористического акта, что позволит сократить количество жертв и минимизировать его последствия - 100%, выполнение данного показателя обусловлено увеличением информационно-профилактических мероприятий;  18. выявление и предупреждение межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе – 100% выполнения т.к. конфликтов среди населения на межэтнической основе не допущено, заявлений не поступало;  19. проведение мониторинга действующего законодательства с целью своевременного приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством - показатель выполнения 100%, проведен мониторинг согласно постановлению администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 292 от 28.02.2012 (в ред.) «Об утверждении методики мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский район и методики мониторинга коррупционных рисков администрации муниципального образования Усть-Лабинский район для определения перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции»;  20. проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов – показатель выполнения составил 100% - проекты НПА и заключения по результатам антикоррупционной экспертизы проектов НПА размещены на сайте муниципального образования Усть-Лабинский район в сети «Интернет»; |
| 21. проведение семинаров-совещаний для муниципальных заказчиков по вопросам законодательства в сфере размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Усть-Лабинский район – 100%, согласно плану работы Совета по противодействию коррупции проведен 1 семинар;  22. проведение ежегодного мониторинга восприятия уровня коррупции и коррупционных рисков в муниципальном образовании Усть-Лабинский район – показатель выполнения 100%, мониторинг проводился выборочным анкетированием;  23. формирование перечня должностей наиболее подверженных риску коррупции – показатель выполнения составил 100% - в результате проведения мониторинга составлен перечень должностей наиболее подверженных риску коррупции. |

**3.8.1 Об исполнении мероприятий подпрограммы № 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» за 2018 год**

В рамках реализации подпрограммы №1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» показатель по оповещению населения в случае угрозы, возникшей при чрезвычайных ситуациях выполнен на 100 %.

В соответствии с пунктом подпрограммы **1.1.1** «Выполнение работ по обслуживанию центра сбора и обработки, данных автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации» на 2018 год было выделено 200,0 тысяч рублей, из которых израсходовано 199,6 тысяч рублей.

В соответствии с пунктом подпрограммы **2.1.1** «Проведение инженерно-геологического обследования обвально-оползневых участков и участков развития эрозии на правом берегу реки Лаба на объекте: «Усть-Лабинский район, ст.Тенгинская, ул.Буденного» (за счет средств резервного фонда)» выделено 57,3 тысячи рублей, которые израсходованы в полном объёме.

**3.8.2 Об исполнении мероприятий подпрограммы № 2 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» за 2018 год**

В рамках реализации подпрограммы № 2 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» показатели по повышению профессионального уровня личного состава достигли 100%, по оснащению аварийно-спасательного отряда оборудованием, снаряжения выполнено на 97,6%, пострадавших в чрезвычайных ситуациях нет, поэтому показатели количества населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением и число пострадавших в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением выполнены на 100%. Своевременное реагирование на вызов (обращение) выполнено на 99% в соответствии с проведенным анализом принятых обращений, количество зарегистрированных пожаров – показатель выполнения составил 41% в связи с недостаточной профилактической работой, количество населения погибшего на пожарах – показатель выполнения 100%, количество населения, получившего травмы на пожарах – показатель выполнения составил 20% в связи с увеличением зарегистрированных пожаров и увеличением пострадавших в них, количество введенных в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения (далее-АПК) – показатель выполнения 0, в связи с отсутствием финансирования.

На мероприятия подпрограммы было выделено 15 873,6 тысяч рублей, в том числе за счет районного бюджета в сумме 13 375,2 тысяч рублей и бюджета городского поселения в сумме 2 498,4 тысяч рублей.

В соответствии с пунктом **1.1.1** «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район» было выделено за счет средств муниципального бюджета МО Усть-Лабинский район в сумме 9 143,5 тысяч рублей освоено в сумме 9 125,9 тысяч рублей.

В соответствии с пунктом **1.1.2** «Обеспечение деятельности аварийно-спасательного отряда» было выделено 6495,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета МО Усть-Лабинский район в сумме 3 996,8 тысяч рублей и бюджета городского поселения в сумме 2 498,4 тысяч рублей. Освоено в сумме 6 493,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета МО Усть-Лабинский район в сумме 3 995,6 тысяч рублей и бюджета городского поселения в сумме 2 497,5 тысяч рублей.

В соответствии с пунктом **1.1.3** «Реализация мероприятий программы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации (обучение спасателей)» выделено 234,9 тысяч рублей, которые израсходованы в полном объёме.

**3.8.3 О реализации мероприятий подпрограммы № 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы» за 2018 год**

**Пункт 1.1.1** «Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций».

За 2018 года на территории муниципального образования Усть-Лабинский район были проведены следующие мероприятия по информирования населения по вопросам противодействия терроризму:

Акции: «Экстремизм зло против человечества», «Россия против террора», «Эхо войны», «Скажи «НЕТ!» терроризму», ««Как вести себя в чрезвычайной ситуации», «День памяти», «Международный день солидарности молодежи», «Будь достойным Россиянином», «День славянской письменности», «Стоп, террор», «Мы против террора», «День дружбы и единения славян», «Сёртаски», «Земля без войны», «День дружбы и единения славян», «Сказание об истинной верности», «Кто такой вербовщик?», «Рекомендации гражданам по действиям при угрозе терроризма», «Мы за мир в ярких красках», «Терроризм – бедствие мирового масштаба», «Беслан – мы помним», «Мы против насилия и экстремизма», «Запишись в клуб», «Мы против террора», «Зажгите свечи», «Они хотели жить…», «Мы против террора», «С Днем Рождения, Кубань!».

Беседы: «Рождественские гулянья!», «Правила поведения в общественных местах в период Новогодних праздников», «Люди разных народов», «Кем я хочу быть», «Какие мы?», «Национальность без границ», «Что или кто заставляет стать человека террористом», «Дружба не имеет границ», «В борьбе с терроризмом», «Терроризм-угроза обществу», «Мы помним», «Террорист без маски», «История моей семьи в истории села», «Профилактика терроризма и экстремизма», «Наш мир без терроризма», «Афганские дороги», «Мужской поступок», «Мы все вместе», «Культура общения», «Пока ты молод, жизнь прекрасна», «Радуга Кавказа», «Толерантность – дорога к миру», «Политические репрессии в СССР 1937-1938 годов: причины, масштабы, последствия», «Великие женщины России», «Я живу в настоящем», «Безопасный интернет», «Влияние компьютера на психику человека», «Меры по противодействию терроризму», «О, великий и могучий...», «Действия при угрозе возникновения теракта», «Экстремизм сегодня», «Страна толерантности», «Когда мы едины, мы непобедимы», «Меры по противодействию экстремизма», «Об обрядах и традициях», «Учимся жить без конфликтов», «Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Мы все соседи на планете», «Они гордо сражались за родину», «Солдат войны не выбирает», «Телефонный терроризм», «Терроризм, как не стать жертвой», «Правовая ответственность по административным и уголовным правонарушениям», «Мы выбираем толерантность», «Истоки экстремизма», «Толерантность – дорога к миру», «Терроризм и его проявления», «Братья славяне – един для нас мир!», «Национальное наследие», «Правовая ответственность по административным и уголовным правонарушениям», «Часы мира и добра», «Терроризм без масок», «Правила поведения в общественных местах», «Информационный терроризм», «Вежливы ли мы?», Быть добрым надо по привычке», «История моей семьи в истории села», «Выбор за тобой», «Мы единый народ», «Беслан, мы помним», «Единая семья – единая Россия», «Профилактика экстремизма». И т.д.

Администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район особое внимание уделяется позитивному освещению в средствах массовой информации вопросов реализации государственной национальной политики. Проводимая работа получила широкое освещение в средствах массовой информации: газете «Сельская Новь», газете «Пять плюс ТВ», на официальных сайтах администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и Усть-Лабинского городского поселения, на сайте отдела по делам молодежи, а также в социальной сети «Вконтакте» в группе «Молодежь Усть-Лабинского района».

В кинотеатре «Знамя» организованы предсеансовые показы учебных видеофильмов антитеррористической направленности под названиями «Дети. ОМОН. Опасные вещи» и «Бесхозные вещи» (за 2018 год продемонстрировано 108 предсеансовых показов, количество зрителей 4607).

**Пункт 1.1.2** «Агитация, пропаганда и обучение населения мерам антитеррористической защиты приобретение, изготовление и распространение среди населения материалов антитеррористической направленности: плакаты; брошюры; листовки»

В 2018 года изготовлено - 4000 шт. листовки флаеры «О порядке действий при угрозе терроризма, экстремизма и ликвидации их после­дствий, телефоны экстренных служб» Плакат на баннерной ткани(3,0мх6,0м) – 2шт. Пилон самоклеющейся пленке (3,0мх1,4м) – 3 шт., плакат 1,2мх1,2м -30 шт. – 43,134 тыс. рублей.

**Пункт. 1.1.3** «Проведение уроков в образовательных учреждениях, для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма».

В 31 образовательном учреждении муниципального образования Усть-Лабинский район с сентября 2012 года во всех 4-х классах введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс включает в себя 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики». Данный предмет обязателен, но модуль для изучения выбирают родители (законные представители) ребенка, на родительском собрании обязательно оформляется заявление с указанием выбора одного из 6 модулей. Данный предмет является культурологическим, обучение религии не допускается.

Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» составлена, на основе Программы общеобразовательных организаций 4 класс Данилюк А. Я. – М.: Просвещение, 2012.

Дополнительная общеобразовательная программа «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» реализуется в общеобразовательных учреждениях в рамках программы «Основы безопасности жизнедеятельности».

С целью воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности в общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются планы работы на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы по профилактике терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних.

В рамках данного направления проводятся:

- разъяснительные беседы и классные часы, лектории с обучающимися («Взаимоотношение наций в современном мире», «Народы, живущие в России», «Неизвестные предметы в общественных местах», «О законе РФ о противодействии экстремистской деятельности» и т.д.),

- конференции и круглые столы для учащихся школ («Научиться бы жить на земле, как люди…», «Молодежные субкультуры»),

- родительские собрания («Интернет безопасность несовершеннолетних. ИГИЛ», «Что такое экстремизм?»),

- организовано размещение на стендах и распространение листовок «Нет экстремизму»,

-оформление книжной выставки в библиотеке «Патриотизм без экстремизма»,

- конкурс детских рисунков («Мир во всем мире», «Кубань многонациональная»).

В конкурсе социального плаката «Кубань-территория безопасности» участвовало более 5300 детей.

В ходе проведенных мероприятий особое внимание учащихся направлено на соблюдение дисциплины, общественного порядка и организованных действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также о мерах ответственности, установленных законодательством Российской Федерации за правонарушения.

В общеобразовательных учреждениях района проведены родительские собрания, один из вопросов - антитеррористическая безопасность детей.

Еженедельно в каждой школьной библиотеке осуществляется обновление списка экстремистских материалов и производится сверка материалов с федеральным списком. Перечень материалов, полученный на сайте МИНЮСТ России, рассылается на все общеобразовательные учреждения, на основании которого библиотекари осуществляют сверку с имеющимися в библиотеке материалами. Если в результате сверки были выявлены материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, то эти материалы сразу изымаются из фонда библиотеки общеобразовательной организации.

В каждой школьной библиотеке размещен распечатанный список экстремистских материалов, который систематически (ежемесячно) дополняется новыми листами. Библиотекари сами заходят на сайт Министерства юстиции РФ, также специалисты учебно-методического центра скачивают обновления и делаю рассылку. Сверка проводится путем сличения изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» с печатными карточками каталога библиотеки.

Социологические исследования социальной обстановки в образовательных учреждений иными организациями не проводятся, анкетирование обучающихся на предмет выявления противоправного поведения несовершеннолетних, а также девиантного поведения, проводится специалистами образовательных учреждений соблюдая конфиденциальность и анонимность.

Денежные средства освоены в сумме 43,134 тыс. рублей.

**Целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач подпрограммы:**

1. Доля населения муниципального образования Усть-Лабинский район получивших знания и навыки по безопасному поведению в случае угрозы и совершения террористического акта, что позволит сократить количество жертв и минимизировать его последствия – 100% выполнение данного показателя обусловлено увеличением информационно-профилактических мероприятий,

2. Выявление и предупреждение межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе – выполнение данного показателя составило 100%, т.к. в 2018 году конфликтов среди населения на межэтнической основе не допущено, заявлений не поступало.

3. Уровень тревожности населения района в отношении террористических актов (безусловно положительных оценок) – выполнение данного показателя составило 135,3%, что говорит о снижении тревожности населения более, чем запланировано в текущем году в результате проведенной профилактической работе (17 вместо 23).

**3.8.5 О реализации мероприятий подпрограммы № 5 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы» за 2018 год**

Данной подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

**1.1.1** Проведение районного конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции муниципального образования Усть-Лабинский район»

- в соответствии с пунктом подпрограммы конкурс на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции муниципального образования Усть-Лабинский район» не проводился в связи с несоответствием установленных конкурсом требований к кандидатам;

**1.2.1**. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом

- 26 июня 2018 года в целях профилактики асоциальных явлений и пропаганды здорового образа жизни на территории муниципального образования Усть-Лабинский район для учащихся, молодежи, жителей и гостей района проведены разноплановые профилактические антинаркотические мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Это лекции, беседы, круглые столы, молодежные акции, конкурсы рисунков, встречи со священнослужителем, танцевальный флешмоб, слайд-беседы, просмотры видеофильмов, роликов антинаркотической направленности с последующим обсуждением и раздачей буклетов, спортивные соревнования, велопробеги и т.д.;

**1.3.1**. Проведение конкурса среди несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

- с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, популяризации среди подростков здорового образа жизни, позитивных форм досуговой занятости в муниципальном образовании Усть-Лабинский район 18 сентября 2018 года года был проведен районный фестиваль «Формула успеха» среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в котором приняли участие команды образовательных организаций. Члены команд, занявшие призовые места, были награждены ценными призами (рюкзаками), приобретенными на средства, выделенные в рамках подпрограммы. Из выделенных денежных средств в сумме 20,0 тысяч рублей освоены 18,5 тысяч рублей;

**1.3.2** Проведение молодежных акций, показ профилактических фильмов и видеороликов, проведение иных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, алкоголизма, наркомании, безнадзорности несовершеннолетних

- в соответствии с этим пунктом проделана следующая работа. В учреждениях культуры, в библиотеках, в учреждениях дополнительного образования детей, в музее, в «Центре кино и досуга Знамя» ежемесячно организована демонстрация видеоматериалов по формированию здорового образа жизни и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ:

Видеолекторий, видеоролик является наглядной информацией, и за 2018 год продемонстрировано 3246 сеанса видеороликов по предупреждению алкогольной, наркотической и токсической зависимости среди несовершеннолетних. Охват составил 90 205 человек.

Профилактической работе с несовершеннолетними уделяется огромное внимание. Так, проблеме становления личности сегодня уделяется большое внимание на государственном уровне. Особое место при этом отводится вопросам детской и подростковой безопасности. Часы мира и добра призваны научить подрастающее поколение противостоять подобным, постоянно возникающим угрозам. В течение 2018 года проведено 40 информационно-просветительских мероприятий «Часы мира и добра», охвачено 1175 человек. Специалисты различных профессий (образования, медицины, психологии, священнослужители, ветераны боевых действий) информируют подрастающее поколение о постоянно возникающих угрозах, стрессовых ситуаций, как в обычной жизни, так и в виртуальном пространстве. Повсеместно в учреждениях культуры среди несовершеннолетних проведены беседы по профилактике правонарушений, о предотвращении нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий. Всего проведено 87 мероприятий с количеством 2300 человек;

**1.3.3** Изготовление печатной продукции, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, совершения правонарушений, нарушений «детского» закона

- отделом по делам молодёжи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район были изготовлены листовки в количестве 1200 штук на сумму 10,0 тысяч рублей.

1.3.4 Изготовление баннеров профилактической направленности

- отделом по делам молодёжи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район были изготовлены буклеты в количестве 1000 штук на сумму 20,0 тысяч рублей. Данные материалы распространяются среди молодежи и несовершеннолетних с целью информирования и предупреждения совершения правонарушений и нарушения «детского» закона. Выделенные денежные средства освоены в полном объеме;

**1.3.5** Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам охраны общественного порядка и борьбы с преступностью

- в соответствии с данным пунктом подпрограммы на официальном сайте муниципального образования Усть-Лабинский район размещено 130 (АППГ – 128) информаций по профилактике правонарушений, в районной газете «Сельская Новь» опубликовано 45 (АППГ - 50) материалов, в группе «Молодежь Усть-Лабинского района» в социальной сети «Вконтакте» - 83 (АППГ - 82) сообщения по данной тематике.

**Целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач подпрограммы:**

1. Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения района) – 90,4 преступления - в результате реализации профилактических мероприятий данный показатель выполнен на 125% от запланированного на текущий год – 121 преступление;

2. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния – 26,3 преступления – также положительная динамика в результате профилактических мер, выполнение показателя составило 127% от запланированного на текущий год – 36 преступлений;

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – 1,49 преступлений – в результате увеличения преступности среди несовершеннолетних данный показатель выполнен на 97,3 % от запланированного – 1,45 преступлений, что говорит о недостаточности профилактических мероприятий среди несовершеннолетних с целью предупреждения правонарушений;

4. Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах – 20,7 преступлений, - отмечается положительная динамика в результате профилактических мер, процент выполнения показателя составил 101,4% от запланированного на текущий год – 21 преступление.

**3.8.6 О реализации мероприятий подпрограммы № 6 «О мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» за 2018 год**

Подпрограмма направлена на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от проявлений коррупции, создание системы по предупреждению коррупционных проявлений на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Данной подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий.

В соответствии с пунктом **1.1.1** «Разработка и внедрение административных регламентов осуществления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район» разработано 52 административных регламента. По мере необходимости, при внесении изменений в федеральное и краевое законодательство вносятся изменения в действующие регламенты осуществления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг).

В соответствии с пунктом **1.1.2** «Проведение мониторинга действующего законодательства с целью своевременного приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством на постоянной основе проводится анализ правовых актов ответственным сотрудником управления по правовым вопросам администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

В соответствии с пунктом **2.1.1** «Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов» на постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов. В 2018 году 73 НПА прошли антикоррупционную экспертизу.

В соответствии с пунктом **3.1.1 «**Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов на официальном Интернет-сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район с целью обеспечения возможности проведения антикоррупционной экспертизы актов независимыми экспертами». На постоянной основе проводится размещение проектов НПА на официальном сайте администрации МО Усть-Лабинский район в разделе «Антикоррупционная экспертиза».

В соответствии с пунктом **3.1.2** «Направление проектов муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру Усть-Лабинского района для проведения антикоррупционной экспертизы проектов» на постоянной основе проекты НПА направляются в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.

В соответствии с пунктом **3.1.3** «Проведение семинаров -совещаний для муниципальных заказчиков по вопросам законодательства в сфере размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Усть-Лабинский район» проводятся совещания согласно плана проведения семинар-совещаний в области размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии с пунктом **3.1.4** «Организация и проведение целевых проверок и контрольных мероприятий по вопросам, касающимся соблюдения законности использования муниципального имущества и землепользования» в течение 2018 года было проведено плановых проверок – 290, внеплановых 5.

В соответствии с пунктом **3.1.5** «Проведение ежегодного мониторинга восприятия уровня коррупции и коррупционных рисков в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» в 2018 году проведен мониторинг согласно постановлению администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 292 от 28.02.2012 (в ред.) «Об утверждении методики мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский район и методики мониторинга коррупционных рисков администрации муниципального образования Усть-Лабинский район для определения перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции».

В соответствии с пунктом **3.1.6** «Формирование перечня должностей наиболее подверженных риску коррупции» после проведения ежегодного мониторинга восприятия уровня коррупции и коррупционных рисков в муниципальном образовании Усть-Лабинский район проведен анализ перечня должностей наиболее подверженных риску коррупции. Отчет размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

В соответствии с пунктом **3.1.7** «Ознакомление граждан, поступающих на муниципальную службу, под роспись:

- при подписании трудового договора с ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- с Порядком уведомления работодателя о склонении муниципального служащего администрации муниципального образования Усть-Лабинский район к совершению коррупционных правонарушений;

- с Перечнем должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие МО Усть-Лабинский район обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в 2018 году 42 муниципальных служащих при приеме на работу были ознакомлены под роспись данным перечнем документов.

В соответствии с пунктом **3.1.8** «Повышение профессионального уровня муниципальных кадров путем формирования кадрового резерва. Повышения квалификации муниципальных служащих, организации обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции» проведено обучение 1 муниципального служащего в 2018 году.

В соответствии с пунктом **3.1.9** «Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими» сводные сведения размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

В соответствии с пунктом **3.1.10** «Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Усть-Лабинский район» оснований для проведения заседания в 2018 году не было.

В соответствии с пунктом **3.1.11** «Проведение анализа обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления, на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2018 году данных обращений не поступало.

В соответствии с пунктом **3.1.12** «Организация и проведение мероприятий с различными категориями граждан (школьники, студенческая молодежь, сотрудники предприятий и учреждений социальной сферы деятельности), направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению, в рамках ежегодно отмечаемого 9 декабря Международного дня борьбы с коррупцией, в том числе издание баннеров, листовок, методических рекомендаций и.т.п.» отделом культуры администрации муниципального образования Усть-Лабинский район были освоены в полном объеме.

В соответствии с пунктом **3.1.13** «Публикация информационных материалов по вопросам противодействия коррупции, информирование о проводимой антикоррупционной политике в районе, реализации плана противодействия коррупции» по мере поступления материалов, размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

**Целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач подпрограммы:**

1. проведение мониторинга действующего законодательства с целью своевременного приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством - показатель выполнения 100%, проведен мониторинг согласно постановлению администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 292 от 28.02.2012 (в ред.) «Об утверждении методики мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский район и методики мониторинга коррупционных рисков администрации муниципального образования Усть-Лабинский район для определения перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции»;

2. проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов – показатель выполнения составил 100% - проекты НПА и заключения по результатам антикоррупционной экспертизы проектов НПА размещены на сайте муниципального образования Усть-Лабинский район в сети «Интернет»

3. проведение семинаров-совещаний для муниципальных заказчиков по вопросам законодательства в сфере размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Усть-Лабинский район – 100%, согласно плану работы Совета по противодействию коррупции проведен 1 семинар;

4. проведение ежегодного мониторинга восприятия уровня коррупции и коррупционных рисков в муниципальном образовании Усть-Лабинский район – показатель выполнения 100%, мониторинг проводился выборочным анкетированием;

5. формирование перечня должностей наиболее подверженных риску коррупции – показатель выполнения составил 100% - в результате проведения мониторинга составлен перечень должностей наиболее подверженных риску коррупции.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» | 1,0  высокая |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» | 0,7  удовлетво-  рительная |
| 3 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» | 0,7  удовлетво-  рительная |
| 4 | Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинскй район на 2017-2020 годы» | 0,9  высокая |
| 5 | Подпрограмма «О мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» | 1,0  высокая |

Степень реализации муниципальной программы-0,8(средняя)

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом подпрограмм 0,8 ( средняя)

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году средней и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.9. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие района в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг» на 2017-2020 годы**

1. Общие сведения о муниципальной программе муниципального образования Усть-Лабинский район **«Комплексное развитие муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2017-2020 годы»**

Муниципальная программа **«**Комплексное развитие района в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг» на 2017-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года № 1155 (в редакции постановления от 13 ноября 2018 года № 1002)

Протяженность автомобильных дорог находящихся в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район составляет 4,7 км.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Местонахождение | Тип  покрытия | Протяженность,  км |
| 1 | Участок дороги х. Октябрьский – х. Свободный – с. Раздольное | гравийное | 1,7 |
| 2 | Дорога х. Братский- х. Согласный- х. Финогеновский | гравийное | 3,0 |

Ремонт и реконструкция автомобильных дорог является ключевой задачей органов местного самоуправления.

Существующий уровень транспортной инфраструктуры не отвечает требованиям СНиП и иных нормативных документов, что является причиной:

- снижения уровня безопасности движения;

- повышения уровня эксплуатационных нагрузок на автомобильные дороги, имеющие меньшую несущую способность.

Без реализации неотложных мер по повышению качества дорожного покрытия и развития транспортной инфраструктуры нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и обеспечить комфортное проживание населения.

Выполнение комплекса работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения, экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования бюджетных средств.

Воздействие негативных внешних факторов, большая нагрузка на дорожное покрытие приводят к тому, что на автомобильных дорогах образуются трещины и выбоины, а дорожное полотно приходит в ненадлежащее техническое состояние.

Увеличение объема перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов причиняет существенный вред дорожному покрытию при движении по автомобильным дорогам.

Таким образом, обозначенные проблемы в дорожном хозяйстве района требуют решения основных задач с помощью программного подхода.

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения и развития транспортной инфраструктуры района.

Учитывая необходимость транспортного обеспечения участников районных и краевых мероприятий, организации и проведения социально значимых мероприятий, осуществления побратимских связей, представительских функций органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район существует необходимость в привлечении автотранспортных предприятий для организации пассажирских перевозок участников различных мероприятий. Реализация мероприятий программы, обусловлена необходимостью компенсации стоимости расходов автотранспортных предприятий, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам для нужд администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в 2017-2020 годах.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации**

**муниципальной программы**

**Цели муниципальной программы**:

1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов находящихся в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.

2. Обеспечение участия делегаций, представителей Усть-Лабинского района в районных и краевых мероприятиях, осуществление представительских функций органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в части транспортного обслуживания.

**Задачи муниципальной программы**:

1. Обеспечение содержания автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район.

2. Обеспечение оплаты за автотранспортные услуги, предоставленные пассажирскими автотранспортными предприятиями для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район

**Целевые показатели муниципальной программы:**

1. Ремонт дорожного полотна, путем грейдирования с подсыпкой ГПС.

2. 100-процентная оплата автотранспортных услуг.

**Срок реализации муниципальной программы:** 2017-2020 годы.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы отражены в Приложении №1 к паспорту муниципальной целевой программы «Комплексное развитие муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2018-2020 годы».

**2. Об оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район**

1.Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы»*:*

*- степень реализации мероприятий=0;*

*- степень соответствия запланированному уровню расходов =0;*

*- эффективность использования финансовых средств =0;*

*- степень достижения целей и решения задач = 0;*

*- эффективность реализации подпрограммы = 0.*

*Таким образом эффективность реализации подпрограммы* «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» *считается не достигнутой.*

2.Оценка эффективности реализации подпрограммы «Оплата за автотранспортные услуги, предоставляемые пассажирскими автотранспортными предприятиями для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район в 2017-2019 годах»*:*

*- степень реализации мероприятий =1;*

*- степень соответствия запланированному уровню расходов =1;*

*- эффективность использования финансовых средств =1;*

*- степень достижения целей и решения задач = 1;*

*- эффективность реализации подпрограммы = 1.*

*Таким образом эффективность реализации подпрограммы* «Оплата за автотранспортные услуги, предоставляемые пассажирскими автотранспортными предприятиями для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район в 2017-2020 годах» *считается высокой.*

**3. Характеристика итогов реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году:**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Комплексное развитие муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года №1155 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2017-2019 годы»

В 2018 году внесено 1 изменение в программу.

Координатор государственной программы – отдел по вопросам ЖКХ, промышленности, строительства, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Комплексное развитие МОУсть-Лабинский район в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2017-2020 годы»

в 2018 году был предусмотрен в сумме 3 125,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 3 125,8 тыс.рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 783,3 тыс. рублей или 25 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 783,3 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 1.1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы»».

Координатор государственной программы – отдел по вопросам ЖКХ, промышленности, строительства, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Комплексное развитие МО Усть-Лабинский район в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2017-2020 годы»

в 2018 году был предусмотрен в сумме 2342,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 0 тыс. рублей.

местного бюджета – 2 342,4 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

Местного бюджета – 0 тыс. рублей.

### 1.2. О ходе реализации подпрограммы «Оплата за автотранспортные услуги, предоставляемые пассажирскими автотранспортными предприятиями для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район в 2017-2020 годах» Координатор государственной программы – отдел по вопросам ЖКХ, промышленности, строительства, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район«Комплексное развитие МО Усть-Лабинский район в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2017-2020 годы»

### в 2018 году был предусмотрен в сумме 783,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 0 тыс. рублей.

Местного бюджета – 783,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 783,3 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 0 тыс. рублей.

Местного бюджета – 783,3 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» | 0  неудовлет-  ворительная |
| 2 | Подпрограмма «Оплата за автотраспортные услуги, предоставляемые пассажирскими автотранспортными предприятиями для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район в 2017-2020 годах» | 1  высокая |

Степень реализации муниципальной программы-0,5 (неудовлетворительная)

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом подпрограмм 0,5 (неудовлетворительная)

**Вывод:** Исходя из того, что в 2018 году не производился пересчет смет на реализацию подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» программа «Комплексное развитие МО Усть-Лабинский район в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2017-2020 годы» была выполнена на 50 % за счет достижения 100% барьера выполнения подпрограммы «Оплата за автотранспортные услуги, предоставляемые пассажирскими автотранспортными предприятиями для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район в 2017-2020 годах». В 2019 году отделом по вопросам ЖКХ, промышленности, строительства, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район будут пересчитаны сметы на ремонт и содержание 4,7 км. дорог в целях реализации муниципальной программы. В связи с этим считаем необходимым продолжить реализацию программы в 2019 году.

**3.10. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть- Лабинский район» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть- Лабинский район» на 2017-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 2 сентября 2016 года № 894 ( в редакции постановления от 17 декабря 2018 года № 1105)

Основной целью муниципальной программы является реализация мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Разработка градостроительной документации и внесение изменений в градостроительную документацию обусловлены требованиями федерального законодательства и является важнейшим фактором обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселений входящих в состав муниципального района.

Для достижения поставленных целей данная муниципальная программа должна решить следующие задачи:

- внесение изменений в генеральные планы поселений Усть-Лабинского района;

- внесение изменений в правила землепользования и застройки поселений Усть-Лабинского района;

- внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования поселений Усть-Лабинского района;

- проведение конкурса «На лучшее декоративно художественное и световое оформление фасадов, витрин предприятий потребительского рынка Усть-Лабинского района»;

- внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район;

- внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций, расположенных на территории муниципального образования Усть-Лабинский район;

- подготовка рабочего проекта: «Благоустройство территории по адресу

г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 34»;

- внесение изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- проведение строительно-технической экспертизы (внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек).

Реализация мероприятий для достижения поставленных муниципальной программой целей будет осуществляться в 2017-2020 годах.

Результатом реализации муниципальной программы является разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем финансирования на текущий год, предусмотренный муниципальной программой в 2018 году составил 1730,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район:

- 1 700,0 тыс. рублей на подготовку внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район;

- 20,0 тыс. рублей на проведение строительно-технической экспертизы (внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек);

внебюджетный источник:

- 10,0 тыс. рублей для внесения изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района;

на подготовку мероприятий:

- внесения изменений в генеральные планы поселений Усть-Лабинского района;

- подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки поселений Усть-Лабинского района;

- на внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования поселений Усть-Лабинского района;

- на проведение конкурса «На лучшее декоративно художественное и световое оформление фасадов, витрин предприятий потребительского рынка Усть-Лабинского района;

- на внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций, расположенных на территории муниципального образования Усть-Лабинский район;

- на подготовку рабочего проекта: «Благоустройство территории по адресу г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 34», денежные средства не расходовались.

Исполнение муниципальной программы составило:

- на подготовку внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район – 1 700,0 тыс. рублей;

- на проведение строительно-технической экспертизы (внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек) - 19,885 тыс. рублей ;

внебюджетный источник:

- на внесение изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района - 10 тыс. рублей.

В рамках исполнения указанной муниципальной программы освоены денежные средства в размере 1 729,885 тыс. рублей, то есть все 100% от планируемых объемов.

**Основные итоги реализации муниципальной программы.**

Фактическое обеспечение финансирования программного мероприятия – 100,0 %.

Фактическая степень выполнения запланированного мероприятия

– 100,0%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1) оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации программы:

СРп = 1;

1. Эффективность реализации программы: 1.

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.11. О ходе реализации муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление» на 2017-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 18 октября 2016 года № 1092 ( в редакции постановления от 26.12.2018 года № 1171).

Управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район совместно с администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район является координатором муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление на 2017-2020 годы» (далее – муниципальная программа).

Участниками муниципальной программы являются отдел по вопросам ЖКХ, строительства, промышленности, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский району, администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности управления и контроля за муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Для достижения поставленных целей данная муниципальная программа должна решить следующие задачи:

совершенствование учета и повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов на территории муниципального образования Усть-Лабинский район, в том числе погашение кредиторской задолженности прошлых лет;

повышение качества медицинских услуг путем привлечения кадрового состава муниципальных учреждений здравоохранения;

координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа и малоимущим гражданам, признанным в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущим гражданам, проживающим в домах, признанных непригодными для проживания;

обеспечение мероприятий по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния, в том числе погашение кредиторской задолженности прошлых лет;

проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципального архива: капитальный и текущий ремонт здания и помещений (ремонт кровли здания, текущий ремонт помещений муниципального архива);

осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Усть-Лабинский район;

руководство и управление в сфере установленных функций;

обеспечение мероприятий по содержанию имущества казны за исключением специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет осуществляться с 2017 по 2020 годы.

Результатом реализации муниципальной программы является увеличение имущественного комплекса как экономической основы местного самоуправления, осуществляемого в границах муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2018 году составил 50 910,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 15 496,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Краснодарского края – 35 413,6 тыс. рублей.

В 2018 году по муниципальной программе освоено (израсходовано) 50 352 тыс. рублей, в том числе:

14 938,4 тыс. рублей средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район;

35 413,6 тыс. рублей средств бюджета Краснодарского края.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составила 0,95.

В рамках муниципальной программы реализованы следующие подпрограммы, которые представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на эффективное управление муниципальным имуществом и земельными участками, расположенными на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

**Подпрограмма № 1** «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков».

Цель подпрограммы: повышение эффективности управления и распоряжения, а также получение максимального результата (выраженного, в том числе и в виде доходов бюджета) от использования муниципального имущества.

Задачи подпрограммы: совершенствование учета и повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

В рамках данной подпрограммы в 2018 году планировалось проведение следующих мероприятий:

- осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества (получить 6 технических паспортов (планов);

- проведение оценки рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества и земельных участков (выставить 63 объекта недвижимости и земельных участков на торги (конкурсы, аукционы);

- проведение экспертных работ по признанию нежилых зданий, строений, сооружений аварийными и подлежащими сносу, проведение сноса объектов недвижимости (исключить из реестра муниципальной собственности 2 объекта недвижимости);

- кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Усть-Лабинский район, археологические полевые работы (разведки) земельного участка, в том числе задолженность прошлых лет (получить 10 кадастровых паспортов на земельные участки).

В 2018 году в результате реализации мероприятий подпрограммы получено 6 технических паспортов (планов), 63 объекта недвижимости и земельных участков выставлено на торги (конкурсы, аукционы), 2 объекта недвижимости исключены из реестра муниципальной собственности, получено 10 кадастровых паспортов на земельные участки.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году составил 877,3 тыс. рублей.

В 2018 году по подпрограмме освоено (израсходовано) 865,4 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 0,99.

Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая и составила 0,99.

**Подпрограмма № 2** «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (служебные жилые помещения)».

Цель подпрограммы: приобретение жилья в муниципальном образовании Усть-Лабинский район.

Задачи подпрограммы: повышение качества медицинских услуг путем привлечения кадрового состава муниципальных учреждений здравоохранения.

В рамках данной подпрограммы в 2018 году планировалось приобретение квартиры для кадрового состава муниципальных учреждений здравоохранения.

В 2018 году приобретена квартира для кадрового состава муниципальных учреждений здравоохранения.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году составил 1733,4 тыс. рублей.

В 2018 году по подпрограмме освоено (израсходовано) 1733,3 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 1.

Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая и составила 1.

**Подпрограмма № 3** «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район».

Цель подпрограммы: содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район.

Задачи подпрограммы: обеспечение мероприятий по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния.

В рамках данной подпрограммы планировалось осуществление следующих мероприятий:

обеспечение содержания специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (оплатить услуги по содержанию общего имущества 124 жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей);

оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома (заключить договор с управляющей компанией).

В 2018 году оплачены услуги по содержанию общего имущества 124 жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; заключен договор с управляющей компанией.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году составил 902,2 тыс. рублей.

В 2018 году по подпрограмме освоено (израсходовано) 810,8 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 0,90.

Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 0,50.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила 1.

Эффективность реализации подпрограммы средняя и составила 0,80.

**Подпрограмма № 4** «Укрепление материально-технической базы муниципального архива на 2017 год».

Цель подпрограммы: Обеспечение соответствия нормативным требованиям сохранности и безопасности архивных фондов муниципального образования Усть-Лабинский район.

Задачи подпрограммы: Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципального архива; создание условий для соблюдения нормативных требований хранения архивных документов.

В рамках данной подпрограммы планируется проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципального архива: капитальный и текущий ремонт здания и помещений (ремонт кровли здания, текущий ремонт помещений муниципального архива), в том числе: субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по формированию и содержанию муниципальных архивов (капитальный ремонт, приобретение оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов, приобретение мебели, компьютерной техники и оргтехники, фототехники) в 2017 году в рамках государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества».

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2017 году составил 460,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский 230,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 230,0 тыс. рублей.

Подпрограмма выполнена в 2017 году.

**Подпрограмма № 5** «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Усть-Лабинский район».

Цель подпрограммы: создание условий по эффективной эксплуатации и техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности.

Задача подпрограммы: осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Усть-Лабинский район.

В рамках данной подпрограммы планировалось осуществление следующих мероприятий в отношении 13 объектов:

приобретение материалов для проведения капитального ремонта котлов на котельных МБОУ СОШ №21, х. Красный, ул. Школьная,1; МБОУ СОШ №28, х. Калининский, ул. Школьная, 7;

приобретение измерительного комплекса расхода газа для проведения капитального ремонта узла учета газа на котельной МБОУ СОШ № 23, х. Братский, ул. Ленина, 1;

приобретение измерительного комплекса расхода газа для проведения капитального ремонта узла учета газа на котельной МБОУ СОШ № 24, х. Болгов, ул. Красная, 57;

приобретение измерительного комплекса расхода газа для проведения капитального ремонта узла учета газа на котельной МБДОУ № 25, ст. Тенгинская, ул. Макаренко, 27;

приобретение измерительного комплекса расхода газа для проведения капитального ремонта узла учета газа на котельной МБДОУ № 35, ст. Кирпильская, ул. Мира, 33;

приобретение измерительного комплекса расхода газа для проведения капитального ремонта узла учета газа на котельной МБОУ СОШ № 25, ст. Ладожская, ул. Школьная, 17;

приобретение измерительного комплекса расхода газа для проведения капитального ремонта узла учета газа на котельной МБОУ СОШ № 14, ст. Тенгинская, ул. Ленина, 28;

приобретение измерительного комплекса расхода газа для проведения капитального ремонта узла учета газа на котельной МБУ ЦРБ, ст. Тенгинская, ул. Ленина, 35;

приобретение измерительного комплекса расхода газа для проведения капитального ремонта узла учета газа на котельной МБОУ СОШ № 11, ст. Кирпильская, ул. Советская, 41;

приобретение измерительного комплекса расхода газа для проведения капитального ремонта узла учета газа на котельной МБДОУ СОШ № 18, х. Безлесный, ул. Красная, 66;

приобретение материалов для проведения капитального ремонта дымов труб на на котельных: МБОУ СОШ № 26, х. Заречный, ул. Центральная, 21; МБОУ СОШ № 25 ст. Ладожская, ул. Красная, 98а;

ремонт здания по ул. Октябрьская, 61.

В 2018 году вышеуказанные мероприятия, кроме ремонта здания, расположенного по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61, выполнены в отношении 12 объектов.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году составил 2 090,6 тыс. рублей.

В 2018 году по подпрограмме освоено (израсходовано) 1 716 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 0,82.

Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 0,92.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила 0,92.

Эффективность реализации подпрограммы средняя и составила 0,89.

Причина невыполнения мероприятия программы **«**работы по ремонту здания по ул. Октябрьская, 61» в том, что работы по ремонту здания, расположенного по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61 фактически выполнены в 2018 году, а оплата за выполнение указанных работ произведена в 2019 году.

**Подпрограмма № 6** «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)».

Цель подпрограммы: предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи подпрограммы: координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

В рамках данной подпрограммы планировалось предоставить 29 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2018 году предоставлено 29 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств краевого бюджета в 2018 году составил 35413,6 тыс. рублей.

В 2018 году по подпрограмме освоено (израсходовано) 35413,6 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 1.

Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая и составила 1.

**Подпрограмма № 7** «Формирование муниципального жилищного фонда социального использования муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущих граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания)».

Цель подпрограммы: приобретение жилья для малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущих граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания.

Задачи подпрограммы: координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений малоимущим граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущим граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2018 году не предусмотрен.

**Подпрограмма № 8** «Обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности».

Цель подпрограммы: руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи подпрограммы: координация финансовых и организационных вопросов по обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности.

В рамках данной подпрограммы в 2018 году планировалось обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности: выплата заработной платы, приобретение оргтехники и офисной мебели, заправка картриджей, оплата услуг по информационному сопровождению Консультант плюс, приобретение бумаги, канцелярских товаров и прочее.

В 2018 году указанные мероприятия выполнены в полном объеме.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году составил 9 767,4 тыс. рублей.

В 2018 году по подпрограмме освоено (израсходовано) 9 687,2 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 0,99.

Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая и составила 0,99.

**Подпрограмма № 9** «Содержание имущества казны за исключением специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район».

Цель подпрограммы: содержание имущества казны за исключением специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район.

Задачи подпрограммы: обеспечение мероприятий по содержанию движимого и недвижимого муниципального имущества.

В рамках данной подпрограммы в 2018 году планировалось обеспечение содержания имущества казны за исключением специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район.

В 2018 году осуществлено приобретение, поверка и замена прибора учета электрической энергии, произведена оплата услуг ООО ЧОО Кубанского войска «Пластуны» по охране объекта.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году составил 125,7 тыс. рублей.

В 2018 году по подпрограмме освоено (израсходовано) 125,7 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 1.

Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая и составила 1.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков» | 1,0  высокая |
| 2 | Подпрограмма «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район( служебные жилые помещения)» | 1,0  высокая |
| 3 | Подпрограмма «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,6  неудовлет-  ворительная |
| 4 | Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,9  высокая |
| 5 | Подпрограмма «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район ( жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)» | 1,0  высокая |
| 6 | Подпрограмма «Формирование муниципального жилищного фонда социального использования муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущих граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания)» | 1,0  высокая |
| 7 | Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности» | 1,0  высокая |
| 8 | Подпрограмма «Содержание имущества казны за исключением специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |

Степень реализации муниципальной программы-0,9(высокая)

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом подпрограмм 0,9 (высокая)

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.12. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа ««Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления на 2017-2019 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года № 1149 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления на 2017-2019 годы» (в редакции постановления № 1076 от 10.12.2018 года).

Объем бюджетного финансирования программы на 2018 год составил 38 844,4 тысяч рублей из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный период кассовые расходы составили 38 496,1 тысяч рублей. Исполнение по программе составило 99,1%.

Цели муниципальной программы:

- организация системы по техническому и транспортному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район;

- оказание услуг администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере организации строительства объектов на территории муниципального района;

- создание комплексной системы по организации ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение своевременного транспортного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район, а также обеспечение и проведение работ (в том числе ремонтных) по содержанию зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков, собственником которых является муниципальное образование Усть-Лабинский район;

- организация строительства, проектирования, капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства, а также осуществление строительного контроля и организация исполнения заказов;

- организация качественного и эффективного бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Срок реализации программы 2017-2020 годы.

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район».

«Организация строительства, проектирования, капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район, а также осуществление контроля за исполнением указанных заказов».

«Обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район».

**3.12.1 О ходе реализации подпрограммы**

**«Техническое и транспортное**

**обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

**муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Координатор подпрограммы – муниципальное казенное учреждение «Центр по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» (МКУ «ЦМТО ОМС МО Усть-Лабинский район»).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2018 год составил 31 872,6 тысяч рублей из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. За отчетный период кассовые расходы составили 31 525,8 рублей, исполнение 98,9%.

Основной целью подпрограммы является:

- организация системы по техническому и транспортному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район, оказание услуг администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере организации строительства объектов на территории муниципального района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение своевременного транспортного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район, а также обеспечение и проведение работ (в том числе ремонтных) по содержанию зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков собственником которых является муниципальное образование Усть-Лабинский район;

- организация строительства, проектирования, капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства, а также осуществление строительного контроля и организация исполнения заказов.

Подпрограмма предусматривает финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Центр по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район».

Мероприятия, источники и объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам, предусмотрены в приложении к подпрограмме.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1. Доля выполненных заявок на обслуживание и проведение ремонтных работ зданий, строений, сооружений предусмотрена 100%. Фактически данный показатель составил 100%.

2. Доля выполненных заявок на предоставление транспорта предусмотрена 100%, фактически выполнено 100%.

3. Запланировано составление и проверка смет в количестве 161 штука, фактическое исполнение составило 412 штук, что составляет 200%

4. Количество объектов, по которым осуществлен строительный контроль и организовано исполнение заказов запланировано 80 штуки, исполнено 81 штук, что составляет 101%.

**3.12.2.О ходе реализации подпрограммы «Организация строительства, проектирования, капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район, а также осуществление контроля за исполнением указанных заказов»**

Данная подпрограмма не реализуется в 2018 году в связи с ликвидацией муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» муниципального образования Усть-Лабинский район 25.09.2017 года (постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 24.11.2016 года № 1245 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» муниципального образования Усть-Лабинский район»).

**3.12.3 О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение ведения**

**бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Координатор подпрограммы – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования Усть-Лабинский район» (МКУ «ЦБ МУ МО Усть-Лабинский район»).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2018 год составил 6 971,8 тысяч рублей, из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. За отчетный период кассовые расходы составили 6 970,3 тысяч рублей, исполнение 99,9%.

Основной целью подпрограммы является:

- создание комплексной системы по организации ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- организация качественного и эффективного бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Подпрограмма предусматривает финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования Усть-Лабинский район».

Мероприятия, источники и объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам, предусмотрены в приложении к подпрограмме.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1. Количество учреждений, в которых МКУ «ЦБ МУ МО Усть-Лабинский район» осуществляет бюджетный и бухгалтерский учет 5 штук, в том числе:

- администрация муниципального образования Усть-Лабинский район,

- Совет муниципального образования Усть-Лабинский район,

- Контрольно-счетная палата муниципального образования Усть-Лабинский район,

- Управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район;

- МКУ «ЦМТО ОМС МО Усть-Лабинский район».

Фактическое исполнение составило 5 штук, показатель исполнен на 100%.

2. Доля качественно и своевременно исполненной бюджетной и бухгалтерской отчетности предусмотрено 100%. Фактически данный показатель составил 100%.

Степень достижения плановых значений целевых показателей – 1,0. Эффективность использования финансовых средств – 1,0.Степень достижения выполнения мероприятий-1,0.Так как эффективность программы признается высокой, считаем необходимым продолжить ее исполнение в 2019 году.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район | 1,0  высокая |

Степень реализации муниципальной программы- 1,0 (высокая)

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом подпрограмм 1,0 (высокая)

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.13. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование инвестиционной привлекательности района и содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Формирование инвестиционной привлекательности района и содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2017-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 12 октября 2016 года № 1070 (в ред. постановления № 1200 от 27 декабря 2018 года».

Координатор муниципальной программы – управление экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Формирование инвестиционной привлекательности района и содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2017-2020 годы в 2018 году был предусмотрен в сумме 37 632,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 27 979,4 тыс.рублей;

бюджета МО Усть-Лабинский район - 9 653,5 тыс.рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 34 336,6 тыс.рублей, или 91,2% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 25 540,6 тыс.рублей ;

бюджета МО Усть-Лабинский район - 8 796,0 тыс.рублей.

Достижение целей и решения задач, поставленных в муниципальной программе «Формирование инвестиционной привлекательности района и содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2017-2020 годы, осуществляется в рамках реализации в ходящих в ее состав подпрограмм.

3.13. 1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2020 годы

Координатор подпрограммы- управление экономики администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 264,0 тыс.рублей за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы составили 264,0 тыс.рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.

Малый и средний бизнес играет важную роль в решении экономических и социальных задач муниципального образования Усть-Лабинский район, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения района, стабильность налоговых поступлений. Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Усть-Лабинский район.

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в Усть-Лабинском районе имеются нерешенные проблемы, устранение которых возможно с использованием программно-целевого метода.

Основной целью Подпрограммы является:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

- развитие финансово- кредитных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

- создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

- информационная, правовая и консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства

Подпрограмма представляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства, оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, совершенствование кредитно-финансовых механизмов в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом имеющегося в районе опыта.

Исполнение мероприятий программы:

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Мероприятие 1. Субъекты МСП, зарегистрированные на территории района получили 264 информационно-консультационные услуги.

Мероприятие 2. На территории района утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, не подлежащего продаже. В 2018 году данный перечень дополнен 17 объектами муниципального имущества, перечни утверждены во всех поселениях района.

Мероприятие 3. Организуется работа и проводятся заседания Совета по предпринимательству. Проведено 4 заседания Совета, согласно графику.

Мероприятие 4. Сформированы 3 инвестиционные площадки.

Задача 2. Развитие финансово-кредитных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 1. На официальном сайте района и районной газете «Сельская новь» в целях информирования предпринимателей о предлагаемых кредитных продуктах Фонда микрофинансирование и Корпорации МСП:

- осуществлялись выездные информационные конференции в поселения района, где предприниматели информировались о мерах государственной поддержки на местном, региональном и федеральном уровнях, консультации на данных мероприятиях получили 115 человек;

- на территории района размещались баннеры, информирующие о возможности получения государственной поддержки;

- информация транслировалась по радио на Центральном рынке города, а также публиковалась в районной газете «Сельская новь»;

- на официальном сайте района и Инвестиционном портале имеются ссылки на сайты Фонда микрофинансирования и Фонда развития бизнеса Краснодарского края;

- на основании соглашения о сотрудничестве с Фондом микрофинансирования Краснодарского края, сотрудники Центра поддержки информировали предпринимателей района об условиях оказания государственной финансовой поддержки через кредитование на выгодных условиях, проводят разъяснительную работу с предпринимателями района;

- в рамках проведения Всемирной недели предпринимательства в большом зале администрации муниципального образования Усть-Лабинский район состоялись три рабочих совещания по вопросам развития промышленного потенциала района, агропромышленного сектора и потребительской сферы района, в которых приняли участие более ста субъектов малого и среднего бизнеса.

Мероприятие 2. Разъяснение применения положений статьи 30 закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части участия субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках.

Задача 3. Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 1. Ведется подготовка публикаций в прессе, информационных материалов на сайте района, касающихся сферы малого и среднего бизнеса, на территории района размещались баннеры, информирующие о возможности получения государственной поддержки.

Задача 4.Информационная, правовая и консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства

Мероприятие 1. Предприниматели района информируются о созданном при Гарантийном фонде Краснодарского края Центре поддержки предпринимательства, где проводятся бесплатные обучающие семинары, мастер-классы, перечень которых размещен в «Календаре событий» Центра.

Мероприятие 2. Проведено 12 «Дней открытых дверей», 9 выездных информационных конференции.

Мероприятие 3. На официальном сайте района и на Инвестпортале в разделе «В помощь предпринимателю» постоянно размещается и актуализируется информация для субъектов МСП.

Мероприятие 4. Поквартально проводится анализ развития малого и среднего предпринимательства. Разработан прогноз социально-экономического развития до 2024 года по категории малые и средние предприятия.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1.Количество субъектов малого предпринимательства на 2018 год планировалось на уровне 4080 ед., фактически данный показатель составил 4086 ед., т.е. план выполнен на 100,1 %.

2.Численность работающих в сфере малого предпринимательства планировалась в 2018 году на уровне 5578 человек, фактически численность составила 6007 человек, исполнение 107,7 %.

3.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги в муниципальном центре поддержки предпринимательства, на 2018 год планировались на уровне 264 человек, фактически количество составило 264 человек, исполнение 100,0%.

4.Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях – планировалось 290 участников, приняли участие 292 участника, исполнение 100,7 %.

Так как эффективность реализации подпрограммы в 2018 году высокая=1 (степень достижения выполнения мероприятий 11/11=1, степень соответствия запланированному уровню расходов 264/264=1, степень достижения плановых значений целевых показателей 100/4+100/4+100/4+100/4=1), предлагается продолжить ее реализацию в 2019 году.

3.13.2. О ходе реализации подпрограммы «Инвестиционная программа муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2020 годы

Координатор подпрограммы - управление экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 36 648,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 27 979,4 тыс.рублей (субсидия на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения «Система газоснабжения х.Свободного Усть-Лабинского района», строительство малобюджетных спортивных залов шаговой доступности в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» проект «Малобюджетный спортивный комплекс в ст.Ладожской на территории стадиона МКУ СЦ «Ладожский» по ул.Коммунаров,31 Усть-Лабинский район);

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район - 8 669,3 тыс.рублей.

За отчетный период кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 33 352,6 тыс.рублей или 91 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 25 540,6 тыс.рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 7 812,0 тыс.рублей.

В 2018 году в рамках подпрограммы были профинансированы 8 мероприятий:

Мероприятие 1. Работы по авторскому надзору по объекту «строительство детского сада на 250 мест в г.Усть-Лабинске» выполнены.

Мероприятие 2. Работы по строительному надзору законченного строительством объекта «строительство детского сада на 250 мест в г.Усть-Лабинске» выполнены.

Мероприятие 3. Технический паспорт и технический план здания детского сада на 250 мест в г.Усть-Лабинске изготовлены.

Мероприятие 4. Мероприятия связанные с вводом в эксплуатацию объекта «Строительство детского сада на 250 мест в г.Усть-Лабинске» (оценка соответствия объектов защиты установленным требованиям пожарной безопасности путем проведения независимой экспертизы оценки пожарного риска, консультирование по вопросам размещения, организации и оборудования образовательных учреждений с выездом специалиста и оформлением акта обследования, экспертиза соответствия законченного ремонтами объекта на соответствие проекту, а также его безопасности для воспитанников, работников проведены.

Мероприятие 6. Завершены работу по строительству системы газоснабжения х.Свободного Усть-Лабинского района. Протяженность построенного газопровода составила 8,1 км, ведутся работы по приемке исполнительной документации.

Мероприятие 7. Работы по авторскому надзору по объекту «Система газоснабжения х.Свободного Усть-Лабинского района» выполнены.

Мероприятие 8. Строительство объекта «Малобюджетный спортивный комплекс в ст.Ладожской на территории стадиона МКУ СЦ «Ладожский» по ул.Коммунаров, 31, Усть-Лабинский район».

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (3 286,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 2 430,5 тыс.рублей), а также не достигнуты плановые целевые показатели по следующим причинам:

1. отсутствие объемов выполненных работ по причине ненадлежащего исполнения подрядчиком условий заключенного муниципального контракта - 3 191,1 тыс.рублей (отставание от графика строительно-монтажных работ по объекту);
2. экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур в сумме 95,4 тыс.рублей.

По итогам 2018 года степень достижения плановых значений целевых показателей – 0. Эффективность использования финансовых средств – 0,9. Степень достижения выполнения мероприятий 0,9.

3.13.3 О ходе реализации подпрограммы «Участие делегации Усть-Лабинского района в экономическом форуме «Сочи» на 2017-2020 годы

Координатор подпрограммы - управление экономики администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 340,2 тыс.рублей за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район. За отчетный год кассовые расходы составили 340,12 тыс.рублей, или 99,98 % от предусмотренного лимита.

Запланированное к реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Степень реализации мероприятия составила 1,0.

В 2018 году обеспечено участие Усть-Лабинского района в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2018» (далее - Форум) с проведением деловых встреч и переговоров с представителями бизнеса. За время работы Форума было распространенно комплектов презентационных материалов.

В ходе Форума делегацией Усть-Лабинского района заключено 3 протокола о намерениях в сфере инвестиций в агропромышленном комплексе и туризме, с общей стоимостью 1 062,4 тыс.рублей. Заключение протоколов о намерениях позволит реализовать проекты, направленные на создания новых рабочих мест в количестве 136 и обеспечить прирост налогооблагаемой базы.

По итогам 2018 года степень достижения плановых значений целевых показателей составила – 1,0. Эффективность использования финансовых средств – 1,0.Степень достижения выполнения мероприятий-1,0.

3.13.4. О ходе реализации подпрограммы «Бережливый Усть-Лабинский район на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2019 годы

Координатор подпрограммы - управление экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район был предусмотрен в сумме 380,0 тыс.рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 379,9 тыс.рублей, или 99,97 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации 2 мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.

С целью содействия расширению практики внедрения технологии бережливого производства в органах местного самоуправления на конкурсной основе были представлены гранты в форме субсидий муниципальным учреждениям на поддержку социально-значимых проектов в сфере внедрения технологий бережливого производства.

Предоставлены гранты в форме субсидий двум муниципальным учреждениям, по итогам муниципального конкурса «На встречу к переменам»: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко города Усть-Лабинска муниципального образования Усть-Лабинский район в размере 300,0 тыс.рублей в рамках номинации «Лучший проект по повышению качества оказания муниципальных услуг» и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению ДО НОШ «Детская школа искусств» ст. Воронежской муниципального образования Усть-Лабинский район в размере 80,0 рублей в рамках номинации «Лучший проект по повышению качества оказания муниципальных услуг».

В рамках популяризации технологий бережливого производства в 2018 году Задача 2. Формирование бережливого мышления управлением образования администрации муниципального образования Усть-Лабинский район организованы и проведены 51 семинар по вопросам внедрения технологий бережливого производства. Общее количество участников мероприятий составило 589 педагогических работников образовательных учреждений, бережливые технологии внедрены в 53 учреждениях образования.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1.Доля муниципальных учреждений в 2018 году, в которых внедрены бережливые технологии, в общем числе муниципальных учреждений 30,9% (план 30%), исполнение 103%.

2.Доля работников участвующих в реализации мероприятия по внедрению технологий бережливого производства и использующих ее результат, от общей численности работников заявителя показатель выполнен (план 35%, факт 52%), исполнение 148 %.

3. Охват детей и (или) населения по результатам внедрения бережливых технологий показатель выполнен на 43,4% (план 35%, факт 15,2%)

Не достижение 1-го целевого показателя связано с тем, что один из проектов – победителей подразумевает создание и внедрение нового формата воспитания бережливых граждан путем получения дополнительного (вне школьной программы) образования по направлениям финансовая грамотность и бережливые технологии. Увеличение количества вовлеченных в процесс обучения будет происходить поэтапно, после внедрения новых методических разработок в образовательный процесс и в других образовательных учреждениях.

Степень достижения плановых значений целевых показателей – 0,7 Эффективность использования финансовых средств – 1,0.Степень достижения выполнения мероприятий-1,0.

**3.13.5 Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| 2 | Подпрограмма «Инвестиционная программа муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0  неудовлет. |
| 3 | Подпрограмма «Участие делегации Усть-Лабинского района в экономическом форуме «Сочи» | 1,0  высокая |
| 4 | Подпрограмма «Бережливый Усть-Лабинский район на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,7  удовлетворит. |

Степень реализации муниципальной программы- 0,8 (средняя)

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом подпрограмм 0,8 (средняя): из 8 целевых показателей плановые значения достигнуты по 6 показателям.

По результатам реализации муниципальной программы за 2018 год, не выполнены 2 целевых показателя:

1. обеспеченность спортивными сооружениями населения ст.Ладожской

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (план – 30%, факт – 0%);

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (3 286,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 2 430,5 тыс.рублей), а также не достигнуты плановые целевые показатели по следующим причинам:

- отсутствие объемов выполненных работ по причине ненадлежащего исполнения подрядчиком условий заключенного муниципального контракта - 3 191,1 тыс.рублей (отставание от графика строительно-монтажных работ по объекту);

- экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур в сумме 95,4 тыс.рублей.

2) охват детей и (или) населения по результатам внедрения бережливых технологий (план 35%, факт 15,2 %).

Не полное достижение целевого показателя связано с тем, что один из проектов – победителей подразумевает создание и внедрение нового формата воспитания бережливых граждан путем получения дополнительного (вне школьной программы) образования по направлениям финансовая грамотность и бережливые технологии. Увеличение количества вовлеченных в процесс обучения будет происходить поэтапно, после внедрения новых методических разработок в образовательный процесс и в других образовательных учреждениях.

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году средней и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.14. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2017-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года № 1141 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие информационного общества на 2017-2020 годы ( в редакции постановления от 12.12.2018 года № 1089).

Объем бюджетного финансирования программы на 2018 год составил 1766,8 тыс.рублей за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район.

За отчетный период кассовые расходы составили 1766,7 тыс.рублей (средства бюджета МО Усть-Лабинский район).

Исполнение по программе составило 99,99 %.

Целями программы являются: обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей полной и объективной информации экономической и социальной направленности; обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального района в сфере муниципальных и государственных услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления с использованием периодических печатных изданий электронных СМИ, радио, сети Интернет; обеспечение доступности актуальной информации о событиях для населения Усть-Лабинского района; организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Срок реализации муниципальной программы 2017-2020 годы.

Программа структурирована по двум подпрограммам:

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» - разработана для обеспечения информационной открытости путем оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в Усть-Лабинском районе, деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район, официального опубликования правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район;

«Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг» - разработана для формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций на территории муни­ципального образования Усть-Лабинский район.

**3.14.1Об исполнении мероприятий подпрограммы «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы»**

Подпрограмма направлена на обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и реализации права граждан на получение, с учетом актуальных потребностей, полной и объективной информации экономической и социальной направленности.

Участником подпрограммы является пресс-сектор отдела по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Задачами подпрограммы являются информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления с использованием периодических печатных изданий, электронных СМИ, радио, сети Интернет и обеспечение доступности актуальной информации о событиях для населения Усть-Лабинского района.

В рамках реализации подпрограммы «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» в 2018 году было выделено 1 690,1 тысяч рублей из местного бюджета.

В рамках реализации задачи 1.1. «Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления с использованием периодических печатных изданий, электронных СМИ, радио, сети Интернет» подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение материалов в печатных средствах массовой информации – выделено 1 320,0 тысяч рублей, исполнение составило 1 320,0 тысяч рублей;

- размещение материалов через электронные СМИ – выделено 96,0 тысяч рублей, исполнение составило 96,0 тысяч рублей;

- размещение информационных материалов на официальном сайте муниципального образования Усть-Лабинский район – выделено 64,0 тысячи рублей, исполнение – 64,0 тысячи рублей;

- размещение информационных материалов в эфире радиокомпаний – выделено 110,1 тысяч рублей исполнение 110,0 тысяч рублей;

В рамках реализации задачи 1.2. «Обеспечение доступности актуальной информации о событиях для населения Усть-Лабинского района» подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение информационных материалов на поверхностях наружного размещения – мероприятие не реализовывалось;

- изготовление документально-публицистических фильмов – выделено 100,0 тысяч рублей, исполнение 100,0 тысяч рублей.

Предпринимаемые меры, обеспечившие эффективность реализации подпрограммы:

1. Публикация материалов в газете «Сельская новь», связанных с деятельностью администрации муниципального образования Усть-Лабинский, в том числе на публикацию правовых материалов – 7 5000 кв.см. Расходы составили 1 200,0 тысяч рублей, при запланированных 1 200,0 тысяч рублей.

2. Размещены материалы о жизнедеятельности Усть-Лабинского района на краевых информационных площадках – 1871 кв.см. Расходы составили 120,0 тысяч рублей, в том числе:

ООО «Вольная Кубань» - газета «Вольная Кубань» (1000 кв.см.) - 50,0 тысяч рублей,

ООО «Многопрофильная компания» - газета «Кубанские новости» - (871 кв.см.) 70,0 тысяч рублей.

3. Наполнение и поддержание официального сайта муниципального образования Усть-Лабинский район в соответствии с требованиями открытости, доступности информации. Размещение информации на Интернет-портале осуществляло ООО «Юга.ру». Размещено 30 условных единиц выпусков. Расходы составили – 96,0 тысяч рублей.

4. Услуги по техническому сопровождению Интернет-сайта администрации муниципального образования Усть-Лабинский район осуществлялось ООО «Цифровые визуальные системы». Расходы составили 64,0 тысячи рублей.

5. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Усть-Лабинского района в эфире радиокомпаний осуществлялось ИП Антоненко (расходы составили 28,0 тысяч рублей), ООО «Медиа Плюс» (расходы составили 82,0 тысяч рублей). Выпущено в эфир 274 единицы информации.

6. В эфире телекомпании «НТК» (ГУП КК «Телекомпания «НТК») в программе «Факты 24» были размещены два видеоматериала об Усть-Лабинском районе. Расходы составили 100,0 тысяч рублей.

В 2018 году план реализации муниципальной программы выполнен в полном объеме.

**3.14.2 О ходе реализации подпрограммы**

**«Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг» на 2017-2019 годы**

Координатор подпрограммы - управление экономики администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 76,7 тысяч рублей за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район. За отчетный период кассовые расходы составили 76,7 тысяч рублей, исполнение 100 %.

Целевыми показателями, характеризующими качественное и количественное исполнение муниципальной подпрограммы, являются:

Количество ликвидированных учреждений – 1.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 20.10.2017 года № 1249 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению Усть-Лабинского района» проведены процедуры по ликвидации МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению Усть-Лабинского района».

Расходы, произведенные в 2018 году в сумме 76,7 тысяч рублей были направлены на:

- оплату расходов, связанных с компенсационными выплатами в связи с сокращением штатной должности работника учреждения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности – 51,8 тысяч рублей;

- оплату кредиторской задолженности за товары и услуги, полученные учреждением в 2017 году;

- оплату государственной пошлины (ИФНС РФ № 3) и штрафа (отделение ПФ РФ).

В 2019 году реализация не предусматривается.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 1,0  высокая |

Степень реализации муниципальной программы-1,0 (высокая)

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом подпрограмм 1,0 (высокая)

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.15. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Формирование условий для духовно- нравственного развития граждан на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года № 1146( в редакции постановления от 13.11.2018 №1004).

Координатор муниципальной программы - управление экономики администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы был предусмотрен в 2018 году в сумме 845,3 тыс.рублей за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 795,3 тыс.рублей, т.е. 94,1 % от предусмотренного лимита. Неполное освоение средств произошло вследствие возврата Всероссийским обществом слепых г.Усть-Лабинска неиспользованной субсидии на оплату коммунальных услуг в сумме 50,0 тыс.рублей.

На сегодняшний день уже накоплен немалый опыт по формированию механизма взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих организаций на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. Правовую основу этого взаимодействия заложил Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=870D1B2CEA7FB7B9DB49AE6A5015DB91FF21FDDB7BCD0DCFE08D76C8J2r5E) от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Программа разработана в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=870D1B2CEA7FB7B9DB49AE6A5015DB91F729F9DC70C750C5E8D47ACA22J2rEE) Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «[Об общих принципах организации](consultantplus://offline/ref=870D1B2CEA7FB7B9DB49AE6A5015DB91F729FBDC7FC750C5E8D47ACA22J2rEE) местного самоуправления в Российской Федерации», 19 мая 1995 года [№ 82-ФЗ](consultantplus://offline/ref=870D1B2CEA7FB7B9DB49AE6A5015DB91F729F9D27FC450C5E8D47ACA22J2rEE) «Об общественных объединениях», 12 января 1996 года [№ 7-ФЗ](consultantplus://offline/ref=870D1B2CEA7FB7B9DB49AE6A5015DB91F72AFDD27BC550C5E8D47ACA22J2rEE) «О некоммерческих организациях».

Цели и задачи программы обусловлены приоритетами, которые определены в Федеральном законе от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 года № 1666, и Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 года № 537.

Цели муниципальной программы: формирование условий для духовно-нравственного развития граждан, проживающих на территории Усть-Лабинского района.

Задачи муниципальной программы: оказание финансовой поддержки социально ориентированным общественным организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ, направленных на осуществление определенных видов деятельности, с целью формирования условий для духовно-нравственного развития граждан, проживающих на территории Усть-Лабинского района.

Основное мероприятие программы - оказание финансовой поддержки 6-ти социально ориентированным некоммерческим организациям: Всероссийскому обществу слепых, Всероссийскому обществу инвалидов, Обществу бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, Усть-Лабинской районной общественной организации ветеранов, Усть-Лабинскому казачьему обществу, Военно-патриотическому клубу «Смена» было выполнено на 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокая (степень достижения выполнения мероприятий-1, степень соответствия запланированному уровню расходов-0,9, степень достижения плановых значений целевых показателей-1)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1)оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1,0;

2)оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=0,9;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1,0

4)степень реализации программы:

СРп = 1,0

5)Эффективность реализации программы: 0,9

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.16. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы" утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28 сентября 2016 года № 1005. В 2018 году внесено 7 изменений в муниципальную программу [постановления](consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F124C43A1A01D0787EA13EDBDCCF985A1118A6E5CC49D327893A9196D512B328B325A7D4N)ми администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28 февраля 2018 года № 160, от 28 марта 2018 года № 239, от 15 мая 2018 года № 427, от 25 июня 2018 года № 584, от 12 ноября 2018 года № 995, от 17 декабря 2018 № 1103 и от 18 декабря 2018 № 1117.

Координатор муниципальной программы – финансовый отдел администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, а координаторы подпрограмм муниципальной программы – финансовый отдел администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Участники муниципальной программы не предусмотрены.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 37 048,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 21 519,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 15 529,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию муниципальной программы составили 37 031,3 тыс. рублей, или 100 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 21 519,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 15 512,3 тыс. рублей.

Все целевые показатели, установленные муниципальной программой, достигнуты.

Сведения о выполнении целевых показателей муниципальной программы отражены в приложении к докладуо ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район" и оценке эффективности ее реализации за 2018 год (далее° – доклад).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках входящих в ее состав подпрограмм.

Из 12 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнено 12 мероприятий, степень реализации программных мероприятий составила 1,0 .

В соответствии с утвержденной муниципальной программой методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальной программы по значению ее эффективности, рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы к их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей).

Данный показатель рассчитан как отношение суммы степени достижения целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм (критерии выполнения) к общему количеству показателей запланированных к реализации в отчетном периоде.

По муниципальной программе муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы" плановые значения целевых показателей достигнуты полностью по 10показателям из 10 предусмотренных к достижению в 2018 году или 100 %.   
Средняя степень достижения целевых показателей составила – 1.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году по оценке координатора высокая ( степень достижения выполнения мероприятий и степень достижения плановых значений целевых показателей -1 ,степень соответствия запланированному уровню расходов -100 %)

Вывод: Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район в 2018 году и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.16.1. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование**

**межбюджетных отношений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»**

# Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» (далее – подпрограмма) в 2018 году был предусмотрен в сумме 23 647,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета 21 519,0 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 2 128,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 23 647,3 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 21 519,0 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 2 128,3 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

В целях обеспечения выравнивания бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район за 2018 год предоставлены 11 сельским поселениям дотации на сумму 23 647,3 тыс.рублей.

В результате применения механизма выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Усть-Лабинского района уменьшено различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными образованиями в 1,26 раза.

Основными итогами реализации подпрограммы стали:

повышение уровня бюджетной обеспеченности у 11 сельских поселений Усть-Лабинского района;

увеличение среднего уровня бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселений после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета по отношению к среднему уровню бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселений соответствующего муниципального района, рассчитанного до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района;

повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне.

**3.16.2. О ходе реализации подпрограммы "**[**Формирование**](#P2182) **единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район "**

Объем финансирования подпрограммы "Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район" (далее – подпрограмма) в 2018 году предусмотрен в сумме 11 867,8 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 11 866,9 тыс. рублей или 100 % от плановых.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме:

организованы и проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район за 2017 год (25 июня 2018 года) и по проекту бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (10 декабря 2018 года);

осуществлено формирование и публикация (размещение) на официальном сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджетном процессе, осуществляемом в муниципальном образовании Усть-Лабинский район, посредством организации работы по наполнению информацией разделов «Финансовый отдел» и «Бюджет для граждан".

Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограммы отражены в отчете о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы" за 2018 год.

По итогам 2018 года степень достижения целевых показателей подпрограммы составила 100%. Все плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, достигнуты в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы:

1. в целях повышения эффективности использования средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район приняты (реализовывались) постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 12 января 2017 года № 7 и от 31 мая 2017 года № 662;
2. проект решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесен на рассмотрение Совета муниципального образования Усть-Лабинский район до 15 ноября 2018 года (письмо от 14 ноября 2018 года № 3493), проект решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «Об исполнении бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район за 2017 год» - до 1 апреля 2018 года (письмо от 29 марта 2018 года № 385); формирование и представление бюджетной отчетности производилось в установленные сроки: годовой – 28 февраля 2018 года, месячной – до 10 числа месяца, следующего за отчетным, квартальной – до 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
3. составлен реестр расходных обязательств Усть-Лабинского района и направлен в министерство финансов Краснодарского края 1 апреля 2018 года; сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждена 29 декабря 2018 года, кассовый план исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район на 2018 год утвержден 9 января 2018 года;
4. опубликован (размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») информационный ресурс в формате «Бюджет для граждан" по проекту бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район за 2017 год;

обеспечена работа с целью донесения до широкой аудитории информации о бюджете в понятной для граждан форме – в виде схем, диаграмм, в "картинках".

В целях вовлечения наиболее открытых и независимых в оценках жителей Усть-Лабинского района – учеников 10 классов общеобразовательных школ в бюджетный процесс 25-26 декабря 2018 года была проведена финансовым отделом администрации муниципального образования Усть-Лабинский район совместно с контрольно-счетной палатой муниципального образования Усть-Лабинский район деловая игра «Бюджет района – от подготовки до принятия». В игре приняли участие 36 школьников.

Сюжет игры был основан на имитационном моделировании базовой модели бюджетного процесса. Участники были разделены на несколько групп, количество которых соответствовало основным участникам бюджетного процесса на муниципальном уровне власти: главные распорядители бюджетных средств, финансовый орган, контрольно-счетная палата, представительный орган.

**На первом этапе игры п**редставителями участников, ответственных за разработку проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, был подготовлен текст проекта решения о бюджете. Подготовленный проект решения был передан в представительный орган и контрольно-счетную палату для реализации **второго этапа игры *–*** предварительного рассмотрения и проведения заседания представительного органа с последующим утверждением решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При обсуждении проекта бюджета выступали участники деловой игры, давая оценку проекту и высказывая предложения о его одобрении и принятии.

Основным итогом реализации подпрограммы стало обеспечение информирования граждан о бюджетной политике.

**3.16.3. О ходе реализации подпрограммы «Обслуживание**

**муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Объем финансирования подпрограммы «Обслуживание муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район»в 2018 году был предусмотрен в сумме 1 533,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 1 517,1 тыс. рублей, или 98,9% от плановых, что обусловлено экономией средств за счетчастичного замещения рыночных заимствований бюджетными кредитами с меньшими процентными ставками за пользование заемными средствами, оптимизации сроков привлечения банковских кредитов.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (2 мероприятия).

Бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий подпрограммы направлены на обеспечение безусловной и своевременной уплаты процентов по кредитам муниципального образования Усть-Лабинский район.

В целях обеспечения возможности сокращения объема муниципального долгамуниципальные внутренние заимствования(в части кредитов кредитных организаций) в 2018 году привлекались в бюджет муниципального образования Усть-Лабинский районна условиях, предусматривающих право полного или частичного досрочного погашения основного долга по кредитам.

Привлечение муниципальных заимствований муниципального образования Усть-Лабинский район (в части кредитов кредитных организаций) в 2018 году производилось на условиях, предусматривающих возможность сокращения расходов на обслуживание муниципальногодолга в ходе исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. Вэтих целях в заключенных в отчетном финансовом году муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов Краснодарскому краю предусмотрено привлечение кредитов на условиях возобновляемой кредитной линии**,** что позволяет оптимизировать расходы на обслуживание долговых обязательств муниципального образования Усть-Лабинский район.

В отчетном периоде все платежи по погашению и обслуживанию долговых обязательств произведены в установленные сроки (или досрочно) и в полном объеме. Просроченная задолженность отсутствует.

Реализация мероприятий подпрограммы была направлена на снижение темпов роста муниципального долга и долговой нагрузки на бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район, оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, своевременное выполнение принятых долговых обязательств в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, договоров и соглашений.

По итогам 2018 года степень достижения целевых показателей подпрограммы составила 100%. Все плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы отражены в приложении 2 к докладу.

В результате фактические значения показателей, положительной тенденцией развития которых является снижение значений, не превысили установленных плановых значений, в том числе:

доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 1,9% (план – не более 10%).

Основные итоги реализации подпрограммы:

решением о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район утверждены предельные значения объема муниципального долга, не превышающие ограничения, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также обеспечено соответствие фактических значений объема муниципального долга утвержденным параметрам;

обеспечено безусловное и своевременное погашение основного долга по кредитам кредитных организаций и бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

муниципальные заимствования (в части кредитов кредитных организаций) осуществлялись на условиях, предусматривающих возможность полного или частичного досрочного погашения основного долга по кредитам, а также сокращения расходов на обслуживание муниципального долга в ходе исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, что позволило в 2018 году снизить расходы на обслуживание долговых обязательств.

1. **Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы"**

В рамках муниципальной программы реализовывались меры, которые отражены в отчете об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программой муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы" за 2018 год.

В рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» муниципальной программы внесены изменения в нормативные правовые акты муниципального образования Усть-Лабинский район в части:

В рамках подпрограммы "Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район" муниципальной программы внесены изменения в нормативные правовые акты муниципального образования Усть-Лабинский район в части:

1. уточняющие:

порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету муниципального образования Усть-Лабинский район (приказы финансового отдела администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 19 января 2018 года № 5, от 7 марта 2018 года № 14, от 20 июля 2018 года № 37).

Данная мера способствует уточнению порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету муниципального образования Усть-Лабинский район, для отражения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район инепрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район;

1. регламентирующие организацию исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район (приказ финансового отдела администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 14 декабря 2018 года № 56).

Данная мера способствует приведению в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также уточнению правил составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета), а также кассового плана исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в части отражения расходов по средствам, санкционируемым Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю, и средствам, санкционируемым финансовым отделом администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

1. регламентирующие порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район бюджетам поселений Усть-Лабинского района на частичное покрытие дефицитов бюджетов поселений Усть-Дабинского района при наличии временных кассовых разрывов (постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 19 февраля 2018 года № 121), а также реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленных из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район бюджетам поселений Усть-Лабинского района (постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 20 апреля 2018 года № 330).

Данная мера в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации способствует обеспечению оперативности принятия решений о предоставлении из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район бюджетам поселений Усть-Лабинского района на основании решения о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский на текущий финансовый год и на плановый период бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов бюджетов поселений Усть-Дабинского района при наличии временных кассовых разрывов и реструктуризации обязательств (задолженности) по ним и определяет порядок и сроки рассмотрения документов и материалов, необходимых для предоставления из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район бюджетам поселений Усть-Лабинского района бюджетных кредитов и реструктуризации обязательств (задолженности) по ним.

**3. Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2019 годы"**

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28 сентября 2016 года № 1005, на основе:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования средств бюджета;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени реализации муниципальной программы;

оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Важными факторами обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Усть-Лабинского района стали реализация мер по наполняемости бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и бюджетов муниципальных образований Усть-Лабинского района, проведение ответственной бюджетной политики, в том числе в части оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

Так, разработаны и реализовывались на муниципальном уровне:

1. План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, сокращении нерезультативных расходов, экономии бюджетных средств, увеличению собственных доходов в 2018 году по муниципальным учреждениям.
2. План мероприятий по направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Усть-Лабинского района в 2018 году (утвержден постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 25 апреля 2018 года № 354).

Реализация указанных мер позволила нивелировать риски несбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечить реализацию задач бюджетной политики.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| 2 | Подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| 3 | Подпрограмма «Обслуживание муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |

Степень реализации муниципальной программы- 1,0 (высокая)

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом подпрограмм- 1,0 (высокая)

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3.17. О ходе реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 августа 2016 года № 874 ( в редакции постановления от 14.12.2018 № 1094).

Муниципальная программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", который предполагает формирование системы оказания государственной и муниципальной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Управление по правовым вопросам администрации муниципального образования Усть-Лабинский район является координатором муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на 2017-2020 годы».

Участником муниципальной программы является администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Основной целью муниципальной программы является муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленных целей данная муниципальная программа должна решить следующие задачи:

предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Основными принципами реализации программы являются:

- добровольность участия в программе молодых семей;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями программы;

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», из федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета на улучшение жилищных условий только один раз.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет осуществляться в 2017 - 2020 годах.

Результатом реализации муниципальной программы является получение молодой семьей поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», из федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета на улучшение жилищных условий в виде свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2018 год составлял 698,9 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район -

2018 год – 362,9 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета:

2018 год – 168,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета:

2018 год – 168,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы составило 698,7 тыс.рублей, в том числе:

- исполнение за счет средств краевого бюджета 167,95 тыс. рублей (100%);

- исполнение за счет средств федерального бюджета 167,95 тыс. рублей (100%);

- исполнение за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 362,8 тыс. рублей (100%).

В рамках исполнения указанной муниципальной программы освоены денежные средства в размере 100 % от планируемых объемов.

Социальная выплата за счёт средств софинансирования трёх бюджетов была предоставлена на улучшение жилищных условий 1 молодой семье на общую сумму 698,7 тыс. рублей.

**Основные итоги реализации муниципальной программы.**

Фактическое обеспечение финансирования программного мероприятия – 100,0 %.

Фактическая степень выполнения запланированного мероприятия – 100,0 %.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1. оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1,0;
2. оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;
3. оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации программы:

СРп = 1,0;

1. Эффективность реализации программы: 1,0.

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.