**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» за 2024 год и оценке эффективности ее реализации.**

Доклад о реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» (далее – муниципальная программа) за 2024 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район».

К докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» за 2024 год на 6 л.;

Приложение № 2. Отчет о выполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» за 2024 года на 2 л.

**Общие сведения о муниципальной программе**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 года № 1253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе». Последняя редакция 2024 года – постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 декабря 2024 года № 1696 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 года № 1253 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе». В 2024 году в муниципальную программу внесены изменения 22 раза. Подпрограммы муниципальной программы не предусмотрены.

Координатор муниципальной программы – управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития системы образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Основной целью реализации муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального образования Усть-Лабинский район и перспективными задачами развития общества и экономики.

В соответствии с основной целью муниципальной программы в 2024 году решались следующие задачи:

- развитие дошкольного образования детей;

- развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

- развитие дополнительного образования детей;

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;

- обеспечение выполнение функций в области образования;

- развитие федеральных и региональных проектов.

**Сведения об основных результатах**

**реализации муниципальной программы в 2024 году**

На реализацию мероприятий муниципальной программы (в ценах соответствующих лет) из федерального, краевого, муниципального бюджетов, средств внебюджетных источников в 2024 году запланировано 2 501 703,8 тысяч рублей, в том числе из:

средств федерального бюджета – 135 855,7 тысяч рублей (5,43%);

средств бюджета Краснодарского края - 1 639 756,8 тысяч рублей (65,54%);

средств муниципального бюджета - 726 074,5 тысяч рублей (29,02%);

средств внебюджетных источников – 16,8 тысяч рублей (0,00%).

Профинансировано (кассовый расход казенных учреждений) в 2024 году 2 500 997,5 тысяч рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 135 855,7 тысяч рублей (5,43%);

бюджета Краснодарского края - 1 639 727,3 тысяч рублей (65,5%);

муниципального бюджета - 725 398,5 тысяч рублей (29,0%);

внебюджетных источников – 16,0 тысяч рублей (0,0%).

Кассовый расход автономных, бюджетных учреждений за 2024 год составил 2 466 357,7 тысяч рублей, в том числе из:

средств федерального бюджета – 128 398,4 тысяч рублей;

средств бюджета Краснодарского края - 1 619 629,9 тысяч рублей;

средств местного бюджета - 718 313,3 тысяч рублей;

средств внебюджетных источников – 16,0 тысяч рублей.

Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы по мероприятиям в разрезе источников финансирования и сведения о выполнении целевых показателей муниципальной программы прилагаются.

***Задача 1: Развитие дошкольного образования детей***

На осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в 2024 году из бюджета Краснодарского края выделено 594 463,8 тысяч рублей (в том числе Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях – 536 417,5 тысяч рублей, Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций) – 58 046,3 тысяч рублей), из муниципального бюджета – 239 507,3 тысяч рублей. За счет средств субвенции финансируется 28 муниципальных детских садов. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 55 078,0 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 8 737,2 тысяч рублей. Выплату получили 186 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 28,5 тысяч рублей. Выплату получили 6 молодых специалистов. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В рамках выполнения мероприятия «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля» выполнены ремонтные работы в следующих учреждениях на общую сумму 10 740,3 тысяч рублей:

-МБОУ НОШ «Детство без границ» - капитальный ремонт основного здания; создание технической возможности присоединения объекта; монтаж системы Антитеррор в основном здании; монтаж АПС и системы оповещения; осуществление технологического присоединения к электрическим сетям; получение заключение специалиста по определению факта выполнения работ;

-МАДОУ № 2– ремонт сарая, приобретение материалов для ремонта полов в теневых навесах;

-МБДОУ № 4– ремонт кровли здания;

-МБДОУ ЦРР № 5 – текущий ремонт;

-МБДОУ № 18 – ремонт отмостки пищеблока;

-МБДОУ № 16 – ремонт ограждения;

-МБДОУ № 35 – изготовление ПСД на монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж автоматической пожарной сигнализации.

Финансирование мероприятия «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля» освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На изготовление проектно-сметной документации; экспертизу, согласование, проверку сметной стоимости в целях проведения капитального ремонта дошкольных учреждений профинансировано 48,0 тысяч рублей. Проектно-сметная документация подготовлена на монтаж автоматической пожарной сигнализации МБДОУ ЦРР № 5. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На оплату штрафов, пеней, недоимки, госпошлины; исполнение судебных решений выделено 100,0 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме (100%) МБДОУ № 31 и МБОУ НОШ «Детство без границ», мероприятие выполнено.

На оплату труда с начислениями и содержание ДОУ, находящихся на капитальном ремонте; оплата труда с начислениями и содержание учреждений, находящихся в режиме простоя в 2024 году предусмотрено 2 940,8 тысяч рублей. Средства освоены МБДОУ ЦРР № 5, МБДОУ № 7, МБДОУ № 27 в сумме 2 370,4 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 2763 родителя (законных представителя) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств бюджета Краснодарского края, направленного на эти выплаты составил 8 592,3 тысяч рублей. Выплата компенсации получателям произведена по фактически представленным родителями документам с учетом фактического пребывания детей в дошкольной организации. Финансирование освоено на 99,7% (по фактически предоставленным документам, подтверждающим оплату за содержание детей в ДДУ), мероприятие выполнено.

Предоставлены субвенции бюджета Краснодарского края на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 4 312,4 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 284 получателя. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение (средства ЗСК) выполнен ремонт фасадов и кровель МБДОУ ЦРР № 5 на сумму 7 778,9 тысяч рублей, благоустройство территории МБДОУ ЦРР № 5 на сумму 7 618,5 тысяч рублей; ремонт МБДОУ ЦРР № 5 на сумму 8 876,5 тысяч рублей; ремонт основного здания МБОУ НОШ «Детство без границ» на сумму 2 297,0 тысяч рублей; ремонт канализации на сумму 50,5 тысяч рублей. Приобретены уличное игровое оборудование в МБДОУ № 16 на сумму 400,0 рублей; металлопластиковые окна в МБДОУ № 20 на сумму 80,0 тысяч рублей; теневые навесы в МБДОУ № 26 на сумму 500,0 тысяч рублей; пожарный щит, линолеум, двери, жалюзи в МБОУ НОШ «Детство без границ» на сумму 168,6 тысяч рублей.

Средства ЗСК в сумме 27 770,0 тысяч рублей освоены в полном объеме (100%), мероприятие выполнено.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

Согласно автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ», дети, нуждающиеся в предоставлении места в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, в 2024 году местами обеспечены. Охват детей дошкольным образованием – 100%

Одним из показателей эффективности деятельности ДОУ, характеризующим фактический объем оказанных услуг, является посещаемость детского сада воспитанниками. В 2024 году показатель увеличился на 1% по сравнению с 2023 годом (66%), однако, это низкий показатель. В районе лучшие показатели посещаемости в 2023 году выявлено в следующих учреждениях: МАДОУ ЦРР № 2 (71%), МБДОУ № 4 (68%), МБДОУ № 7 (70%), МБДОУ № 12 (76,3%), МБДОУ № 15 (79,7%), МБДОУ № 16 (86%), МБДОУ № 27 (70%), МБДОУ № 30 (69%), МБДОУ № 41 (67%), МБДОУ № 50 (84%).

В течение 2024 года велась работа по повышению уровня посещаемости в ДОУ. В каждом учреждении разработан план мероприятий по повышению уровня посещаемости в ДОУ. С января 2024 года увеличилась посещаемость воспитанниками ОО на 22,8% (январь – 51,2%, декабрь – 74%).

Система специальной коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в ДОО включает в себя специальные группы компенсирующей направленности (всего 59, из них для детей с ОНР - 55, для детей с ЗПР – 3, с РАС – 1); группы комбинированной направленности (всего 4 в МАДОУ ЦРР № 2, МБДОУ № 28); пункты речевой помощи (в ДОУ 2,5,10,11,24,28,30,50 ДБГ); психолого-медико-педагогические консилиумы.

В системе дошкольного образования детей с ОВЗ и инвалидностью воспитывается – 589 человек, в 2023 году было 607 детей, уменьшение на 18 человек по сравнению с 2023 годом т.к наблюдается спад рождаемости и, как следствие, снижается общая численность детей дошкольного возраста.

Дополнительное образование детей в детском саду – одно из направлений творческого, физического, социально-личного и интеллектуального развития воспитанников помимо реализуемой в дошкольных учреждениях федеральной образовательной программы дошкольного образования.

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме кружков, секций, студий, клубов.

С целью повышения качества образования все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации.

Одним из путей развития профессиональной компетентности педагога является изучение опыта коллег, трансляция своего собственного опыта, а также участие в конкурсах профессионального мастерства. По сравнению с 2023 годом (69%) возросло количество педагогов, принимающих участие в конкурсах, в 2024 году – 98,2%.

В рамках инновационной деятельности в детских садах № 2,3,5,16,18,28,35,41,50 и МБОУ НОШ «ДБГ» реализуются федеральные и региональные проекты (33% от общего количество ОО).

Все дошкольные образовательные организации муниципального  
образования Усть-Лабинский район активно внедряют технологии  
бережливого производства, которые повышают уровень удовлетворенности  
потребителей образовательных услуг и их законных представителей, делают  
работу учреждений образования более эффективной.

***Задача 2: Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам***

Обеспечено осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях. Средства направлялись для финансирования 29 муниципальных общеобразовательных организаций в объеме 831 048,1 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края (в том числе осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях – 696 303,5 тысяч рублей, Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций; осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; осуществление доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные общеобразовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией; предоставление педагогическим работникам, муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового договора по основному месту работы, ежегодной денежной выплаты к началу учебного года в размере 5 750 рублей; предоставление стимулирующей выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, в размере 4 000 рублей, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации) – 134 744,6 тысяч рублей) и 152 015,7 тысяч рублей из муниципального бюджета. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников составила 56 175,0 рублей.

В рамках участия на условиях софинансирования в государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» в части реализации мероприятия «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям)» выполнен:

- капитальный ремонт капитальный ремонт, благоустройство территории МБОУ СОШ № 9, 23, 36;

- капитальный ремонт пищеблоков МБОУ СОШ № 6, 8, 9, 19;

- капитальный ремонт спортивных залов МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 36.

На эти цели в 2024 году было предусмотрено 87 287,4 тысяч рублей (в том числе средства бюджета Краснодарского края – 65 295,6 тысяч рублей; средства софинансирования муниципального бюджета – 10 629,6 тысяч рублей; средства муниципального бюджета, выделенные сверх установленного уровня софинансирования – 11 362,2 тысяч рублей). Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся 1-4 классов по образовательным программам начального общего образования. На эти цели в 2024 году выделено 63 593,4 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 47 122,6 тысяч рублей; из бюджета Краснодарского края – 13 291,1 тысяч рублей; из муниципального бюджета – 3 179,7 тысяч рублей. В 2024 году обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 4 725 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Обеспечены бесплатным питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях. На эти цели направлено 11 802,5 тысяч рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края– 7 001,0 тысяч рублей; средства софинансирования муниципального бюджета – 4 291,0 тысяч рублей; средства муниципального бюджета, выделенные сверх установленного уровня софинансирования – 510,5 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На питание школьников и услугу по приготовлению из муниципального бюджета выделено 24 224,4 тысяч рублей (в том числе питание учащихся – 3 141,6 тысяч рублей, услуги по приготовлению питания – 21 082,8 тысяч рублей). Стоимость одного дня за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район составила 5 руб. 50 коп. на одного учащегося 5-11 классов. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 3 785,5 тысяч рублей. Выплату получил 81 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 37,5 тысяч рублей. Выплату получили 8 молодых специалистов. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля» из муниципального бюджета в 2024 году было предусмотрено 14 616,8 тысяч рублей, которые направлены на:

- МБОУ СОШ № 1 – ремонт кабинета в основном здании, ремонт потолка;

- МАОУ СОШ № 2 – изготовление ПСД на монтаж АПС, монтаж АПС;

- МБОУ СОШ № 4 – ремонт покрытия пола, стен, потолка в коридоре, ремонт перекрытия в лаборантской кабинета;

- МБОУ СОШ № 5 - изготовление ПСД на монтаж АПС, монтаж АПС;

- МБОУ СОШ № 8 - изготовление ПСД на монтаж АПС, монтаж АПС;

- МБОУ СОШ № 11 – изготовление ПСД на монтаж АПС, демонтаж, монтаж АПС;

- МБОУ СОШ № 12 – снос здания столярных мастерских;

- МБОУ СОШ № 13 – снос здания мастерских

- МБОУ СОШ № 14 – изготовление ПСД на монтаж АПС, монтаж АПС;

- МБОУ СОШ № 36 –корректировка сметной документации; ремонт медицинского кабинета; изготовление ПСД на монтаж АПС, демонтаж, монтаж АПС.

Финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля» освоено в полном объеме (100%), мероприятие выполнено.

На изготовление проектно-сметной документации в 2024 году выделено 4 848,2 тысяч рублей. За счет этих средств подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт, проведена экспертиза проектно-сметной документации СОШ № 3, 8, 9, 19, 25. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На оплату штрафов, пеней, недоимки, госпошлины; исполнение судебных решений выделено 250,0 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме (100%) МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 12, 18, 20, 21, мероприятие выполнено.

На поощрение главы муниципального образования Усть-Лабинский район за победу во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" в 2024 году предусмотрено 356,4 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 191 родитель (законных представителей) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств бюджета Краснодарского края направленного на эти выплаты составляет 502,0 тысяч рублей. Выплата компенсации получателям произведена по фактически представленным родителями документам с учетом фактического пребывания детей в дошкольной организации. Финансирование освоено на 99,96% (по фактически предоставленным документам, подтверждающим оплату за содержание детей в ДДУ), мероприятие выполнено.

В рамках муниципальной программы за счет средств субвенции бюджета Краснодарского края в сумме 4 009,2 тысяч рублей обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. В мае – июне 2024 года прошел основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования, в котором приняли участие около 1 642 обучающихся. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Численность педагогических работников, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего   
и среднего общего образования, получающих компенсацию за работу   
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году составила 482 человек (выплата компенсации осуществлена педагогическим работникам по факту их участия в государственной итоговой аттестации). Выплачены компенсации 100 % педагогических работников, фактически участвовавших в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Предоставлены субвенции бюджета Краснодарского края образовательным организациям на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 5 352,7 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 426 получателей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В 2024 году реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся. В рамках государственной поддержки малообеспеченных и незащищенных слоев населения предоставляются различные льготы, выраженные в получении дополнительного обеспечения, а также предоставления услуг социального характера в натуральном выражении. Обеспечиваются льготным питанием 1467 учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 14 663,6 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края и 1 343,9 тысяч рублей из муниципального бюджета. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2024 год. На реализацию данного мероприятия из средств федерального бюджета выделено 80 580,8 тысяч рублей, выплату получили 540 педагогических работников. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 87 чел. детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в 2024 году выделено 3 479,9 тысяч рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края -2 314,5 тысяч рублей, средства муниципального бюджета – 1 165,4 тысяч рублей). Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, - детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции предусмотрено 2 391,1 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения выполнены следующие виды работ:

- МАОУ СОШ № 2 – ремонт санитарных комнат;

- МБОУ СОШ № 5 – приобретение техники для образовательного процесса, сплит-систем, канцелярских товаров, ремонт асфальтового покрытия;

- МБОУ СОШ № 6 – приобретение оборудования для пищеблока;

- МБОУ СОШ № 8 – ремонт ограждения, приобретение материалов для ремонта;

- МБОУ СОШ № 9 – ремонт спортивной площадки;

- МБОУ СОШ № 21 – приобретение теплицы, табличек;

- МБОУ ООШ № 26 – ремонт входной группы;

- МБОУ ООШ № 27 – приобретение материалов для ремонта кабинета химии и биологии;

На эти цели из бюджета Краснодарского края выделено 6 270,0 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Обеспечены выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края на 2024 год. На реализацию данного мероприятия из средств федерального бюджета выделено 755,2 тысяч рублей, выплату получили 29 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Также, на дополнительную меру социальной поддержки в виде компенсации (частичной компенсации) за наем жилого помещения отдельным категориям граждан, прибывшим из других муниципалитетов и регионов Российской Федерации для заключения трудового договора с общеобразовательной организацией муниципального образования Усть-Лабинский район, находящейся в ведении управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2024 году выделено 120,0 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

В 2024 году в общеобразовательных учреждениях обучалось 12 110 обучающихся, их них на уровне начального общего образования – 5 006 обучающихся, основного общего образования – 6 367 обучающихся, среднего общего образования – 737 обучающихся.

Количество школ с низкими образовательными результатами сократилось с 6 до 1 – МБОУ ООШ № 26.

Школы с необъективными образовательными результатами отсутствуют.

Качество образования по итогам 2023-2024 учебного года составило 53,6 %, успеваемость 98,0%.

581 (4,8%) обучающийся окончил школу со всеми отметками «5». По итогам года не аттестовано 184 обучающихся (1,5%).

По итогам года медаль «За особые успехи в учении» I степени получили 20 выпускников, «За особые успехи в учении» II степени получили 14 выпускников.

По 7 предметам район улучшил результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах, они стали выше среднекраевых.

220 выпускников набрали на Едином государственном экзамене больше 81 балла, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Количество стобальников увеличилось с 4 до 6. Впервые в районе появился выпускник Первого Лобачевского, филиала МГУ в г.Усть-Лабинске, набравший 200 баллов по предметам химия и математика профильного уровня.

По итогам ЕГЭ не получили аттестат 2 выпускника из школ № 14 и № 15.

29 общеобразовательных организаций (100%) включены в проект «Школа Минпросвещения России». По результатам самодиагностики ниже базового уровня – 3 школы (№ 13, 18, 24) – 10%, на базовом уровне – 3 школы (№ 4, 11, 26) – 10%, на среднем уровне – 20 (№1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 36, Детство без границ) – 70%, на высоком – 3 школы (№ 5, 6, 16)-10%.

Все школы разработали программы развития и разместили их на официальных сайтах учреждений после согласования с учредителем.

Разработан проект единого Положения о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и средневзвешенной оценке, который рекомендован к применению во всех школах района.

В 2024–2025 учебном году 100% обучающихся 10 и 11 классов обучаются по программам профильного обучения, в том числе 3 человека по индивидуальным учебным планам (СОШ № 17 – 2 чел., № 12 – 1 чел.).

Организована работа 21 педагогического класса в 11 школах (школы № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 22, 36) – 167 человек – 22,7%, 15 агроклассов в 11 школах (школы № 3, 4, 6, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 24, 36) – 108 человек – 14,7%, 12 инженерных классов в 5 школах (школы № 2, 5, 7, 12, 22) – 71 человек – 9,7%, 7 медицинских классов – 45 человек в 6 школах (школы № 2, 5, 6, 7, 8, 36) – 6,1%, один кадетский класс в школе № 36 – 19 человек и 33 других профильных класса в 16 школах (школы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 25) – 309 человек – 42,2%.

Во всероссийском проекте «Агроклассы 2.0» в результате отбора принимают участие школы № 19 и 9, в региональном проекте «Инженерные классы 2.0» - школы № 2, 7 и гимназия № 5. Курчатовский класс открыт в школе № 36.

В региональном проекте «Уроки настоящего» принимают участие 45 обучающихся из 7 школ (№ 1,2,4,9,11,14,15) и центра компетенций «Ориентир». Во Всероссийской образовательной инициативе «Сириус.Лето: начни свой проект» приняла участия учащаяся школы № 7 (Ерёмичева Виктория).

В 2024 году проведен муниципальный этап краевого смотра-конкурса достижений учебно-опытных участков «Агрофестиваль – будущее своими руками», в котором приняли участие 12 обучающихся из шести муниципальных образовательных организаций муниципального образования Усть-Лабинский район: МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СО № 9, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 36 и МБОУ ДО Центр компетенций «Ориентир». По итогам конкурса членами жюри определены победители и призеры из школ № 7, 9, 36, которые приняли участие в заключительном этапе смотра-конкурса. Школы № 9 и 36 заняли третье место в номинациях Лучшее оформление экспозиции» и «Лучшее выступление агитбригады», школа № 7 – второе место в номинации «Мой рекордный урожай».

В Очном профильном научном лагере Краснодарского края по агрогенетике и биотехнологиям (далее Научный лагерь) в результате отбора были приглашены 8 учащихся из школ № 3, 4, 6, 7,19. В результате победителями стали в номинации «Генетика и биоинформатика» - ученицы школы № 7 ст. Воронежской, в номинации «Биология и агрохимия» - школ № 6 и № 3 г. Усть-Лабинска.

В рамках взаимодействия с группой кампаний «Прогресс Агро» организовано обучение на базе КубГАУ учащихся агроклассов в Экономической школе выходного дня из школ № 5, 6, 9, 19 и по дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка к ЕГЭ по химии и биологии» 18 учащихся 10-11 классов из школ № 9 и 19 за счет средств партнера.

В 11 раз проведена профильная смена «АгроОсень-2024», в которой приняли участие более 1300 учащихся, летние смены «Тайны острова Агро» исследовательской направленности, «АгроШкола «Кубань» агротехнологической направленности, «АгроДело» инженерной направленности и АгроЛюдям» педагогической направленности на базе ЦДО «Тополек», в которых приняли участие 200 человек.

Чемпионат по возделыванию сельхозкультур «Сеем будущее» проводится с 2015 года. В 2024 году приняли участие 21 команда из 16 школ и двух центров компетенций Усть-Лабинского района и двух школ Гулькевичского и Новокубанского районов, а также ГБПОУ КК «Ладожский много профильный техникум», общий охват – 452 участника.. Победителем стала команда «Капля жизни» Ладожского многопрофильного техникума с результатом урожайности 56,9 центнеров с гектара

Второй год в период весенних каникул проводится профильная смена «Педагогическая весна» для учащихся педагогических классов. В 2024 году в смене приняли участие 40 педклассников, в течение пяти дней обучающиеся познавали искусство педагоги.

Конкурс проектов «Школа реальных дел» проходит с 2015 года, в 2024 году 11 работодателей представили 12 задач. В конкурсе приняли участие 29 команд из 14 школ и трех учреждений дополнительного образования. Победителями стали команды школ № 6, 7, 8, 17, 22, 36, центров компетенций «Ориентир» и «Импульс».

В рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере образования и науки между Муниципальным образованием Усть-Лабинский район, Управлением образования муниципального образования администрации Усть-Лабинского района, Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и Автономной некоммерческой организацией «Научно-методический центр «Школа нового поколения» на базе Центра инженерно-технических компетенций «Техноспейс», в период с 7 по 29 августа проведен Открытый чемпионат муниципального образования Усть-Лабинский район «ЮниорПрофи-2024» (далее Чемпионат) по компетенциям: мультимедиакоммуникации, промышленный дизайн, прототипирование, инженерный дизайн, интернет вещей, мобильная робототехника, агробиотехнологии, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений на Unity и направлению «Корпорация» приняли участие команды из Усть-Лабинского, Тбилисского, Выселковского, Белоглинского, Новопокровского, Тихорецкого и Кавказского районов. Усть-Лабинский район представляли школы № 2,6,7, центр творчества «Созвездие» и «Техноспейс». Победителями стали команды школ № 2, 6 и «Техноспейса».

Проект «Зелёная дорога» проводится среди детей, подростков, молодёжи c участием родительского сообщества муниципального образования Усть-Лабинский район с 21 декабря 2021 года.

В проекте участвуют 2556 человек, дошкольники, школьники, их родители и педагоги, что составляет – 2,5 % от всех жителей района. За три года реализации проекта из семян выращено 8402 саженца, из которых 1043 высажены в парках, скверах Усть-Лабинского городского и четырнадцати сельских поселений, остальные подрастают в питомниках на территориях образовательных организаций. Озеленено - 20 468 кв.м. Экономический эффект от высадки деревьев только за два первых года составил 440 716 рублей. Кроме этого, саженцы деревьев были высажены на территориях школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. За счет сбора семян сэкономлено 95957 рублей.

15 ноября 2024 года состоялась очередная массовая высадка деревьев в пятнадцати поселениях района. Всего высажено 498 саженцев

В целях создания условий для выявления, сопровождения и развития одаренных детей, на основании положения о муниципальной системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Усть-Лабинском районе на базе центра творчества в январе 2023 года создан «Центр развития одарённости детей в муниципальном образовании Усть-Лабинский район». Организована работа Первой математической школы, в которой в 2024 году занимались 63 учащихся школ района с 4-го по 9 класс. Занятия проводятся 1 раз в неделю (суббота) по 2 академических часа для каждой группы. Каждый ученик посетил 20 занятий (40 академических часов). Вели занятия преподаватели Адыгейского государственного университета (АГУ): Карпенко Юрий Алексеевич – ст. преподаватель кафедры алгебры и геометрии, зав. лабораторией математики ОЦ «Полярис-Адыгея», Титаренко Нелли Викторовна – специалист Инновационно-образовательного центра ITV АГУ, преподаватель РЕМШ (Республиканская естественно-математическая школа). Результаты работы школы:

- участие в олимпиадах и конкурсах по математике, школьный этап – 39 участвовали, муниципальный этап – 8 чел.: 1 победитель, 3 призёра,

 - две команды приняли участие в математической регате на базе АГУ: одна команда заняла 3-е призовое место,

 - участие в очном международном игровом конкурсе «Кенгуру» - 32 учащихся Матшколы: 1 место в районе и в крае – 2 человека (5 и 9 класс), 30 учащихся заняли места с 6-го по 13 в районном этапе.

  - участие в отборочной работе на Ноябрьскую 2024 г. математическую образовательную программу в «Сириусе» - прошли 16 учащихся.

  В 2023-2024 учебном году впервые проведена профильная смена «Нескучные науки», в ходе которой 43 учителя русского языка, химии, истории, информатики, биологии, экономики, физики, математики, обществознания, литературы школ район, два преподавателя УСПК и один педагог из Первого Лобачевского осуществляли подготовку к региональному этапу Всероссийской олимпиады 28 школьников. В результате 1 победитель (литература) и 7 призеров (биология, история, литература и русский язык).

***Задача 3: Развитие дополнительного образования детей***

В рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 учреждений дополнительного образования выделено 110 764,0 тысяч рублей. Средства расходовались на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, работ (услуг) по содержанию имущества, налогов. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей за 2024 год составила 58 878,0 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций и стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей выделено 4 558,7 тысяч рублей (в том числе стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей – 4 371,3 тысяч рублей, стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений – 187,4 тысяч рублей). Выплату получили 97 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Также выделены средства на выплату социальной надбавки педагогическим работникам-молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского район в объеме 1,1 тысяч рублей. Выплату получил 1 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На организацию подвоза детей к местам учебы и обратно предусмотрено 23 949,4 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Предоставлена субвенция организациям дополнительного образования на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 329,3 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 24 получателя. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На обеспечение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей выделено 7 158,7 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения выполнен ремонт туалета для персонала. На эти цели выделено 240 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме (100%), мероприятие выполнено.

В системе дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления образования в 2024 году функционировали:

4 учреждения дополнительного образования детей муниципального образования Усть-Лабинский район, 29 общеобразовательных организаций и 18 дошкольных образовательных учреждения, имеющих лицензионное право на ведение данного вида деятельности.

В 2024 году учет охвата детей мероприятиями дополнительного образования осуществлялся через автоматизированную информационную систему «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» (далее – Навигатор), которая была введена в рамках внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в Краснодарском крае.

По данным Навигатора за 2024 год общий охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в организациях разных ведомств составил 80,68 % (13 241 человек) от общей численности детей соответствующего возраста, проживающих на территории муниципального образования (16 412 человек).

С целью получения объективной информации о качестве образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей, оценки текущего уровня содержания образовательных программ, выявления дефицитов и проектирования путей их преодоления, а также формирования реестра сертифицированных программ в рамках организации дополнительного образования детей в соответствии с социальным сертификатом в 2024 году 6 экспертов муниципального района, осуществляющих независимую экспертизу дополнительных общеобразовательных программ, прошли дистанционное обучение и провели экспертизу 72 программ. Охват детей в возрасте от 5 до 17 лет социальными сертификатами составил 20,66%, показатель составляет – 25%.

***Задача 4: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей***

Организация занятости детей в период каникул является одним из важных вопросов в воспитании. Реализация задачи «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» позволяет увеличить процент охвата школьников отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, организовать занятость детей и подростков в каникулярное время, временное трудоустройство несовершеннолетних с целью предотвращения правонарушений и преступлений среди школьников.

В 2024 году в рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ЦДО «Тополек» выделено 6 662,3 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На организацию отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей выделено 12 807,4 тысяч рублей, в том числе: 2 844,2 тысяч рублей из средств бюджета Краснодарского края; 463,1 тысяч рублей из средств муниципального бюджета на условиях софинансирования; 9 500,1 тысяч рублей из муниципального бюджета. По итогам 2024 года в МБУ ЦДО «Тополек» за счет средств бюджета Краснодарского края и средств софинансирования из муниципального бюджета оздоровлено 360 детей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Также, на организацию отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в каникулярное время в 2024 году предусмотрено 5 814,0 тысяч рублей (в том числе: 5 000,00 тысяч рублей из средств бюджета Краснодарского края; 814,0 тысяч рублей из средств муниципального бюджета на условиях софинансирования). За счет указанных средств выполнены работы по благоустройству территории, укреплена материально-техническая база МБУ ЦДО «Тополнек». Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На организацию отдыха детей в каникулярное время (создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций)) выделено 30 843,1 тысяч рублей (в том числе: 26 525,0 тысяч рублей из средств бюджета Краснодарского края; 4 318,1 тысяч рублей из средств муниципального бюджета на условиях софинансирования). Средства направлены на приобретение 6 домиков. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края в 2024 году выделено 4 552,9 тысяч рублей (в том числе средства бюджета Краснодарского края– 3 297,0 тысяч рублей, средства муниципального бюджета- 1 255,9 тысяч рублей). По итогам 2024 года оздоровлено 1 123 ребенка. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Также, на проведение лагерей труда и отдыха для несовершеннолетних от 14 лет выделено 271,4 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На ремонт инженерных сетей, устройство ограждения, благоустройство прилегающей территории МБУ ЦДО «Тополек» в 2024 году выделено 2 883,3 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В 2024 году в период летней оздоровительной кампании были оздоровлены 1 823 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Из них: 1123 в лагерях дневного пребывания, 60 в лагерях труда и отдыха, 280 в палаточном лагере и 360 в стационарном лагере на базе МБУ ЦДО «Тополек».

Управлением образованием совместно с центром занятости населения района было организовано временное трудоустройство в каникулярный период. В 2024 году был трудоустроен 551 человек, из них 33 несовершеннолетних, состоявших на профилактических учетах, 1- из семьи СОП.

Также в 2024 году в рамках государственной программы «Дети Кубани» на территории лагеря «Тополек» установлены быстровозводимые конструкции, позволяющие увеличить количество отдыхающих детей на 60 человек в 1 смену. В рамках этой же программы созданы условия для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

***Задача 5: Обеспечение выполнение функций в области образования***

В 2024 году из муниципального бюджета выделено:

- на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления -12 040,3 тысяч рублей. Финансирование освоено на 99,7% (выплата заработной платы работникам за фактически отработанное время), мероприятие выполнено.

- на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 43 481,6 тысяч рублей. Финансирование освоено на 98,9% (освоение средств по фактически предоставленным документам), мероприятие выполнено.

- на расходы на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и организаций, находящихся в их введении – 16 591,0 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 305,2 тысяч рублей. Выплату получили 7 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На организацию и проведение мероприятий в целях поддержки отрасли "Образование" муниципального образования Усть-Лабинский район предусмотрено 16,0 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На оплату штрафов, пеней, недоимки, госпошлины; исполнение судебных решений предусмотрено 0,8 тысяч рублей. Финансирование не освоено, мероприятие не выполнено.

На дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (организации), общеобразовательные учреждения (организации) и учреждения (организации) дополнительного образования по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией в 2024 году выделено 360,0 тысяч рублей. Финансирование освоено на 53,1% (освоение средств по фактическому количеству получателей), мероприятие выполнено.

В 2024 году разработано и утверждено новое Положение об управлении образованием (Решение Совета МО № 4 протокола № 70 от 22 августа 2024 г.), внесены изменения в Положение об УО (решение № 7 протокола № 76 от 26.12.2024 г.).

# Разработаны и приняты три постановления: № 1227 от 22.10.2024 «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального образования Усть-Лабинский район, о реорганизации или ликвидации государственной или муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, а также о создании комиссии по оценке последствий принятия таких решений и подготовке указанной комиссией заключений и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации муниципального образования Усть-Лабинский район»,

# № 1607 от 20.12.2024 «О комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального образования Усть-Лабинский район, заключении муниципальной организацией муниципального образования Усть-Лабинский район, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности муниципального образования Усть-Лабинский район, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования Усть-Лабинский район, образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовке указанной комиссией заключений»,

# № 1661 от 26.12.2024 «Об утверждении перечня документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной или муниципальной собственностью, заключении государственной или муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей , договора аренды, договора безвозмездного пользования, закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственной или муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей».

25.01.2024 г. завершена реорганизация муниципальных образовательных организаций путем присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени Г. Н. Бурлачкова муниципального образования Усть-Лабинский район и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 31 им. Н. Н. Свитко муниципального образования Усть-Лабинский район к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 9 имени Н. А. Неудачного муниципального образования Усть-Лабинский район (постановление № 750 от 15.07.2023 О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени Н. А. Неудачного муниципального образования Усть-Лабинский район, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени Г. Н. Бурлачкова муниципального образования Усть-Лабинский район и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 31 им. Н. Н. Свитко муниципального образования Усть-Лабинский район»).

10.10.2024 г. завершена реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 муниципального образования Усть-Лабинский район, располагающегося по адресу 352320, Краснодарский край, р-он Усть-Лабинский, ст-ца Ладожская, ул. Сощенко, д. 106, путем присоединения его к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 7, расположенному по адресу: 352320, Краснодарский край, р-он Усть-Лабинский, ст-ца Ладожская, ул. Комсомольская, д. 154. (Постановление № 643 от 17.06.2024 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 муниципального образования Усть-Лабинский район путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 муниципального образования Усть-Лабинский район»).

Проведено три заседания комиссии по оценке последствий заключения договора аренды, договора безвозмездного пользования, для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, х социальной защиты и социального обслуживания администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (январь, май, июнь 2024 г.), выдано 40 положительных заключений на передачу в аренду/безвозмездное пользование для надлежащего обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

## Разработано и утверждено положение о стимулирующих и компенсационных выплатах руководителям муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций муниципального образования Усть-Лабинский район, изданы приказы о составе участников кластеров общеобразовательных организаций на 2024 год (первое и второе полугодие).

Разработано и утверждено положение о кураторстве муниципальных образовательных организаций и учреждений образования муниципального образования Усть-Лабинскийрайон, издан приказ о закреплении специалистов УО кураторами ОО.

Проведено четыре проверки в сфере закупок, проверены 32 учреждения образования (53%), выявлены нарушения при проверке пяти учреждений.

Проведено шесть тематических проверок, охвачено 29 школ, два собеседования – 22 учреждения.

***Задача 6: Реализация федеральных и региональных проектов***

В рамках выполнения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в 2024 году выделено 6353,2 тысяч рублей. Выплату получили 29 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации)» предусмотрено 1 1452, тысяч рублей (средства федерального бюджета – 1 043,9 тысяч рублей, средства бюджета Краснодарского края – 44,0 тысяч рублей, средства муниципального бюджета – 57,3 тысяч рублей). Средства освоены МБОУ СОШ № 1, 4, 11, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 26 ,27 в полном объеме (100%), мероприятие выполнено.

Военно-патриотическое движение «Юнармия». Оно насчитывает сегодня около полутора тысяч участников. Ежегодно проводятся профильные смены в Центре детского отдыха «Тополек», традиционным в течение 6 лет является осенний Слет юнармейцев объединенного отряда Усть-Лабинского района, участие в школьных, районных и краевых мероприятиях, все это развивает интерес к профессии военного. За последние 3 года 66 ребят выбрали военные специальности.

Во всех школах Усть-Лабинского района были открыты первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Участники движения проявляют себя в волонтерской деятельности, патриотической, экологической, социальной работе. В федеральном конкурсе Первичных отделений принимали участие 4 школы, 3 из которых стали победителями и получили по 200 000 рублей на развитие Движения в школе.

Ученица гимназии №5 Свищева Людмила стала финалистом конкурса «Большая перемена». Ученица гимназии №5 Свищева Елизавета и школы №3 Никитина Виталина стали финалистами конкурса «Будущее большой перемены», приняли участие в мероприятиях в г. Великий Устюг.

В реализации единой модели профориентации принимают участие 5836 обучающихся 6-11 классов из 28 школ района. Численность обучающихся, охваченных профессиональными пробами составляет 3638 человек, экскурсиями на базе предприятий-работодателей – 2726 человек, мастер-классами -2675 человек (в т.ч. В рамках проекта "Билет в будущее").

Партнерами являются 10 предприятий, расположенных на территории Усть-Лабинского района.

Участниками всероссийского проекта «Билет в будущее» являются 28 школ, 89 педагогов-навигаторов, 2226 учащихся 6-11 классов.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |
| **Расчет степени достижения выполнения мероприятий программы** | | | | | |
|  | Общее кол-во мероприятий МП | Кол-во меропр., вып не менее 95% | | СРм | |
|  | М | Мв | |
| Степень реализации мероприятий | 61 | 59 | | 0,9 | |
|  |  |  | |  | |
| **Расчет степени соответствования запланированному уровню расходов** | | | | | |
|  | Фактические расходы на реализацию МП | Объемы фин средств, предусмотренных на реализацию МП | | ССуз | |
|  | Зф | Зп | |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 2500997,5 | 2501703,8 | | 0,9 | |
|  |  |  | |  | |
| **Расчет оценки эффективности использования финансовых средств** | | | |  | |
|  | СРм | ССуз | | Эис | |
| Эффективность использования финансовых средств | 0,9 | 0,9 | | 1,0 | |
|  |  |  | |  | |
| **Расчет степени достижения плановых значений целевых показателей** | | | | | |
|  | ЗП п/пф | ЗП п/пп | | СД п/ппз | |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100,0 | 100,0 | | 1,0 | |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100,0 | 100,0 | | 1,0 | |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ | 1,7 | 1,7 | | 1,0 | |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 90,0 | 90,0 | | 1,0 | |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников | 95,2 | 85,0 | | 1,1 | |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 99,0 | 100,0 | | 1,0 | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 80,6 | 80,0 | | 1,0 | |
| Охват детей школьного возраста (от 7 до 17 лет включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших условия для отдыха и оздоровления на базе муниципальных общеобразовательных организациях | 10,0 | 10,0 | | 1,0 | |
| Охват детей школьного возраста (от 7 до 17 лет включительно), получивших услугу отдыха и оздоровления в МБУ ЦДО «Тополек» | 360,0 | 360,0 | | 1,0 | |
| Выполнение муниципального задания подведомственным муниципальным учреждением в пределах допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема оказываемой муниципальной услуги | 100,0 | 100,0 | | 1,0 | |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 13 968,0 | 10 000,0 | | 1,4 | |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, накопительным итогом | 4 356,0 | 3 300,0 | | 1,3 | |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | 100,0 | 100,0 | | 1,0 | |
|  |  |  | |  | |
| **Расчет степени реализации программы** | | | | | |
|  | СДмппз1+СДмппз2+…+СДмппзnm | m | | СРп | |
| Степень реализации программы | 13,0 | 13,0 | | 1,0 | |
|  |  |  | |  | |
| **Расчет эффективности реализации программы** | |  | |  | |
|  | СРп | Эис | | Эрп | |
| Эффективность реализации | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | |

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы муниципального образования Усть-лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» в 2024 году высокой.

Начальник управления образованием

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район А. А. Баженова