ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» за 2025 год и оценке  эффективности ее реализации.

Доклад о реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» (далее – муниципальная программа) за 2025 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район».

К докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования                     Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» за 2025 год на 7 л.;

Приложение № 2. Отчет о выполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» за 2025 года на 2 л.

Общие сведения о муниципальной программе

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 года № 1253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе». Последняя редакция 2025 года – постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 25 декабря 2025 года № 1623 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 года № 1253 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе». В 2025 году в муниципальную программу внесены изменения 22 раза. Подпрограммы муниципальной программы не предусмотрены.

Координатор муниципальной программы – управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития системы образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Основной целью реализации муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального образования Усть-Лабинский район и перспективными задачами развития общества и экономики.

В соответствии с основной целью муниципальной программы в 2025 году решались следующие задачи:

-развитие дошкольного образования детей;

-развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

-развитие дополнительного образования детей;

-мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;

-обеспечение выполнения функций в области образования;

-предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

-развитие федеральных и региональных проектов.

Сведения об основных результатах

реализации муниципальной программы в 2025 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы  (в ценах соответствующих лет) из федерального, краевого, муниципального бюджетов, средств внебюджетных источников в 2025 году запланировано 3 171 860,1 тысяч рублей, в том числе из:

средств федерального бюджета – 149 413,3 тысяч рублей (4,71%);

средств бюджета Краснодарского края -  2 086 709,0 тысяч рублей (65,79%);

средств муниципального бюджета  - 935 645,5 тысяч рублей (29,50%);

средств внебюджетных источников – 92,3 тысяч рублей (0,00%).

Профинансировано (кассовый расход казенных учреждений) в 2025 году 3 170 156,7  тысяч рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 149 413,1 тысяч рублей (4,71%);

бюджета Краснодарского края -  2 086 709,2 тысяч рублей (65,83%);

муниципального бюджета  - 933 942,9 тысяч рублей (29,46%);

внебюджетных источников – 91,5 тысяч рублей (0,0%).

Кассовый расход автономных, бюджетных учреждений за 2025 год составил  3 070 219,8 тысяч рублей, в том числе из:

средств федерального бюджета – 143 529,2 тысяч рублей;

средств бюджета Краснодарского края -  2 045 185,6 тысяч рублей;

средств местного бюджета  - 881 413,5 тысяч рублей;

средств внебюджетных источников – 91,5 тысяч рублей.

Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы по мероприятиям в разрезе источников финансирования и сведения о выполнении целевых показателей муниципальной программы прилагаются.

Задача 1: Развитие дошкольного образования детей

На осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных  и общеобразовательных организациях в 2025 году из бюджета Краснодарского края выделено 733 189,6 тысяч рублей (в том числе Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях – 638 587,2 тысяч рублей, Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций) – 94 602,4 тысяч рублей), из муниципального бюджета – 288 562,9 тысяч рублей.         За счет средств субвенции финансируется 28 муниципальных детских садов. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 66 867,43 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено  8 874,1 тысяч рублей. Выплату получили 190 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В рамках выполнения мероприятия «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» выполнены ремонтные работы в следующих учреждениях на общую сумму 10 968,8 тысяч рублей:

-МБОУ НОШ «Детство без границ» - заключение специалиста по определению факта выполнения работ на объекте;

-МБДОУ ЦРР № 5 –ремонт; благоустройство территории (работы по укладке газона); благоустройство территории (устройство навесов над входами в прачечную и пищеблок); благоустройство территории (ландшафтное освещение); благоустройство территории (устройство площадки для сушки белья); ремонт санузлов; проведение экспертизы по объектам;

-МБДОУ № 7 – устройство облицовки стен санузлов в подвальном помещении;

-МБДОУ № 15 – ремонт отмостки здания;

-МБДОУ № 16 – обустройство туалетных комнат;

-МБДОУ № 25 – ремонт санузлов в здании;

-МБДОУ № 26 – демонтаж, монтаж автоматической пожарной сигнализации; разработка проектно-сметной документации на  монтаж автоматической пожарной сигнализации;

-МБДОУ № 28 – капитальный ремонт здания;

-МБДОУ № 31 – снос здания котельной.

Финансирование мероприятия «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На мероприятие «Изготовление проектно-сметной документации; пересчет, экспертиза, согласование, проверка сметной стоимости» в целях проведения капитального ремонта дошкольных учреждений профинансировано 600,0 тысяч рублей. Проектно-сметная документация подготовлена на капитальный ремонт кровли и отмостки здания МБДОУ № 5. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На оплату штрафов, пеней, недоимки, госпошлины; исполнение судебных решений, исполнительных документов выделено 10,0 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме (100%) МБДОУ № 8, мероприятие выполнено.

На оплату труда с начислениями и содержание ДОУ, находящихся на капитальном ремонте; оплата труда с начислениями и содержание учреждений, находящихся в режиме простоя в 2025 году предусмотрено 4 192,7 тысяч рублей. Средства освоены МБДОУ ЦРР № 5, МБДОУ № 7, МБДОУ № 27, МБДОУ № 28 в сумме 3 591,6 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,  осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 2763  родителя (законных представителя) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств бюджета Краснодарского края, направленного на эти выплаты составил 9 466,2 тысяч рублей. Выплата компенсации получателям произведена по фактически представленным родителями документам с учетом фактического пребывания детей в дошкольной организации. Финансирование освоено на 100,0% (по фактически предоставленным документам, подтверждающим оплату за содержание детей в ДДУ), мероприятие выполнено.

Предоставлены субвенции бюджета Краснодарского края на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 4 503,0 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 276 получателя. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

Согласно автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ», дети, нуждающиеся в предоставлении места в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования,  в 2025 году местами обеспечены.  Охват детей дошкольным образованием – 100%.

Одним из показателей эффективности деятельности ДОУ, характеризующим фактический объем оказанных услуг, является посещаемость детского сада воспитанниками. В 2025 (76,4%) году показатель увеличился на 3,9% по сравнению с 2024 годом (72,5%), показатель выше краевого (72,8%) на 3,6%.

Система специальной коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в ДОО включает в себя специальные группы компенсирующей направленности (всего 59, из них для детей с ОНР - 55, для детей с ЗПР – 3, с РАС – 1); группы комбинированной направленности (всего 4  в МАДОУ ЦРР № 2, МБДОУ № 28); пункты речевой помощи (в ДОУ 2,5,10,11,24,28,30,50 ДБГ); психолого-медико-педагогические консилиумы.

В системе дошкольного образования детей с ОВЗ и инвалидностью воспитывается – 581 человек, в 2024 году было 589 детей, уменьшение на 8 человек по сравнению с 2024 годом т.к наблюдается спад рождаемости и, как следствие, снижается общая численность детей дошкольного возраста.

В рамках инновационной деятельности в детских садах № 2,3,5,6,7,8,11,16,18,22,24,26,28,35,41,50 и МБОУ НОШ «ДБГ» реализуются федеральные и региональные проекты,  что составляет 56,6% от общего количество ОО, увеличилось количество учреждений на 23,6% по сравнению с 2024 годом (33%  в 2024 году).

В 2025 году 4 дошкольных учреждений (ДОУ 2,5,18,26) стали муниципальными пилотными площадками по поэтапному внедрению и реализации Программы просвещения родителей.

Для дальнейшего развития инновационного потенциала детских садов и повышения качества дошкольного образования необходимо продолжить работу над повышением эффективности инновационной деятельности учреждений.

Все дошкольные образовательные организации муниципального
образования Усть-Лабинский район активно внедряют технологии
бережливого производства, которые повышают уровень удовлетворенности
потребителей образовательных услуг и их законных представителей, делают
работу учреждений образования более эффективной.

Для удовлетворения актуальных потребностей воспитанников в дополнительных образовательных услугах детские сады оказывают платные образовательные услуги   (ДОУ № 2,5, 16,28,35,41,50,ДБГ, что составляет 30% от общего количества образовательных учреждений).

В течение 2025 года проводились контрольные мероприятия без взаимодействия – мониторинги: мониторинг внесения данных в АИС СГО и Е-услуги Образование.; мониторинг посещаемости воспитанниками ОО; мониторинг численности детей в ДОО, собеседования с заведующими ДОУ.

В целях предупреждения нарушения обязательных требований в 2025 году проведены:

- дни куратора (ДОУ 18, 22, 23, 50, 25,12,8,10,15);

- «Час Контроля» (ДОУ 28,19,5,8,18,23,50);

- тематические проверки (все ДОУ);

- комплексная проверка (ДОУ № 24).

По итогам выездов были даны рекомендации о принятии мер по недопущению возможных нарушений обязательных требований.

Задача 2:  Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

Обеспечено осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях. Средства направлялись для финансирования 29 муниципальных общеобразовательных организаций в объеме 1 106 487,4 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края (в том числе осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях – 915 334,4 тысяч рублей, Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций; осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; осуществление доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные общеобразовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией; предоставление педагогическим работникам, муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового договора по основному месту работы, ежегодной денежной выплаты к началу учебного года в размере 5 750 рублей; предоставление стимулирующей выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, в размере 4 000 рублей, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации) – 190 153,0 тысяч рублей)  и 181 480,6 тысяч рублей из муниципального бюджета. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников составила 68 849,46 рублей.

В рамках участия на условиях софинансирования в государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» в части реализации мероприятия «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям)» выполнен:

- капитальный ремонт санузлов, потолков и пожарной сигнализации МБОУ СОШ № 9;

- капитальный ремонт кровли, водоотведения и отмостки здания МБОУ СОШ № 9, 12, 13, 22, 26;

- капитальный ремонт кровли, водоотведения и отмостки здания и капитальный ремонт системы электроснабжения здания МБОУ СОШ № 18;

- капитальный ремонт пищеблоков МБОУ СОШ № 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25.

На эти цели в 2025 году было предусмотрено 155 834,3 тысяч рублей (в том числе средства бюджета Краснодарского края – 122 980,0 тысяч рублей; средства софинансирования муниципального бюджета – 20 020,0 тысяч рублей; средства муниципального бюджета, выделенные сверх установленного уровня софинансирования – 12 834,3 тысяч рублей). Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся 1-4 классов по образовательным программам начального общего образования. На эти цели в 2025 году выделено 72 038,2 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 53 380,2 тысяч рублей; из бюджета Краснодарского края – 15 056,0 тысяч рублей; из муниципального бюджета – 3 602,0 тысяч рублей. В 2025 году обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 4555 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Обеспечены бесплатным питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях. На эти цели направлено 22 411,0 тысяч рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края– 9 818,7 тысяч рублей; средства софинансирования муниципального бюджета – 6 018,0 тысяч рублей; средства муниципального бюджета, выделенные сверх установленного уровня софинансирования – 6 574,3 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На питание школьников и услугу по приготовлению из муниципального бюджета выделено 26 789,0  тысяч рублей (в том числе питание учащихся – 2 295,8 тысяч рублей, услуги по приготовлению питания – 24 493,2 тысяч рублей). Стоимость одного дня за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район составила 5 руб. 50 коп. на одного учащегося 5-11 классов. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 3 677,2 тысяч рублей. Выплату получил 79 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» из муниципального бюджета в 2025 году было предусмотрено 24 472,9 тысяч рублей, которые направлены на:

- МБОУ СОШ № 1 – приобретение дверных и оконных блоков; устройство пешеходной дорожки; ремонт (покраска); ремонт оконных и дверных блоков;

- МАОУ СОШ № 3 – изготовление проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения; демонтажные работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; установка системы аварийного освещения; ремонт санузлов;

- МБОУ СОШ № 5 – приобретение дверей;

- МБОУ СОШ № 6 – ремонт центральной входной группы;

- МБОУ СОШ № 7 – демонтажные работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения;

- МБОУ СОШ № 11 – изготовление проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации; ремонт ограждения; строительный контроль; монтаж автоматической пожарной сигнализации;

- МБОУ СОШ № 16 – благоустройство внутреннего двора; ремонт цоколя, ограждения и замена дверей; ремонт входных групп;

- МБОУ СОШ № 20 – устройство ограждения;

- МБОУ СОШ № 21 – строительный контроль;

- МБОУ СОШ № 22 – строительный контроль; ремонт автоматической пожарной сигнализации;

- МБОУ СОШ № 23 – строительный контроль; монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; изготовление проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения; установка системы аварийного освещения; устройство ограждения;

- МБОУ СОШ № 24 – строительный контроль;

- МБОУ СОШ № 25 – авторский надзор;

- МБОУ СОШ № 26 – ремонт полов;

- МБОУ СОШ № 36 – ремонт кабинетов, ремонт ограждения территории.

Финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» освоено в полном объеме (100%), мероприятие выполнено.

На изготовление проектно-сметной документации в 2025 году выделено 24 936,3 тысяч рублей. За счет этих средств подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт, проведена экспертиза проектно-сметной документации СОШ № 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, МБОУ НОШ «Детство без границ». Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На оплату штрафов, пеней, недоимки, госпошлины; исполнение судебных решений, исполнительных документов выделено 118,1 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме (100%) МБОУ СОШ № 8, 14, 23, 25, мероприятие выполнено.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,  осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 191  родитель (законных представителей) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду.  Объем средств бюджета Краснодарского края направленного на эти выплаты составляет 526,1 тысяч рублей. Выплата компенсации получателям произведена по фактически представленным родителями документам с учетом фактического пребывания детей в дошкольной организации. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В рамках муниципальной программы за счет средств субвенции бюджета Краснодарского края в сумме 5 150,3 тысяч рублей обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. В мае – июне 2025 года прошел основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования, в котором приняли участие около 1693 обучающихся. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Численность педагогических работников, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, получающих компенсацию за работу 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году составила 481 человек (выплата компенсации осуществлена педагогическим работникам по факту их участия в государственной итоговой аттестации). Выплачены компенсации 100 % педагогических работников, фактически участвовавших в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Предоставлены субвенции бюджета Краснодарского края образовательным организациям на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 5 953,5 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 403 получателей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В 2025 году реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся. В рамках государственной поддержки малообеспеченных и незащищенных слоев населения предоставляются различные льготы, выраженные в получении дополнительного обеспечения, а также предоставления услуг социального характера в натуральном выражении. Обеспечиваются льготным питанием 1329 учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 30 055,9 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края и 423,2 тысяч рублей из муниципального бюджета. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 192 чел. детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в 2025 году выделено 4 323,5 тысяч рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края -2 690,1 тысяч рублей, средства муниципального бюджета – 1 633,4 тысяч рублей). Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, - детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции предусмотрено 3 815,2 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения выполнены следующие виды работ:

- МБОУ СОШ № 1 – проведение ремонтных работ в медицинском кабинете; приобретение оборудования, оргтехники, мебели, лекарственных препаратов и материалов для оснащения медицинского кабинета; приобретение компьютерной техники;

- МАОУ СОШ № 2 – приобретение оборудования для оснащения кабинетов математики, приобретение учебно-демонстрационных комплексов; приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря; ремонт спортивной площадки;

- МАОУ СОШ № 3 – ремонт санузлов;

- МБОУ СОШ № 6 – приобретение оборудования для оснащения пищеблоков;

- МБОУ СОШ № 8 – приобретение оборудования для спортивной площадки;

- МБОУ СОШ № 20 – приобретение оборудования, оргтехники, мебели, лекарственных препаратов и материалов для оснащения медицинского кабинета;

- МБОУ СОШ № 36 – приобретение оборудования, оргтехники, мебели, лекарственных препаратов и материалов для оснащения медицинского кабинета;-

На эти цели из бюджета Краснодарского края выделено 12 436,0 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Также, на дополнительную меру социальной поддержки в виде компенсации (частичной компенсации) за наем жилого помещения отдельным категориям граждан, прибывшим из других муниципалитетов и регионов Российской Федерации для заключения трудового договора с общеобразовательной организацией муниципального образования Усть-Лабинский район, находящейся в ведении управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2025 году выделено 45,0 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

В 29 организациях обучается 11 533 человека. На уровне НОО - 4499, на уровне ООО - 6358, на уровне СОО - 676 обучающихся.

По итогам 2024-2025 учебного года качество знаний обучающихся Усть-Лабинского района составило 43,1 %, что  на 10,5% меньше по сравнению с 2023-2024 учебным годом (53,6%). Успеваемость составила 95,7%, что на 2,3%  ниже показателя 2023-2024 уч. года (98,0%). 986 (8,3%) обучающихся окончили школу со всеми отметками «5», по сравнению с 2023-2024 учебным годом выше на 3,5%. По итогам года не аттестовано 657 обучающихся (5,5%), на 4% больше по сравнению с прошлым учебным годом.

По итогам года медаль «За особые успехи в учении» I  степени получили 21 выпускник,  на 1 выпускника больше по сравнению с прошлым годом, «За особые успехи в учении» II  степени получили 20 выпускников, больше на 6 выпускников по сравнению с 2024 годом.

В ГИА-9  участвовало 1297 выпускников 9-х классов из 29-ти учреждений.

Выпускники Усть-Лабинского района показали повышение качество результатов экзаменов  (по сравнению с 2024 годом) по физике - на 10%; по литературе - на 29%. По географии качество осталось на уровне прежних лет, при этом положительной тенденцией является увеличение контингента участников экзамена по географии - на 67 человек.

Ниже прошлогодних результатов показатели по русскому языку, математике, химии, английскому языку, биологии, информатике, обществознанию, истории.

Аттестаты особого образца в 2025 году получили 71 обучающийся (по району - 5,3%; в 2024 - 3,8 %, в 2023 - 4,5 %) из школ № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, Лицея. Самый высокий % получения аттестатов особого образца в Лицее (22,5%).

Были удалены с экзаменов за нарушение Порядка ГИА-9 обучающиеся школ № 5,25. Не были допущены к ГИА-9 18 обучающихся 9-х классов из ОО № 3 (6), № 4 (2), № 8 (1), № 24 (1), № 25 (5), № 36 (3).

По итогам результатов ЕГЭ - 2025 Усть-Лабинский район сохраняет лидерство по среднему баллу ЕГЭ, превышая краевые показатели по большинству предметов. Подготовлено 8 стобалльных результатов, включая одного «двухсотбалльника» (ОО № 1, 2, лицей).

Наибольшая доля низких результатов на ЕГЭ - 2025: математика профильная -  ОО № 1,4,7,9,12,14,22,23; математика базовая - ОО № 9,24; русский язык - ОО № 9,17,22; химия - ОО № 4,9,14; история - ОО № 7,17,25; литература - ОО № 9,23,24; биология - ОО № 3,9,23; география - ОО № 23; информатика - ОО № 1,4,7; английский язык - ОО № 5; обществознание - 4,9,17; физика - ОО № 7,9. Нет положительной динамики по сравнению с ЕГЭ - 2024 по следующим предметам в ОО: информатика - ОО № 1,4,7;  обществознание - в ОО № 4,9, литература - ОО № 9, история - ОО 7, 25, математика профильная- ОО № 7, 9, 12, 23;  химия - ОО № 4,14.

Выявлены группы школ с высоким уровнем качества знаний обучающихся по итогам ЕГЭ-2025 (№ 2,5,6,8,20) и со стабильно низким уровнем (№ 4, 9, 17, 22, 25). Проблемными зонами являются результаты  математики базового уровня (на 0,1 % ниже краевого балла) и профильной  математики (не смотря на то, что средний балл выше краевого, но низкие баллы в ОО № 1, 4, 7, 9, 12, 14, 22, 23). Пять выпускников (ОО № 4, 9, 7) не получили аттестат, не сдав математику.

МБОУ гимназия № 5 в 2025 году удостоена федерального знака «Высокая культура оценивания», подтвердив прозрачность своих результатов. В то же время МБОУ СОШ № 1 вошла в список школ с необъективными результатами ВПР. По итогам внешнего мониторинга медалистов предостережения получили ОО № 2, 5, 7, 12, 16. Статус школы с низкими образовательными результатами (ШНОР) в 2025 году присвоен ОО № 4 (в 2024 году статус имела ОО № 26).

Согласно Приказу Министерства образования и науки КК от 18.09.2025 № 2015, деятельность школ распределена по уровням риска: высокий риск имеет МБОУ СОШ № 4, средний риск - ОО № 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 26, 36.

В 29 организациях обучается 11 533 человека. На уровне НОО - 4499, на уровне ООО - 6358, на уровне СОО - 676 обучающихся.

По итогам 2024-2025 учебного года качество знаний обучающихся Усть-Лабинского района составило 43,1 %, что  на 10,5% меньше по сравнению с 2023-2024 учебным годом (53,6%). Успеваемость составила 95,7%, что на 2,3%  ниже показателя 2023-2024 уч.года (98,0%). 986 (8,3%) обучающихся окончили школу со всеми отметками «5», по сравнению с 2023-2024 учебным годом выше на 3,5%. По итогам года не аттестовано 657 обучающихся (5,5%), на 4% больше по сравнению с прошлым учебным годом.

По итогам года медаль «За особые успехи в учении» I  степени получили 21 выпускник,  на 1 выпускника больше по сравнению с прошлым годом, «За особые успехи в учении» II  степени получили 20 выпускников, больше на 6 выпускников по сравнению с 2024 годом.

По итогам результатов ЕГЭ - 2025 Усть-Лабинский район сохраняет лидерство по среднему баллу ЕГЭ, превышая краевые показатели по большинству предметов. Подготовлено 8 стобалльных результатов, включая одного «двухсотбалльника» (ОО № 1, 2, лицей).

Наибольшая доля низких результатов на ЕГЭ - 2025: математика профильная -  ОО № 1,4,7,9,12,14,22,23; математика базовая - ОО № 9,24; русский язык - ОО № 9,17,22; химия - ОО № 4,9,14; история - ОО № 7,17,25; литература - ОО № 9,23,24; биология - ОО № 3,9,23; география - ОО № 23; информатика - ОО № 1,4,7; английский язык - ОО № 5; обществознание - 4,9,17; физика - ОО № 7,9. Нет положительной динамики по сравнению с ЕГЭ - 2024 по следующим предметам в ОО: информатика - ОО № 1,4,7;  обществознание - в ОО № 4,9, литература - ОО № 9, история - ОО 7, 25, математика профильная- ОО № 7, 9, 12, 23;  химия - ОО № 4,14.

Выявлены группы школ с высоким уровнем качества знаний обучающихся по итогам ЕГЭ-2025 (№ 2,5,6,8,20) и со стабильно низким уровнем (№ 4, 9, 17, 22, 25). Проблемными зонами являются результаты  математики базового уровня (на 0,1 % ниже краевого балла) и профильной  математики (не смотря на то, что средний балл выше краевого, но низкие баллы в ОО № 1, 4, 7, 9, 12, 14, 22, 23). Пять выпускников (ОО № 4, 9, 7) не получили аттестат, не сдав математику.

МБОУ гимназия № 5 в 2025 году удостоена федерального знака «Высокая культура оценивания», подтвердив прозрачность своих результатов. В то же время МБОУ СОШ № 1 вошла в список школ с необъективными результатами ВПР. По итогам внешнего мониторинга медалистов предостережения получили ОО № 2, 5, 7, 12, 16. Статус школы с низкими образовательными результатами (ШНОР) в 2025 году присвоен ОО № 4 (в 2024 году статус имела ОО № 26).

Согласно Приказу Министерства образования и науки КК от 18.09.2025 № 2015, деятельность школ распределена по уровням риска: высокий риск имеет МБОУ СОШ № 4, средний риск - ОО № 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 26, 36.

Задача 3:  Развитие дополнительного образования детей

В рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 учреждений дополнительного образования выделено 124 867,9 тысяч рублей. Средства расходовались на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, работ (услуг) по содержанию имущества, налогов.  Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей за 2025 год составила 71 042,31 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций и стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей выделено 4 603,4 тысяч рублей (в том числе стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей – 4 400,7 тысяч рублей, стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений – 202,7 тысяч рублей). Выплату получили 99 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На организацию подвоза детей к местам учебы и обратно предусмотрено 32 548,7 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На приобретение учебных кабинетов выделено 2 625,5 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Предоставлена субвенция организациям дополнительного образования на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 357,5 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 21 получателя. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На обеспечение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей выделено 18 403,4 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт", муниципальных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Образование" предусмотрено 39,1 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме (100%), мероприятие выполнено.

В системе дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления образования в 2025 году функционировали:

4 учреждения  дополнительного образования детей муниципального образования Усть-Лабинский район, 29 общеобразовательных организаций и 18 дошкольных образовательных учреждения, имеющих лицензионное право на ведение данного вида деятельности.

В 2025 году учет охвата детей мероприятиями дополнительного образования осуществлялся через автоматизированную информационную систему «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» (далее – Навигатор).

По данным Навигатора за 2025 год общий охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в организациях разных ведомств составил 87,06 % (14289 человек), (2024 г.-80,68 % (13 241 человек)) от общей численности детей соответствующего возраста, проживающих на территории муниципального образования (16 412 человек).

С целью получения объективной информации о качестве образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей, оценки текущего уровня содержания образовательных программ, выявления дефицитов и проектирования путей их преодоления, а также формирования реестра сертифицированных программ в рамках организации дополнительного образования детей в соответствии с социальным сертификатом в 2025 году три эксперта муниципального района, осуществляющих независимую экспертизу дополнительных общеобразовательных программ, прошли дистанционное обучение и провели экспертизу 180 программ.

Охват детей в возрасте от 5 до 17 лет социальными сертификатами составил 25,37% (2024 г.-20,66%), (плановый показатель – 25%).

Задача 4:  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Организация занятости детей в период каникул  является одним из важных вопросов в воспитании. Реализация  задачи  «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» позволяет увеличить процент охвата школьников отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием,  организовать занятость детей и подростков в каникулярное время, временное трудоустройство несовершеннолетних с целью предотвращения правонарушений и преступлений среди школьников.

В 2025 году в рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ЦДО «Тополек» выделено 10 796,6 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На организацию отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей выделено 24 880,5 тысяч рублей, в том числе: 4 472,6 тысяч рублей из средств бюджета Краснодарского края; 728,1 тысяч рублей из средств муниципального бюджета на условиях софинансирования; 19 679,8 тысяч рублей из муниципального бюджета. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На осуществление  отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края в 2025 году выделено 5 027,2тысяч рублей (в том числе средства бюджета Краснодарского края– 3 422,5 тысяч рублей, средства муниципального бюджета- 1 604,7 тысяч рублей). По итогам 2025 года оздоровлено 1079 учащихся. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Также, на проведение лагерей труда и отдыха для несовершеннолетних от 14 лет выделено 313,9 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» из муниципального бюджета в 2025 году было предусмотрено 3 340,8 тысяч рублей, которые направлены на:

- МБУ ЦДО «Тополек» – разработка проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; устройство отмостки вокруг домиков; устройство асфальтобетонного покрытия; благоустройство подхода к беседкам; ремонт инженерных сетей; обустройство дорожек и отмостки к домикам.

Финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» освоено в полном объеме (100%), мероприятие выполнено.

В 2025 году в период летней оздоровительной кампании были оздоровлены 2139 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет. Из них: 1079 в лагерях дневного пребывания, 60 в лагерях труда и отдыха, 280 в палаточном лагере и 720 в стационарном лагере на базе МБУ ЦДО «Тополек».

В рамках этой же программы созданы условия для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Задача 5:  Обеспечение выполнение функций в области образования

В 2025 году из муниципального бюджета выделено:

- на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления -14 454,1 тысяч рублей. Финансирование освоено на 98,8% (выплата заработной платы работникам за фактически отработанное время), мероприятие выполнено.

- на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 61 928,1 тысяч рублей. Финансирование освоено на 97,6% (освоение средств по фактически предоставленным документам), мероприятие выполнено.

- на расходы на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и организаций, находящихся в их введении – 20 301,8 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 211,7 тысяч рублей. Выплату получили 5 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На организацию и проведение мероприятий в целях поддержки отрасли "Образование" муниципального образования Усть-Лабинский район предусмотрено 91,5 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На оплату штрафов, пеней, недоимки, госпошлины; исполнение судебных решений, исполнительных документов предусмотрено 64,3 тысяч рублей. Финансирование освоено на 77,8%, мероприятие не выполнено.

На дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (организации), общеобразовательные учреждения (организации) и учреждения (организации) дополнительного образования по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией в 2025 году выделено 427,9 тысяч рублей. Финансирование освоено на 97,5% (освоение средств по фактическому количеству получателей), мероприятие выполнено.

Задача 6: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» из средств бюджета Краснодарского края и софинансирования муниципального бюджета на участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края  выделено 933,4 тысяч рублей в том числе средства бюджета Краснодарского края– 802,7 тысяч рублей; средства софинансирования муниципального бюджета – 130,7 тысяч рублей. Средства направлены на приобретение кабинетов безопасности (МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 7, 9), приобретение световозвращающих приспособлений (МБОУ СОШ № 6), приобретение мобильных автогородков (МБОУ СОШ № 9, 11, 15, 19).  Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В планы воспитательной работы образовательных учреждениях включен модуль «Профилактика и безопасность», который включает комплекс мероприятий, направленных на создание безопасной среды, предупреждение социально негативных явлений и формирование жизнестойкости обучающихся.

В модуль «Профилактика и безопасность» на 2025 - 2026 учебный год внесены изменения. Актуальные направления: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, профилактика аддиктивного поведения и пропаганда здорового образа жизни, профилактика насилия и травли (буллинга), профилактика делинквентного поведения и обеспечение безопасности жизнедеятельности, профилактика аутодеструктивного и суицидального поведения.

В 2025 году в образовательных учреждениях Усть – Лабинского   района проведены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение гибели и травмирования детей:

- Всероссийский открытый урок культуры безопасности (сентябрь), приуроченный к началу учебного года (охват- 11532 учащихся 1-11 классов);

- День солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь). Проведено 175 мероприятий (охват- 11265 учащихся 1-11 классов).

В 2025 году в образовательных организациях проведено 263 воспитательных и культурно-просветительских мероприятия, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (охват - 11269 учащихся 1-11 классов).

- Всероссийская неделя безопасности дорожного движения, Единый день БДД (сентябрь): беседы, классные часы, викторины, игры и развлечения, встречи с инспекторами ГИБДД, «минутки безопасности» (охват – 10 862);

- Краевой месячник «Безопасная Кубань»: (сентябрь - октябрь);

- Всероссийская онлайн -  олимпиада «Безопасные дороги» (октябрь) Общее количество участников – 5506, (АППГ- 5031, 2023- 3822, 2022 -  1275);

- Профилактическая акция «Внимание - дети!» (март, май, октябрь.  декабрь): беседы, викторины, конкурсы, флэш-мобы, акции, просмотры видеоматериалов, ежедневные «Минутки безопасности», занятия и пешеходные экскурсии с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, составление схемы маршрута «Безопасный путь в школу», встречи с инспекторами ГИБДД Усть -  Лабинского район;

- Мероприятия информационно – пропагандисткой кампании МОТОВЕЛО-СИМ» (апрель - октябрь 2025 г.);

- Муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (май). Участники 112 несовершеннолетних из 28 образовательных учреждений, Победитель конкурса - команда СОШ № 36, второе место -   команда СОШ № 19, третье- СОШ № 13;

- Акция «Уступи дорогу поездам» (сентябрь. Проведено 137 мероприятий, охват – 11 235);

- Обучение учащихся школ безопасному поведению на дорогах и безопасному вождению самокатов, велосипедов и СИМ в рамках Проекта «Школа «Безопасность в Движении», реализуемым Региональным отделением «Движение Первых» (июнь, 475 обучающихся).

Задача 7:  Реализация федеральных и региональных проектов

Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2025 год. На реализацию данного мероприятия из средств федерального бюджета выделено 87 442,3 тысяч рублей, выплату получили 559 педагогических работников. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В рамках выполнения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в 2025 году выделено 6 325,3 тысяч рублей. Выплату получили 29 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Обеспечены выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края на 2024 год. На реализацию данного мероприятия из средств федерального бюджета выделено 2 265,5 тысяч рублей, выплату получили 29 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Воспитание несовершеннолетних охватывает различные направления работы, в том числе гражданско-патриотические воспитание, физическое и эстетическое развитие личности.

Школьный спортивный клуб - это часть реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка». С целью привлечения учеников школ к систематическим занятиям физической культурой и спортом, во всех 29 школах района работают школьные спортивные клубы. В них реализуются проекты: Самбо в школу, Футбол в школу, Шахматы в школу, Лапта в школу. С 2025 года проект «Самбо в школу» реализуется во всех общеобразовательных организация.

Команда МБОУ СОШ № 6 в рамках спартакиады стала победителем по мини-футболу.

Также во всех школах Усть-Лабинского района функционируют школьные театральные студии. Три года  в Усть-Лабинском районе проходит яркое и красочное мероприятие – фестиваль школьных театров «Школьные гастроли». В 2025 году первое место в конкурсе заняла школа № 16, второе место школы 4 и 14, третье школы № 6 и 36

Благодаря  взаимодействию с краевым отделением «Союза театральных деятелей» появилась возможность повысить квалификацию педагогов. Руководители школьных театров Усть-Лабинского района в апреле 2025 года приняли участие в творческом акселераторе «Театральный экспресс».

Во всех школах есть музеи, музейные комнаты, они все внесены во Всероссийский реестр школьных музеев. В школьных музеях имеются экспозиции, посвященные  истории своего города, поселения, школы,                       семьи и класса, выдающимся землякам.

В 24 школах имеются школьные хоровые коллективы, они внесены во Всероссийский реестр школьных хоров.

В школах Усть-Лабинского района открыто 402 Парты героя, 12 из них посвящены выпускникам школ, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

В 23 школах организовано обучение в профильных классах, в 11 - в предпрофильных, в 6 шести функционируют классы под патронажем пожарной части, УФСИН и Росгвардии. В 5–9  классах 817 обучающихся объединены в группы  агротехнологической, педагогической, инженерной, медицинской и информационной направленности. 424 учащихся 10–11  классов обучаются по актуальным профильным направленностям. 67 человек получают среднее общее образование в универсальных группах без направленности. Причем количество учащихся универсальных классов выросло по сравнению с 2024–2025  учебным годом в 6 раз.

Из 336 выпускников 11 класса 2025 года только 206 человек поступило в учреждения СПО и ВПО по профилю обучения, что составляет 61%. Причем наиболее низкий процент поступления по профилю в педагогической направленности – 22%. Самый высокий – экономико-математической направленности – 88%.   Усть-Лабинский район в числе лидеров по организации профильного обучения.

Организована работа 15 педагогического класса в 7 школах (школы № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 36) – 120 человек – 17,8%.  В 2024–2025  учебном году 21 группа в 11 школах, 167 человек – 22,7%. Функционируют 19 агроклассов в 12 школах (школы № 3, 4, 6, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 24, 36) – 143 человек – 21,2%. В 2024–2025  учебном году 15 групп в 11 школах, 108 человек – 14,7%. В 16 инженерных группах в 9 школах (школы № 2, 5, 7, 9, 12, 15, 22, 36) – 91 человек – 13,5 - 7%. В 2024–2025  учебном году 12 групп в 5 школах, 71 человек – 9,7%. 70 учащихся 10–11  классов обучаются в медицинских классах в 8 школах (№ 2,5,6,7,8,1117,36) – 10,3%. В 2024–2025  учебном году функционировало 7 медицинских классов – 45 человек в 6 школах – 6,1%.

Во региональном проекте «Агроклассы 2.0» в результате отбора принимают участие школы № 6 и 20, «Инженерные классы 2.0» - школы № 2, 7 и гимназия № 5, медицинские классы 2.0 – школы № 2, 6, 8 и гимназия № 5, «Траектория успеха» - школы № 2,8,2, гимназия № 5 – медицинской направленности, школы № 9,16,19,22 – агротехнологической, школы № 7 и 36 – информационной, школа № 6,гимназия № 5 – педагогической.

В федеральном проекте «Кадры в АПК» принимают участие две школы № 9 и № 19. В 2025 году в эти школы поставлено оборудование и осуществлено брендирование учебных кабинетов и прилежащих помещений на сумму более 6 млн рублей за счет внебюджетных средств.

В реализации единой модели профориентации принимают участие 5744 обучающихся 6–11  классов из 28 школ района. Численность обучающихся, охваченных профессиональными пробами  составляет 4674 человека, экскурсиями на базе предприятий-работодателей – 2296 человек, мастер-классами -2675 человек (в т. ч. В рамках проекта "Билет в будущее").

Партнерами являются 10 предприятий, расположенных на территории Усть-Лабинского района.

Участниками всероссийского проекта «Билет в будущее» являются 28 школ, 246 педагогов-навигаторов, 5048 учащихся 6–11  классов.

Во Всероссийской образовательной инициативе «Сириус.Лето: начни свой проект» принимают участие учащиеся школы № 6 в партнерстве с КубГТУ.

В 2025 году проведен муниципальный этап краевого смотра-конкурса достижений учебно-опытных участков «Агрофестиваль – будущее своими руками», в котором приняли участие 12 обучающихся из шести муниципальных образовательных организаций муниципального образования Усть-Лабинский район: МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СО № 9, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 36 и МБОУ ДО Центр компетенций «Ориентир». По итогам конкурса членами жюри определены победители и призеры из школ № 7, 9, центра «Ориентир», которые приняли участие в заключительном этапе смотра-конкурса и стали призерами.

В Очном профильном научном лагере Краснодарского края по агрогенетике и биотехнологиям (далее Научный лагерь) в результате отбора приняли участие 9 учащихся из школ № 2, 4, 6, 7, 19. В результате победителем стала - ученица  школы № 6 Мкртчян Милана.

В рамках муниципального проекта «Академия Агро «Вольное Дело» в 2025 году проведено восемь каникулярных профильных смен, в которых приняли участие более 1600 человек.

Чемпионат по возделыванию сельхозкультур «Сеем будущее» проводится с 2015 года. В 2025 году приняли участие 13 школ Усть-Лабинского района, 2 Центра компетенций, 1 команда, представляющая систему СПО из Ладожского многопрофильного техникума, 2 дошкольных образовательных учреждения и одна школа из Новокубанского района.

Чемпионат объединил 333 участника команд, 18 наставников и 18 руководителей команд. В этом году подсолнечник был посеян на площади 4573 кв.м., собрано 578 кг семечек, из которых получено 114 литров растительного масла. Из семечек, выращенных  дошкольниками из садов № 7 и 50, учащимися из школ № 3, 4, 7, 8, 13, 16, 19,24,27 и центра Ориентир», поучено масло высшего сорта.

Итоги Чемпионата подводились по трем номинациям: «Самая высокая урожайность» – победитель команда «Моё зернышко» детского сада № 50, «Лучшее качество подсолнечного масла» - победитель команда «Солнышко Кубани» школы № 24, «Теоретический этап» – победитель команда «Золото Кубани» центра «Ориентир».

Каждая команда получила дипломы и ценные подарки от группы кампаний Прогресс Агро».

Конкурс проектов «Школа реальных дел» проходит с 2015 года, в 2025 году приняли участие 168 учащихся, 9 партнеров, представлено 15 задач. Победителями стали команды школ № 6, 7, 14, 15, 17, 26, 36.

В декабре 2025 года школьники приняли участие в отборочном этапе IV Регионального Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы (Юниоры 14+)» по пяти компетенциям.

В соревнованиях приняли участие 125 учащихся из школ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,11,13,14,15,21,22,25,36, Первого Лобачевского - филиала МГУ в г. Усть-Лабинске и УСПК.

По результатам отборочного этапа к Региональному чемпионату допущены учащиеся школ № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15.

Проект «Зелёная дорога» проводится среди детей, подростков, молодёжи c участием родительского сообщества муниципального образования Усть-Лабинский район с 21 декабря 2021 года.

В проекте участвуют 3804 человека, дошкольники, школьники, их родители и педагоги, что составляет – 3,7 % от всех жителей района. За три года реализации проекта из семян выращено 8402 саженца, из которых 2556 высажены в парках, скверах Усть-Лабинского городского и четырнадцати сельских поселений, остальные подрастают в питомниках на территориях образовательных организаций. Озеленено  - 50 159 кв.м. Экономический эффект от высадки деревьев только за три первых года составил 1 080 тысяч рублей. Кроме этого, саженцы деревьев были высажены на территориях школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. За счет сбора семян сэкономлено 218 684 рубля.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

| Расчет степени достижения выполнения мероприятий программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее кол-во мероприятий МП | Кол-во меропр., вып не менее 95% |  | СРм |
|  | М | Мв |  |  |
| Степень реализации мероприятий | 55 | 54 |  | 0,98 |
| Расчет степени соответствования запланированному уровню расходов |  |  |  |  |
|  | Фактические расходы на реализацию МП | Объемы фин средств, предусмотренных на реализацию МП |  | ССуз |
|  | Зф | Зп |  |  |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 3 170 156,7 | 3 171 860,1 |  | 1,0 |
| Расчет оценки эффективности использования финансовых средств |  |  |  |  |
|  | СРм | ССуз |  | Эис |
| Эффективность использования финансовых средств | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |
| Расчет степени достижения плановых значений целевых показателей |  |  |  |  |
|  | ЗП п/пф | ЗП п/пп |  | СД п/ппз |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100,0 | 100,0 |  | 1,0 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100,0 | 100,0 |  | 1,0 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ | 2,2 | 2,2 |  | 1,0 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 78,5 | 92,0 |  | 0,9 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников | 99,0 | 85,0 |  | 0,86 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 100,0 | 100,0 |  | 1,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 81,1 | 80,0 |  | 0,99 |
| Охват детей школьного возраста (от 7 до 17 лет включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших условия для отдыха и оздоровления на базе муниципальных общеобразовательных организациях | 11,0 | 10,0 |  | 0,91 |
| Охват детей школьного возраста (от 7 до 17 лет включительно), получивших услугу отдыха и оздоровления в МБУ ЦДО «Тополек» | 1 000,0 | 720,0 |  | 0,72 |
| Выполнение муниципального задания подведомственным муниципальным учреждением в пределах допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема оказываемой муниципальной услуги | 100,0 | 100,0 |  | 1,0 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 10 000,0 | 10 000,0 |  | 1,0 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, накопительным итогом | 2 400,0 | 2 250,0 |  | 0,94 |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | 100,0 | 100,0 |  | 1,0 |
| Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями | 29,0 | 29,0 |  | 1,0 |
| Расчет степени реализации программы |  |  |  |  |
|  | СДмппз1+СДмппз2+…+СДмппзnm | m |  | СРп |
| Степень реализации программы | 13,3 | 14,0 |  | 1,0 |
| Расчет эффективности реализации программы |  |  |  |  |
|  | СРп | Эис |  | Эрп |
| Эффективность реализации | 1,0 | 1,0 |  | 0,9 |

Вывод: Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы муниципального образования Усть-лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» в 2025 году высокой.

Начальник управления образованием

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район			                  	А. А. Баженова