СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального

образования Усть-Лабинский район

за 2025 год

г. Усть-Лабинск

2025 год

Оглавление

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Усть-Лабинский район	5

2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район	8

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году	12

3.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе»	12

3.2. О ходе реализации муниципальной программы «Семейная политика»	27

3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Лабинского района»	30

3.4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»	35

3.5. О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район»	38

3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе»	40

3.6.1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования  Усть-Лабинский район»	41

3.6.2. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район»	42

3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе»	44

3.7.1. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»	45

3.7.2. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»	46

3.7.3. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»	48

3.7.4. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»	49

3.7.5. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»	51

3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район»	53

3.9. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»	54

3.9.1. О ходе реализации подпрограммы «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков»	55

3.9.2. О ходе реализации подпрограммы «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	57

3.9.3. О ходе реализации подпрограммы «Изъятие недвижимости для муниципальных нужд из аварийного жилищного фонда……………………..	59

3.9.4. О ходе реализации подпрограммы «Формирование муниципального жилищного фонда социального использования муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для  малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущих граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат»……………………………………………………………………..	59

3.10. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район»	61

3.11. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества»	62

3.11.1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский»	……….63

3.11.2. О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Усть-Лабинском районе» …..	65

3.12. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»	66

3.13. О ходе реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья	69

3.14. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Социальная поддержка граждан»	70

3.15. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»	72

3.16	  О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»	74

3.17. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район»	75

3.18.1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район»	76

3.18.2. О ходе реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами»	79

3.18.3. О ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район»	80

3.18.4. О ходе реализации подпрограммы «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район»	81

3.18.5. О ходе реализации подпрограммы «Оказание финансовой помощи в  целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района»	82

3.19. О ходе реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района»	84

### Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район за 2025 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 08.06.2015 года № 608  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» (в редакции постановления от 31.07.2025 № 924)  на основе сведений, представленных в управление экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, координаторами муниципальных  программ муниципального образования Усть-Лабинский район.

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Усть-Лабинский район

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 13 августа 2019 года  № 567 (в ред. от  28 ноября 2025 года № 1480) «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район, включающий по состоянию на 1 января 2026 года 18 муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2025 год, согласно утвержденным паспортам, по состоянию на 31 декабря 2025 года был предусмотрен в сумме 4 118 756,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 96 033,1 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 2 475 385,9 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район –                   1 498 988,9 тыс. рублей;

- городских и сельских поселений муниципального образования            Усть-Лабинский район – 47 799,0 тыс. рублей;

- внебюджетных источников и средств от оказания платных услуг –            549,5 тыс. рублей.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от  12 декабря 2024 года №  5 протокол № 75 «О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 25.12.2025 г. № 9 протокол № 7) (далее – решение о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район) с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования  по всем 18 муниципальным программам по итогам 2025 года был предусмотрен в сумме 4 118 756,4 тыс. рублей, что на 14,9% выше уровня 2024 года.

Структура средств, направленных на финансирование муниципальных программ в 2025 году по источникам финансирования представлена на рис.1.

Рис. 1. Структура средств, направленных на финансирование муниципальных программ, тыс. рублей

Анализ источников финансирования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показал дополнение в структуре источников финансирования муниципальных программ средствами федерального бюджета. Наибольший удельный вес – 96,5% финансирования составляют средства бюджета Краснодарского края и бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 60,1% и 36,4% соответственно.

Исполнение за 2025 год составило 4 053 710,2 тыс. рублей или 98,4 % от предусмотренной уточненной бюджетной росписи, в том числе:

- федерального бюджета – исполнение составило 96 033,1 тыс. рублей или 100 %;

- средства из бюджета Краснодарского края – исполнение составило            2 466 497,4  тыс. рублей или 99,6 %;

- средства бюджета МО Усть-Лабинский район – исполнение составило 1 443 748,3  тыс. рублей или 96,3 %;

- средства бюджетов городских и сельских поселений МО Усть-Лабинский район - исполнение составило 47 339,8  тыс. рублей или 99,0 %;

- внебюджетные источники и средства, поступившие от оказания платных услуг – исполнение составило 91,5 тыс. рублей или 16,7 %.

Освоение финансовых средств в результате исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, составляет 98,4%.

2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе муниципального образования Усть-Лабинский район проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами муниципального образования, методика оценки эффективности реализации  муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей, мероприятий программы, уровня расходов с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Показатель «Степень достижения плановых значений целевых показателей» рассчитан как отношение количества показателей, выполненных в полном объеме, к общему количеству показателей запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «Степень достижения выполнения мероприятий программы» рассчитан как отношение количества мероприятий, выполнены не в полном объеме к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «Степень соответствия запланированному уровню расходов» рассчитан как отношение фактически произведенных кассовых расходов к расходам, предусмотренным муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Показатель «Оценка эффективности использования финансовых средств» рассчитан как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия  запланированному уровню расходов.

Эффективность реализации

муниципальных программ муниципального образования

Усть-Лабинский район за 2025 год

| Наименование муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм | Эффективность реализации, 2025 год |
| --- | --- |
| 1.Развитие образования в Усть-Лабинском районе | 0,9 высокая |
| 2.Семейная политика | 1,0 высокая |
| 3.Развитие культуры Усть-Лабинского района | 0,9 высокая |
| 4.Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район | 1,0 высокая |
| 5.Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район | 1,0 высокая |
| 6.Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе | 0,93 высокая |
| Подпрограмма « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,85 высокая |
| Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0 высокая |
| 7.Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0 высокая |
| 8.Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть- Лабинский район | 0,81 средняя |
| 9. Управление муниципальным имуществом | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков» | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)» | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Изъятие недвижимости для муниципальных нужд из аварийного жилищного фонда» | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Формирование муниципального жилищного фонда социального использования муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущих граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат» | 1,0 высокая |
| 10. Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район | 1,0 высокая |
| 11.Развитие информационного общества | 0,9 высокая |
| Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский» | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Усть-Лабинском районе» | 1,0 высокая |
| 12.Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан | 1,0 высокая |
| 13. Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья | 1,0 высокая |
| 14.Социальная поддержка граждан | 1,0 высокая |
| 15. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0 высокая |
| 16. Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район | 1,0 высокая |
| 17. Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район | 1,0 высокая |
| Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район" | 1,0 высокая |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды и модернизация производства" | 1,0 высокая |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район" | 1,0 высокая |
| Подпрограмма "Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район" | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Оказание финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района». | 1,0 высокая |
| 18. Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района | 0,4 неудовлетворительная |

По 18 муниципальным программам плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме: «Развитие образования в Усть-Лабинском районе», «Семейная политика», «Развитие культуры Усть-Лабинского района», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район», «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район», «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе», «Обеспечение безопасности населения  в Усть-Лабинском  районе»,  «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть - Лабинский район», «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие информационного общества», «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан», «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья», «Социальная поддержка граждан», «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район», «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район», «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район», Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района.

Данный показатель сохранился на уровне прошлого года.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году

3.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 года       № 1253  (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 25 декабря 2025 года № 1623). Подпрограммы муниципальной программой не предусмотрены.

Координатор муниципальной программы – управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития системы образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Основной целью реализации муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального образования Усть-Лабинский район и перспективными задачами развития общества и экономики.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального, краевого, муниципального бюджетов, средств внебюджетных источников в 2025 году запланировано 3 171 860,1  тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 149 413,3 тысяч рублей (4,71%);

- бюджета Краснодарского края -  2 086 709,0 тысяч рублей (65,79%);

- муниципального бюджета  - 935 645,5 тысяч рублей (29,50%);

- внебюджетных источников – 92,3 тысяч рублей (0,00%).

Профинансировано (кассовый расход казенных учреждений) в 2025 году 3 170 156,7  тысяч рублей, в том числе из:

- федерального бюджета – 149 413,1 тысяч рублей (4,71%);

- бюджета Краснодарского края -  2 086 709,2 тысяч рублей (65,83%);

- муниципального бюджета  - 933 942,9 тысяч рублей (29,46%);

- внебюджетных источников – 91,5 тысяч рублей (0,0%).

Кассовый расход автономных, бюджетных учреждений за 2025 год составил  3 070 219,8 тысяч рублей, в том числе из:

- федерального бюджета – 143 529,2 тысяч рублей;

- бюджета Краснодарского края -  2 045 185,6 тысяч рублей;

- местного бюджета  - 881 413,5 тысяч рублей;

- внебюджетных источников – 91,5 тысяч рублей.

В отчетном периоде из 55 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 54 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 0,98.

1. В сфере развития дошкольного образования детей.

На осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в 2025 году из бюджета Краснодарского края выделено 733 189,6 тысяч рублей, из муниципального  бюджета – 288 562,9   тысяч рублей, за счет средств субвенции финансируется 28 муниципальных детских садов. Осуществляется оплата труда работников учреждений, выплаты социальных надбавок педагогическим  работникам –  молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 66 867,43 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено  8 874,1 тысяч рублей. Выплату получили 190 человек. Финансирование освоено на 100%.

В рамках выполнения мероприятия «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» выполнены ремонтные работы в следующих учреждениях на общую сумму 10 968,8 тысяч рублей:

-МБОУ НОШ «Детство без границ» - заключение специалиста по определению факта выполнения работ на объекте;

-МБДОУ ЦРР № 5 –ремонт; благоустройство территории (работы по укладке газона); благоустройство территории (устройство навесов над входами в прачечную и пищеблок); благоустройство территории (ландшафтное освещение); благоустройство территории (устройство площадки для сушки белья); ремонт санузлов; проведение экспертизы по объектам;

-МБДОУ № 7 – устройство облицовки стен санузлов в подвальном помещении;

-МБДОУ № 15 – ремонт отмостки здания;

-МБДОУ № 16 – обустройство туалетных комнат;

-МБДОУ № 25 – ремонт санузлов в здании;

-МБДОУ № 26 – демонтаж, монтаж автоматической пожарной сигнализации; разработка проектно-сметной документации на  монтаж автоматической пожарной сигнализации;

-МБДОУ № 28 – капитальный ремонт здания;

-МБДОУ № 31 – снос здания котельной.

Финансирование мероприятия «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» освоено на 100%.

На мероприятие «Изготовление проектно-сметной документации; пересчет, экспертиза, согласование, проверка сметной стоимости» в целях проведения капитального ремонта дошкольных учреждений профинансировано 600,0 тысяч рублей. Проектно-сметная документация подготовлена на капитальный ремонт кровли и отмостки здания МБДОУ № 5. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На оплату труда с начислениями и содержание ДОУ, находящихся на капитальном ремонте; оплата труда с начислениями и содержание учреждений, находящихся в режиме простоя в 2025 году предусмотрено 4 192,7 тысяч рублей. Средства освоены МБДОУ ЦРР № 5, МБДОУ № 7, МБДОУ № 27, МБДОУ № 28 в сумме 3 591,6 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,  осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 2763  родителя (законных представителя) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств бюджета Краснодарского края, направленного на эти выплаты составил 9 466,2 тысяч рублей. Выплата компенсации получателям произведена по фактически представленным родителями документам с учетом фактического пребывания детей в дошкольной организации. Финансирование освоено на 100,0% (по фактически предоставленным документам, подтверждающим оплату за содержание детей в ДДУ).

Предоставлены субвенции бюджета Краснодарского края на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 4 503,0 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 276 получателя. Финансирование освоено на 100%.

В 2025 году 4 дошкольных учреждений (ДОУ 2,5,18,26) стали муниципальными пилотными площадками по поэтапному внедрению и реализации Программы просвещения родителей.

Для дальнейшего развития инновационного потенциала детских садов и повышения качества дошкольного образования необходимо продолжить работу над повышением эффективности инновационной деятельности учреждений.

В течение 2025 года проводились контрольные мероприятия без взаимодействия - мониторинги:

- мониторинг внесения данных в АИС СГО и Е-услуги Образование;

- мониторинг посещаемости воспитанниками ОО;

- мониторинг численности детей в ДОО, собеседования с заведующими ДОУ.

В целях предупреждения нарушения обязательных требований в 2025 году проведены:

- дни куратора (ДОУ 18, 22, 23, 50, 25,12,8,10,15);

- «Час Контроля» (ДОУ 28,19,5,8,18,23,50);

- тематические проверки (все ДОУ);

- комплексная проверка (ДОУ № 24).

По итогам выездов были даны рекомендации о принятии мер по недопущению возможных нарушений обязательных требований.

2. В сфере начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

Обеспечено осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях. Средства направлялись для финансирования 29 муниципальных общеобразовательных организаций в объеме 1 106 487,4 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края и 181 480,6 тысяч рублей из муниципального бюджета.

В рамках участия на условиях софинансирования в государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» в части реализации мероприятия «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям)» выполнен:

- капитальный ремонт санузлов, потолков и пожарной сигнализации МБОУ СОШ № 9;

- капитальный ремонт кровли, водоотведения и отмостки здания МБОУ СОШ № 9, 12, 13, 22, 26;

- капитальный ремонт кровли, водоотведения и отмостки здания и капитальный ремонт системы электроснабжения здания МБОУ СОШ № 18;

- капитальный ремонт пищеблоков МБОУ СОШ № 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25.

На эти цели в 2025 году было предусмотрено 155 834,3 тысяч рублей (в том числе средства бюджета Краснодарского края – 122 980,0 тысяч рублей; средства софинансирования муниципального бюджета – 20 020,0 тысяч рублей; средства муниципального бюджета, выделенные сверх установленного уровня софинансирования – 12 834,3 тысяч рублей). Финансирование освоено на 100%.

Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся 1-4 классов по образовательным программам начального общего образования. На эти цели в 2025 году выделено 72 038,2 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 53 380,2 тысяч рублей; из бюджета Краснодарского края – 15 056,0 тысяч рублей; из муниципального бюджета – 3 602,0 тысяч рублей. В 2025 году обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 4555 человек. Финансирование освоено на 100%.

Обеспечены бесплатным питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях. На эти цели направлено 22 411,0 тысяч рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края– 9 818,7 тысяч рублей; средства софинансирования муниципального бюджета – 6 018,0 тысяч рублей; средства муниципального бюджета, выделенные сверх установленного уровня софинансирования – 6 574,3 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 3 677,2 тысяч рублей. Выплату получил 79 человек. Финансирование освоено на 100%.

На финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» из муниципального бюджета в 2025 году было предусмотрено 24 472,9 тысяч рублей, которые направлены на:

- МБОУ СОШ № 1 – приобретение дверных и оконных блоков; устройство пешеходной дорожки; ремонт (покраска); ремонт оконных и дверных блоков;

- МАОУ СОШ № 3 – изготовление проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения; демонтажные работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; установка системы аварийного освещения; ремонт санузлов;

- МБОУ СОШ № 5 – приобретение дверей;

- МБОУ СОШ № 6 – ремонт центральной входной группы;

- МБОУ СОШ № 7 – демонтажные работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения;

- МБОУ СОШ № 11 – изготовление проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации; ремонт ограждения; строительный контроль; монтаж автоматической пожарной сигнализации;

- МБОУ СОШ № 16 – благоустройство внутреннего двора; ремонт цоколя, ограждения и замена дверей; ремонт входных групп;

- МБОУ СОШ № 20 – устройство ограждения;

- МБОУ СОШ № 21 – строительный контроль;

- МБОУ СОШ № 22 – строительный контроль; ремонт автоматической пожарной сигнализации;

- МБОУ СОШ № 23 – строительный контроль; монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; изготовление проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения; установка системы аварийного освещения; устройство ограждения;

- МБОУ СОШ № 24 – строительный контроль;

- МБОУ СОШ № 25 – авторский надзор;

- МБОУ СОШ № 26 – ремонт полов;

- МБОУ СОШ № 36 – ремонт кабинетов, ремонт ограждения территории.

Финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» освоено в полном объеме (100%), мероприятие выполнено.

На изготовление проектно-сметной документации в 2025 году выделено 24 936,3 тысяч рублей. За счет этих средств подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт, проведена экспертиза проектно-сметной документации СОШ № 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, МБОУ НОШ «Детство без границ». Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,  осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 191  родитель (законных представителей) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду.  Объем средств бюджета Краснодарского края направленного на эти выплаты составляет 526,1 тысяч рублей. Выплата компенсации получателям произведена по фактически представленным родителями документам с учетом фактического пребывания детей в дошкольной организации. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В рамках муниципальной программы за счет средств субвенции бюджета Краснодарского края в сумме 5 150,3 тысяч рублей обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. В мае – июне 2025 года прошел основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования, в котором приняли участие около 1693 обучающихся. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Предоставлены субвенции бюджета Краснодарского края образовательным организациям на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 5 953,5 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 403 получателей. Финансирование освоено на 100%.

В 2025 году реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся. В рамках государственной поддержки малообеспеченных и незащищенных слоев населения предоставляются различные льготы, выраженные в получении дополнительного обеспечения, а также предоставления услуг социального характера в натуральном выражении. Обеспечиваются льготным питанием 1329 учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 30 055,9 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края и 423,2 тысяч рублей из муниципального бюджета. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 192 чел. детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в 2025 году выделено 4 323,5 тысяч рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края -2 690,1 тысяч рублей, средства муниципального бюджета – 1 633,4 тысяч рублей). Финансирование освоено на 100%.

На обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, - детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции предусмотрено 3 815,2 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения выполнены следующие виды работ:

- МБОУ СОШ № 1 – проведение ремонтных работ в медицинском кабинете; приобретение оборудования, оргтехники, мебели, лекарственных препаратов и материалов для оснащения медицинского кабинета; приобретение компьютерной техники;

- МАОУ СОШ № 2 – приобретение оборудования для оснащения кабинетов математики, приобретение учебно-демонстрационных комплексов; приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря; ремонт спортивной площадки;

- МАОУ СОШ № 3 – ремонт санузлов;

- МБОУ СОШ № 6 – приобретение оборудования для оснащения пищеблоков;

- МБОУ СОШ № 8 – приобретение оборудования для спортивной площадки;

- МБОУ СОШ № 20 – приобретение оборудования, оргтехники, мебели, лекарственных препаратов и материалов для оснащения медицинского кабинета;

- МБОУ СОШ № 36 – приобретение оборудования, оргтехники, мебели, лекарственных препаратов и материалов для оснащения медицинского кабинета;

На эти цели из бюджета Краснодарского края выделено 12 436,0 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%.

Также, на дополнительную меру социальной поддержки в виде компенсации (частичной компенсации) за наем жилого помещения отдельным категориям граждан, прибывшим из других муниципалитетов и регионов Российской Федерации для заключения трудового договора с общеобразовательной организацией муниципального образования Усть-Лабинский район, находящейся в ведении управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2025 году выделено 45,0 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

В 29 организациях обучается 11 533 человека. На уровне НОО - 4499, на уровне ООО - 6358, на уровне СОО - 676 обучающихся.

По итогам 2024-2025 учебного года качество знаний обучающихся Усть-Лабинского района составило 43,1 %, что  на 10,5% меньше по сравнению с 2023-2024 учебным годом (53,6%). Успеваемость составила 95,7%, что на 2,3%  ниже показателя 2023-2024 уч. года (98,0%). 986 (8,3%) обучающихся окончили школу со всеми отметками «5», по сравнению с 2023-2024 учебным годом выше на 3,5%. По итогам года не аттестовано 657 обучающихся (5,5%), на 4% больше по сравнению с прошлым учебным годом.

По итогам года медаль «За особые успехи в учении» I  степени получили 21 выпускник,  на 1 выпускника больше по сравнению с прошлым годом, «За особые успехи в учении» II  степени получили 20 выпускников, больше на 6 выпускников по сравнению с 2024 годом.

В ГИА-9  участвовало 1297 выпускников 9-х классов из 29-ти учреждений.

Выпускники Усть-Лабинского района показали повышение качество результатов экзаменов  (по сравнению с 2024 годом) по физике - на 10%; по литературе - на 29%. По географии качество осталось на уровне прежних лет, при этом положительной тенденцией является увеличение контингента участников экзамена по географии - на 67 человек.

Ниже прошлогодних результатов показатели по русскому языку, математике, химии, английскому языку, биологии, информатике, обществознанию, истории.

Аттестаты особого образца в 2025 году получили 71 обучающийся (по району - 5,3%; в 2024 - 3,8 %, в 2023 - 4,5 %) из школ № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, Лицея. Самый высокий % получения аттестатов особого образца в Лицее (22,5%).

Были удалены с экзаменов за нарушение Порядка ГИА-9 обучающиеся школ № 5,25. Не были допущены к ГИА-9 18 обучающихся 9-х классов из ОО № 3 (6), № 4 (2), № 8 (1), № 24 (1), № 25 (5), № 36 (3).

По итогам результатов ЕГЭ - 2025 Усть-Лабинский район сохраняет лидерство по среднему баллу ЕГЭ, превышая краевые показатели по большинству предметов. Подготовлено 8 стобалльных результатов, включая одного «двухсотбалльника» (ОО № 1, 2, лицей).

Наибольшая доля низких результатов на ЕГЭ - 2025: математика профильная -  ОО № 1,4,7,9,12,14,22,23; математика базовая - ОО № 9,24; русский язык - ОО № 9,17,22; химия - ОО № 4,9,14; история - ОО № 7,17,25; литература - ОО № 9,23,24; биология - ОО № 3,9,23; география - ОО № 23; информатика - ОО № 1,4,7; английский язык - ОО № 5; обществознание - 4,9,17; физика - ОО № 7,9. Нет положительной динамики по сравнению с ЕГЭ - 2024 по следующим предметам в ОО: информатика - ОО № 1,4,7;  обществознание - в ОО № 4,9, литература - ОО № 9, история - ОО 7, 25, математика профильная- ОО № 7, 9, 12, 23;  химия - ОО № 4,14.

Выявлены группы школ с высоким уровнем качества знаний обучающихся по итогам ЕГЭ-2025 (№ 2,5,6,8,20) и со стабильно низким уровнем (№ 4, 9, 17, 22, 25). Проблемными зонами являются результаты  математики базового уровня (на 0,1 % ниже краевого балла) и профильной  математики (не смотря на то, что средний балл выше краевого, но низкие баллы в ОО № 1, 4, 7, 9, 12, 14, 22, 23). Пять выпускников (ОО № 4, 9, 7) не получили аттестат, не сдав математику.

МБОУ гимназия № 5 в 2025 году удостоена федерального знака «Высокая культура оценивания», подтвердив прозрачность своих результатов. В то же время МБОУ СОШ № 1 вошла в список школ с необъективными результатами ВПР. По итогам внешнего мониторинга медалистов предостережения получили ОО № 2, 5, 7, 12, 16. Статус школы с низкими образовательными результатами (ШНОР) в 2025 году присвоен ОО № 4 (в 2024 году статус имела ОО № 26).

Согласно Приказу Министерства образования и науки КК от 18.09.2025 № 2015, деятельность школ распределена по уровням риска: высокий риск имеет МБОУ СОШ № 4, средний риск - ОО № 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 26, 36.

В 29 организациях обучается 11 533 человека. На уровне НОО - 4499, на уровне ООО - 6358, на уровне СОО - 676 обучающихся.

По итогам 2024-2025 учебного года качество знаний обучающихся Усть-Лабинского района составило 43,1 %, что  на 10,5% меньше по сравнению с 2023-2024 учебным годом (53,6%). Успеваемость составила 95,7%, что на 2,3%  ниже показателя 2023-2024 уч.года (98,0%). 986 (8,3%) обучающихся окончили школу со всеми отметками «5», по сравнению с 2023-2024 учебным годом выше на 3,5%. По итогам года не аттестовано 657 обучающихся (5,5%), на 4% больше по сравнению с прошлым учебным годом.

По итогам года медаль «За особые успехи в учении» I  степени получили 21 выпускник,  на 1 выпускника больше по сравнению с прошлым годом, «За особые успехи в учении» II  степени получили 20 выпускников, больше на 6 выпускников по сравнению с 2024 годом.

По итогам результатов ЕГЭ - 2025 Усть-Лабинский район сохраняет лидерство по среднему баллу ЕГЭ, превышая краевые показатели по большинству предметов. Подготовлено 8 стобалльных результатов, включая одного «двухсотбалльника» (ОО № 1, 2, лицей).

3. Развитие дополнительного образования детей.

В рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 учреждений дополнительного образования выделено 124 867,9тысяч рублей.

Выделенные в рамках муниципальной программы финансовые средства были направлены:

- на выплату заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг, работ (услуг) по содержанию имущества;

- уплату  налогов;

- организацию подвоза детей к местам учебы и обратно;

- обеспечение модели персонифицированного финансирования.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций и стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей выделено 4 603,4 тысяч рублей. Выплату получили 99 человек.

Предоставлена субвенция организациям дополнительного образования на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 357,5 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 21 получателя.

На обеспечение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей выделено 18 403,4 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%.

На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт", муниципальных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Образование" предусмотрено 39,1 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме (100%).

В системе дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления образования в 2025 году функционировали:

4 учреждения  дополнительного образования детей муниципального образования Усть-Лабинский район, 29 общеобразовательных организаций и 18 дошкольных образовательных учреждения, имеющих лицензионное право на ведение данного вида деятельности.

4. Проведение оздоровительной кампании детей.

В 2025 году в рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ЦДО «Тополек» выделено 10 796,6 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%.

На организацию отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей выделено 24 880,5 тысяч рублей, в том числе: 4 472,6 тысяч рублей из средств бюджета Краснодарского края; 728,1 тысяч рублей из средств муниципального бюджета на условиях софинансирования; 19 679,8 тысяч рублей из муниципального бюджета. Финансирование освоено на 100%.

На осуществление  отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края в 2025 году выделено 5 027,2тысяч рублей (в том числе средства бюджета Краснодарского края– 3 422,5 тысяч рублей, средства муниципального бюджета- 1 604,7 тысяч рублей). По итогам 2025 года оздоровлено 1079 учащихся. Финансирование освоено на 100%.

Также, на проведение лагерей труда и отдыха для несовершеннолетних от 14 лет выделено 313,9 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%.

На финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» из муниципального бюджета в 2025 году было предусмотрено 3 340,8 тысяч рублей, которые направлены на:

- МБУ ЦДО «Тополек» – разработка проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; устройство отмостки вокруг домиков; устройство асфальтобетонного покрытия; благоустройство подхода к беседкам; ремонт инженерных сетей; обустройство дорожек и отмостки к домикам.

Финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля, авторского надзора» освоено в полном объеме (100%), мероприятие выполнено.

В 2025 году в период летней оздоровительной кампании были оздоровлены 2139 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет. Из них: 1079 в лагерях дневного пребывания, 60 в лагерях труда и отдыха, 280 в палаточном лагере и 720 в стационарном лагере на базе МБУ ЦДО «Тополек».

В рамках этой же программы созданы условия для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

5. Обеспечение выполнение функций в области образования

В 2025 году из муниципального бюджета выделено:

- на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления -14 454,1 тысяч рублей. Финансирование освоено на 98,8% (выплата заработной платы работникам за фактически отработанное время), мероприятие выполнено.

- на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 61 928,1 тысяч рублей. Финансирование освоено на 97,6% (освоение средств по фактически предоставленным документам).

- на расходы на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и организаций, находящихся в их введении – 20 301,8 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 211,7 тысяч рублей. Выплату получили 5 человек. Финансирование освоено на 100%.

На организацию и проведение мероприятий в целях поддержки отрасли "Образование" муниципального образования Усть-Лабинский район предусмотрено 91,5 тысяч рублей. Финансирование освоено на 100%.

На оплату штрафов, пеней, недоимки, госпошлины; исполнение судебных решений, исполнительных документов предусмотрено 64,3 тысяч рублей. Финансирование освоено на 77,8%, мероприятие не выполнено.

На дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (организации), общеобразовательные учреждения (организации) и учреждения (организации) дополнительного образования по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией в 2025 году выделено 427,9 тысяч рублей. Финансирование освоено на 97,5% (освоение средств по фактическому количеству получателей).

6. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» из средств бюджета Краснодарского края и софинансирования муниципального бюджета на участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края  выделено 933,4 тысяч рублей в том числе средства бюджета Краснодарского края– 802,7 тысяч рублей; средства софинансирования муниципального бюджета – 130,7 тысяч рублей. Средства направлены на приобретение кабинетов безопасности (МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 7, 9), приобретение световозвращающих приспособлений (МБОУ СОШ № 6), приобретение мобильных автогородков (МБОУ СОШ № 9, 11, 15, 19).  Финансирование освоено на 100%.

В планы воспитательной работы образовательных учреждениях включен модуль «Профилактика и безопасность», который включает комплекс мероприятий, направленных на создание безопасной среды, предупреждение социально негативных явлений и формирование жизнестойкости обучающихся.

В модуль «Профилактика и безопасность» на 2025 - 2026 учебный год внесены изменения. Актуальные направления: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, профилактика аддиктивного поведения и пропаганда здорового образа жизни, профилактика насилия и травли (буллинга), профилактика делинквентного поведения и обеспечение безопасности жизнедеятельности, профилактика аутодеструктивного и суицидального поведения.

В 2025 году в образовательных учреждениях Усть – Лабинского   района проведены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение гибели и травмирования детей:

- Всероссийский открытый урок культуры безопасности (сентябрь), приуроченный к началу учебного года (охват- 11532 учащихся 1-11 классов);

- День солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь). Проведено 175 мероприятий (охват- 11265 учащихся 1-11 классов).

В 2025 году в образовательных организациях проведено 263 воспитательных и культурно-просветительских мероприятия, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (охват - 11269 учащихся 1-11 классов).

- Всероссийская неделя безопасности дорожного движения, Единый день БДД (сентябрь): беседы, классные часы, викторины, игры и развлечения, встречи с инспекторами ГИБДД, «минутки безопасности» (охват – 10 862);

- Краевой месячник «Безопасная Кубань»: (сентябрь - октябрь);

- Всероссийская онлайн -  олимпиада «Безопасные дороги» (октябрь) Общее количество участников – 5506, (АППГ- 5031, 2023- 3822, 2022 -  1275);

- Профилактическая акция «Внимание - дети!» (март, май, октябрь.  декабрь): беседы, викторины, конкурсы, флэш-мобы, акции, просмотры видеоматериалов, ежедневные «Минутки безопасности», занятия и пешеходные экскурсии с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, составление схемы маршрута «Безопасный путь в школу», встречи с инспекторами ГИБДД Усть -  Лабинского район;

- Мероприятия информационно – пропагандисткой кампании МОТОВЕЛО-СИМ» (апрель - октябрь 2025 г.);

- Муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (май). Участники 112 несовершеннолетних из 28 образовательных учреждений, Победитель конкурса - команда СОШ № 36, второе место -   команда СОШ № 19, третье- СОШ № 13;

- Акция «Уступи дорогу поездам» (сентябрь. Проведено 137 мероприятий, охват – 11 235);

# - Обучение учащихся школ безопасному поведению на дорогах и безопасному вождению самокатов, велосипедов и СИМ в рамках Проекта «Школа «Безопасность в Движении», реализуемым Региональным отделением «Движение Первых» (июнь, 475 обучающихся).

# 7. Реализация федеральных и региональных проектов.

# Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2025 год. На реализацию данного мероприятия из средств федерального бюджета выделено 87 442,3 тысяч рублей, выплату получили 559 педагогических работников. Финансирование освоено на 100%.

В рамках выполнения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в 2025 году выделено 6 325,3 тысяч рублей. Выплату получили 29 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

Обеспечены выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края на 2024 год. На реализацию данного мероприятия из средств федерального бюджета выделено 2 265,5 тысяч рублей, выплату получили 29 человек. Финансирование освоено на 100%, мероприятие выполнено.

В школах Усть-Лабинского района открыто 402 Парты героя, 12 из них посвящены выпускникам школ, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

В 23 школах организовано обучение в профильных классах, в 11 - в предпрофильных, в 6 шести функционируют классы под патронажем пожарной части, УФСИН и Росгвардии. В 5–9  классах 817 обучающихся объединены в группы  агротехнологической, педагогической, инженерной, медицинской и информационной направленности. 424 учащихся 10–11  классов обучаются по актуальным профильным направленностям. 67 человек получают среднее общее образование в универсальных группах без направленности. Причем количество учащихся универсальных классов выросло по сравнению с 2024–2025  учебным годом в 6 раз.

Из 336 выпускников 11 класса 2025 года только 206 человек поступило в учреждения СПО и ВПО по профилю обучения, что составляет 61%. Причем наиболее низкий процент поступления по профилю в педагогической направленности – 22%. Самый высокий – экономико-математической направленности – 88%.   Усть-Лабинский район в числе лидеров по организации профильного обучения.

В реализации единой модели профориентации принимают участие 5744 обучающихся 6–11  классов из 28 школ района. Численность обучающихся, охваченных профессиональными пробами  составляет 4674 человека, экскурсиями на базе предприятий-работодателей – 2296 человек, мастер-классами -2675 человек (в т. ч. В рамках проекта "Билет в будущее").

Партнерами являются 10 предприятий, расположенных на территории Усть-Лабинского района.

Участниками всероссийского проекта «Билет в будущее» являются 28 школ, 246 педагогов-навигаторов, 5048 учащихся 6–11  классов.

Во Всероссийской образовательной инициативе «Сириус.Лето: начни свой проект» принимают участие учащиеся школы № 6 в партнерстве с КубГТУ.

В 2025 году проведен муниципальный этап краевого смотра-конкурса достижений учебно-опытных участков «Агрофестиваль – будущее своими руками», в котором приняли участие 12 обучающихся из шести муниципальных образовательных организаций муниципального образования Усть-Лабинский район: МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СО № 9, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 36 и МБОУ ДО Центр компетенций «Ориентир». По итогам конкурса членами жюри определены победители и призеры из школ № 7, 9, центра «Ориентир», которые приняли участие в заключительном этапе смотра-конкурса и стали призерами.

В Очном профильном научном лагере Краснодарского края по агрогенетике и биотехнологиям (далее Научный лагерь) в результате отбора приняли участие 9 учащихся из школ № 2, 4, 6, 7, 19. В результате победителем стала - ученица  школы № 6 Мкртчян Милана.

В рамках муниципального проекта «Академия Агро «Вольное Дело» в 2025 году проведено восемь каникулярных профильных смен, в которых приняли участие более 1600 человек.

Чемпионат по возделыванию сельхозкультур «Сеем будущее» проводится с 2015 года. В 2025 году приняли участие 13 школ Усть-Лабинского района, 2 Центра компетенций, 1 команда, представляющая систему СПО из Ладожского многопрофильного техникума, 2 дошкольных образовательных учреждения и одна школа из Новокубанского района.

Итоги Чемпионата подводились по трем номинациям: «Самая высокая урожайность» – победитель команда «Моё зернышко» детского сада № 50, «Лучшее качество подсолнечного масла» - победитель команда «Солнышко Кубани» школы № 24, «Теоретический этап» – победитель команда «Золото Кубани» центра «Ориентир».

Конкурс проектов «Школа реальных дел» проходит с 2015 года, в 2025 году приняли участие 168 учащихся, 9 партнеров, представлено 15 задач. Победителями стали команды школ № 6, 7, 14, 15, 17, 26, 36.

В декабре 2025 года школьники приняли участие в отборочном этапе IV Регионального Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы (Юниоры 14+)» по пяти компетенциям.

В соревнованиях приняли участие 125 учащихся из школ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,11,13,14,15,21,22,25,36, Первого Лобачевского - филиала МГУ в г. Усть-Лабинске и УСПК.

По результатам отборочного этапа к Региональному чемпионату допущены учащиеся школ № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15.

Проект «Зелёная дорога» проводится среди детей, подростков, молодёжи c участием родительского сообщества муниципального образования Усть-Лабинский район с 21 декабря 2021 года.

В проекте участвуют 3804 человека, дошкольники, школьники, их родители и педагоги, что составляет – 3,7 % от всех жителей района. За три года реализации проекта из семян выращено 8402 саженца, из которых 2556 высажены в парках, скверах Усть-Лабинского городского и четырнадцати сельских поселений, остальные подрастают в питомниках на территориях образовательных организаций. Озеленено  - 50 159 кв.м. Экономический эффект от высадки деревьев только за три первых года составил 1 080 тысяч рублей. Кроме этого, саженцы деревьев были высажены на территориях школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. За счет сбора семян сэкономлено 218 684 рубля.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 0,9 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,0 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,9 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» в 2025 году, составила 0,9 и признается высокой.

3.2. О ходе реализации муниципальной программы «Семейная политика»

Муниципальная программа «Семейная политика» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27 октября  2023 года № 1230 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район №1574 от 17.12.2025 г.).

Координатором программы является отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, подпрограмм не предусмотрено.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого, муниципального бюджетов, средств внебюджетных источников в 2025 году запланировано 115 357,6  тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 115 317,6  тысяч рублей (99,9%);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 40,0 тысяч рублей (0,1%).

Профинансирована реализация программных мероприятий в 2025 году на сумму 108 594,7 тысяч рублей (94% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 108 554,7тысяч рублей (99,9%);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 40,0 тысяч рублей (0,1%).

В отчетном периоде из 10 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 10 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

В целях реализации муниципальной программы осуществлялось исполнение следующих мероприятия.

- осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Предусмотрено 9 239,4 тыс. рублей, профинансировано 9 239,0  тыс. рублей.  Мероприятие выполнено;

- осуществление  отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). Предусмотрено 923,3 тыс. рублей, профинансировано 923,1  тыс. рублей.  Мероприятие выполнено;

- осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда. Предусмотрено 1 863,3 тыс. рублей, профинансировано 1 221,5  тыс. рублей.  Экономия по данному полномочию связана с наличием 1 вакансии специалиста. Мероприятие выполнено;

- осуществление отдельных  государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание  в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно, в 2025 году денежные средства не закладывались по причине отсутствия потребности;

- осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью. Предусмотрено 55 880,0 тыс. рублей, профинансировано 54 423,4 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено;

- осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей. Предусмотрено 47 021,3 тыс. рублей, профинансировано 42 431,6  тыс. рублей.  Мероприятие выполнено;

- осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание. Предусмотрено 178,5  тыс. рублей, профинансировано 138,6  тыс. рублей.  Мероприятие выполнено;

- осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося  патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения. Предусмотрено 201,4 тыс. рублей, профинансировано 167,1 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено;

- осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета. Предусмотрено 10,4 тыс. рублей, профинансировано 10,4  тыс. рублей.  Мероприятие выполнено.

Из средств муниципального бюджета в 2025 году Отделу предусмотрена сумма 40,0 тыс. рублей на проведение диспансеризации сотрудников. Средства израсходованы в полном объёме.

В результате реализации мероприятий программы из 5 целевых показателей выполнены 4 на 100% и более:

- Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период, в текущем году составил 100%. Степень достижения планового значения показателя – 1.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи, на которых осуществляются ежемесячные денежные выплаты на содержание, от общего количества детей, воспитывающихся в замещающих семьях, составила 101%. Желаемой тенденцией развития по данному показателю является увеличение значения. Степень достижения планового значения показателя – 1.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального образования Усть-Лабинский район, составила 99%. Желаемой тенденцией развития по данному показателю является увеличение значения Степень достижения планового значения показателя – 1.

- Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании Усть-Лабинский район и внесенных в автоматизированную систему «Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае», в истекшем году составила 100%. Желаемой тенденцией развития по данному показателю является увеличение значения. Степень достижения планового значения показателя – 1.

- Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями жилых помещений специализированного жилищного фонда, которым оказывается содействие в преодолении трудной жизненной ситуации, от общего числа лиц из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения специализированного жилищного фонд, составил 100%. Степень достижения планового значения показателя – 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1,0 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,94 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1,1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Эффективность реализации муниципальной программы «Семейная политика» в 2025 году признается высокой.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Лабинского района»

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района» утверждена Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 года № 1245 (в редакции постановления      администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 29.12.2025 № 1650).

Координатор муниципальной программы - отдел культуры администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого, муниципального бюджетов, бюджетов городских и сельских поселений муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 232 515,2  тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 855,6 тысяч рублей (0,8%);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 187 043,6 тысяч рублей (80,4%);

- бюджетов городских и сельских поселений муниципального образования Усть-Лабинский район – 43 616,0  тысяч рублей (18,8%).

Профинансирована реализация программных мероприятий в 2025 году на сумму 232 027,8 тысяч рублей (99,8% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 855,1 тысяч рублей (0,8%);

- бюджета муниципального образования   Усть-Лабинский район 186 990,2 тысяч рублей (80,5%);

- бюджетов городских и сельских поселений муниципального образования Усть-Лабинский район – 43 182,5  тысяч рублей (18,7%).

В отчетном периоде из 30 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 30 мероприятию. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

- реализация	дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ; реализация дополнительных общеразвивающих программ (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)). Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме, повлекло за собой освоение запланированного объема средств по мероприятию - 100 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен 1 показатель:   «Численность контингента учащихся детских школ искусств» по плану 1300 человек выполнен на 98,3 % и составил 1278 человек;

- осуществление отдельных государственных полномочий по              предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края.

Освоение средств – 99,7 %, мероприятие выполнено на 100%, фактическая потребность в финансовых средствах удовлетворена.

Была выплачена компенсация педагогическим работникам (13 человек).

- субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для             решения социально-значимых вопросов в соответствии с Законом                         Краснодарского края (предоставление субсидий на иные цели бюджетным             учреждениям). Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в 100 % объеме. Укреплена материально-техническая база МБУ ДО Детская школа искусств ст. Воронежской (приобретены стулья для хорового класса).

- капитальный и текущий ремонт, укрепление материально-технической базы, благоустройство территории» МБУ ДО Детская школа искусств ст. Воронежской. Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в 100 % объеме. Был установлен забор по периметру фасадной части МБУ ДО Детская школа искусств ст. Воронежской и оборудована контейнерная площадка.

- организация и проведение мероприятий (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)». Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию – 99,6 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесено 2 показателя:

«Количество проведенных мероприятий» (по плану 662 мероприятия,                 фактически – 662 мероприятий, исполнено 100 %);

«Количество участников мероприятий» (по плану 201 533 человека,                    фактически – 202 197 человек, исполнено 100,3 %).

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического               сохранения и безопасности музейных предметов и коллекций; создание                 экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений               (предоставление субсидий бюджетным учреждениям).

Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию - 100 %;

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен 1 показатель «Число посещений муниципальных музейных учреждений» по плану 54,5 тыс. чел. Показатель выполнен и составил 56,3– 119,8 % от плана.

7) субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для             решения социально-значимых вопросов в соответствии с Законом                         Краснодарского края (предоставление субсидий на иные цели бюджетным             учреждениям). Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в 100 % объеме. Денежные средства использованы на изготовление проектно-сметных документации на капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческий районный Дворец культуры «Кубань» и МБУК «Историко-краеведческий музей Усть-Лабинского района», а также на текущий ремонт кабинета и туалетных комнат МБУК «Межпоселенческий районный Дворец культуры «Кубань».

- расходы на обеспечение деятельности библиотечного                        обслуживания населения Усть-Лабинского района, комплектования и                   обеспечения сохранности библиотечных фондов. Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию -  99,3%;

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен 1 показатель «Число посещений библиотек» по плану 662,5 тыс. чел. Показатель выполнен на 83,2 % и составил 551,7 тыс.чел.

- Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части  комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края (предоставление субсидий на иные цели бюджетным            учреждениям). Освоение денежных средств по мероприятию – 99,9 %;

В рамках реализации мероприятия было приобретено 1278  экземпляров книг для МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район».

- Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных       государственным, международным праздникам, памятным датам и праздникам местного значения.

В рамках реализации мероприятия были организованы и проведены     следующие мероприятия:

- открытие первого этапа оборонно-массовой и военно-патриотической            работы ежегодного краевого конкурса памяти маршала Жукова Г.К. «Зимний рубеж»

- освобождение Усть-Лабинского района от немецко-фашистских               захватчиков;

- День вывода войск из Афганистана;

- закрытие первого этапа  оборонно-массовой и военно-патриотической работы ежегодного краевого конкурса памяти маршала Жукова Г.К. «Зимний рубеж», День защитника Отечества;

- мероприятия, посвященные празднованию Дня 8 марта;

- День работника культуры;

- поздравления с годовщиной Победы в ВОВ;

- мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

- День района;

- День России;

- День медицинского работника;

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби;

- мероприятия ко Дню семьи, любви и верности;

- День воздушно-десантных войск;

- День беременных;

- День солидарности в борьбе с терроризмом;

- День образования Краснодарского края;

- День учителя;

- День пожилого человека;

- День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, завершение битвы за Кавказ;

- День народного единства;

- тематическая неделя, посвященная жизни и подвигам А.В. Суворова;

- День Урожая;

- 30-летию избирательной системы;

- День Матери;

- День неизвестного солдата;

- День волонтера;

- День Героев Отечества;

- День Конституции Российской Федерации;

- мероприятия, посвященные празднованию Нового года.

Показатель «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным выполнен (по плану – 30 мероприятий, фактически выполнено – 30, исполнено 100,0 %).

Освоение денежных средств – 99,9 %.

- Организация районных смотров, конкурсов, фестивалей                      самодеятельного творчества и выставок.

В рамках реализации мероприятия были организованы и проведены:

- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Война – боль души моей»;

- районный фестиваль-конкурс «Усть – Лабинский подмостки»;

- районный конкурс игровых программ «Планета детства»;

- открытый районный фестиваль – конкурс «Традиции живая нить»;

- районный фестиваль – конкурс русского романса «Мелодия души»;

- открытый конкурс по хореографии «Живи, танцуй – моя Кубань!» имени Виктора Григорьевича Яриш;

- районный семинар «Организация культурно-досугового обслуживания детей и подростков учреждениями культуры в период летней оздоровительной компании 2025 год;

- муниципальный этап краевого фестиваля – конкурса детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань»;

- форум проектных инициатив библиотечного обслуживания.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель «Количество организованных районных смотров, конкурсов, фестивалей             самодеятельного творчества и выставок». Показатель выполнен (по плану 15    мероприятия, фактически – 15 мероприятия, исполнено 100 %).

Освоение денежных средств – 100 %.

- Участие в краевых смотрах, конкурсах,  фестивалях. Освоение денежных средств по мероприятию -  100,0 %.

Денежные средства были использованы для оплаты транспортировки учащихся МБУ ДО ДШИст. Воронежской на Всероссийский конкурс.

- Расходы на обеспечение функций органов местного                             самоуправления в сфере культуры и искусства.  Освоение средств на заработную плату, содержание имущества Отдела культуры в неполном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию  –  99,6 %.

- Методическое обслуживание учреждений культуры (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры (финансовое обеспечение выполнения казенными учреждениями). Освоение денежных средств по мероприятию -  99,8 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель                «Количество мероприятий по оказанию методической помощи                                муниципальным учреждениям сферы культуры». Показатель выполнен                   (по плану 36 мероприятий, фактически – 36 мероприятий, исполнено 100 %).

- Обеспечение деятельности в сфере ведения бухгалтерского,              налогового статистического учета юридических лиц (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры (финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями).

Освоение денежных средств по мероприятию – 99,7 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель «Количество обслуживаемых муниципальных учреждений сферы культуры». Централизованная бухгалтерия культуры обслуживает 37 учреждений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 0,9 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,9 |

Вывод: Эффективность реализации программы «Развитие культуры Усть-Лабинского района» в 2025 году, составила 0,9 и признается высокой.

3.4. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2023 года № 1238 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от                       26 декабря 2025 года № 1628).

Координатор муниципальной программы – отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2025 году запланировано 124 895,2  тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 640,3  тысяч рублей (1,3%);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 123 254,9 тысяч рублей (98,7%).

Профинансирована реализация программных мероприятий  на сумму                               124 884,6  тысяч рублей (99,9% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 640,3 тысяч рублей (1,3%);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 123 244,3тысяч рублей (98,7%);

В отчетном периоде из 5 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 5 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1. Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) популяризация физической культуры и массового спорта путем создания условий по привлечению всех категорий населения к участию в районных, краевых и российских мероприятиях. В рамках реализации программного мероприятия проведены 904 мероприятия различного уровня, в которых приняли участие 99 293 человек (99,9 % от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет). Проведена 11 спартакиада Усть-Лабинского района по 32 видам спорта с участием 15 поселений Усть-Лабинского района, в которой приняло участие 1336 человек. Проведены соревнования по 10 видам спорта (стрельба из пневматической винтовки, футбол, нарды, дартс, армспорт, гандбол, мини-футбол, гиревой спорт, шахматы, шашки). Всего участников – более 700 человек.

Профинансировано проведение 32 Чемпионатов Усть-Лабинского района по различным видам спорта.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 4 показателя. Из 4 предусмотренных целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 4 показателям.

2) функционирование учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Усть-Лабинский район, и улучшения качества оказания муниципальных услуг. Финансирование освоено в полном объеме.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 2 показателя.

Из 2 предусмотренных программой целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 2 показателям.

3) осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт». Финансирование освоено в полном объеме.

В рамках выполнения пункта, доплаты получил 1 тренер, работник МБУ ДО «СШ «Кубань».

4) обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. Финансирование освоено в полном объеме.

В рамках выполнения данного мероприятия, в целях развития физической культуры и массового спорта, осуществлена оплата труда 9 инструкторов по спорту муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Кубань»;

К целевым индикаторам по данному мероприятию предусмотрен 1 показатель, который  достигнут в полном объеме.

5) «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта». Финансирование освоено на 99,7%.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель: «Освоение средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, предусмотренных Отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и подведомственных ему спортивных учреждений» - 99,72%.

Процент выполнения 99,72 % связан с экономией оплаты услуг связи.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» в 2025 году составила 1 и признается высокой.

3.5. О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 1 ноября 2023 года № 1252 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1563 от 16.12.2025 года).

Координатором программы является отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из муниципального бюджета в 2025 году запланировано 11 718,8  тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 11 718,8тысяч рублей (100%).

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму          11 624,2 тысяч рублей (99,2 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 11 624,2тысяч рублей (99,2 %);

В отчетном периоде из 13 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 13 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1. Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

- организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. В 2025 году проведено 46 мероприятий. Финансирование освоено в полном объеме.

- организация и проведение мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи. В 2025 году проведено 13 мероприятий. Финансирование освоено в полном объеме.

- обеспечение участия молодежи в краевых, зональных, межрайонных, районных и межпоселенческих мероприятиях, проведено 12 мероприятий. Финансирование освоено в полном объеме.

- организация и проведение районного Дня молодежи. Мероприятие проведено. Финансирование освоено в полном объеме.

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и межнациональной розни в молодежной среде. В 2025 году проведено 10 мероприятий. Финансирование освоено в полном объеме.

- организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Проведено 12 мероприятий среди молодежного сообщества на указанную тематику.

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи. Проведено 26 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.  Финансирование освоено в полном объеме.

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде. Проведено 10 мероприятий. Финансирование освоено в полном объеме.

- организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие молодежи. Проведено 16 соответствующих мероприятий. Наиболее значимые из них: мероприятия, посвященные двунадесятым праздникам, экскурсии по духовным  центрам. Целевой показатель «Количество мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи», выполнен в полном объеме.

Целевой показатель «Доля молодежи в общем количестве участников мероприятий» выполнен в полном объеме.

- осуществление расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере молодежной политики. В 2025 году было предусмотрено финансирование в размере 2528,4 тысяч рублей, освоено 2525,9 тысяч рублей. Экономия денежных средств в размере 2,5  тысяч рублей сложилась по страховым взносам, начисляемым на заработную плату, в связи с выплатой материальной помощи.

- осуществление расходов на содержание МКУ «Центр комплексного социального обслуживания подростков и молодежи «Максимум». В 2025 году было предусмотрено финансирование в размере 7020,4 тысяч рублей, освоено 6928,3 тысяч рублей. Экономия денежных средств сложилась в сумме 92,1 тысяч рублей:

В результате реализации мероприятий программы все целевые показатели исполнены:

1. Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Плановое значение показателя – 46, фактическое значение – 46 (100%)

2. Количество мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи. Плановое значение показателя – 13, фактическое значение – 13 (100%)

3. Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи. Плановое значение показателя – 26, фактическое значение – 26 (100%).

4. Количество мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие молодежи. Плановое значение показателя – 16, фактическое значение – 16 (100%).

5. Доля молодежи в общем количестве участников мероприятий. Плановое значение показателя – 75, фактическое значение – 75 (100%).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2025 году составила 1 и признается высокой.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 01 ноября 2023 года № 1254 (в ред. постановления № 1653 от 29 декабря 2025 год).

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2025 году запланировано 17 642,2 тыс. тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 17 642,2 тысяч рублей (100%);

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму         16 527,3 тысяч рублей (93,7% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 16 527,3тысяч рублей (100%);

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования  Усть-Лабинский район»;

«Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Усть-Лабинский район».

3.6.1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования  Усть-Лабинский район»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий и действий по созданию условий для развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2025 году запланировано 14 111,5   тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму        13 150,9 тысяч рублей (93 % от предусмотренного объема финансирования).

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий и действий по оказанию финансовой поддержки личным подсобным хозяйствам и субъектам малого предпринимательства.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства. За отчётный год по данному мероприятию исполнение составило 100 %. Субсидии на произведенную и реализованную продукцию собственного производства были предоставлены 31 претендентам, из них: 3  главы КФХ и 28 самозанятых граждан;

2) организация и участие в выставке «Кубанская ярмарка». В 2025 году приняли участие в 3 агропромышленных выставках «Кубанская ярмарка». Финансирование в текущем году по данному мероприятию не потребовалось. Выставки проводились министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленностью Краснодарского края в городе Краснодаре. «Кубанская ярмарка весенняя» прошла с 20.03.- 23.03.2025 года. От Усть-Лабинского района в данной ярмарке приняли участие 15 человек, из них 9 человек представили на выставке товары народных промыслов, 5 человек — цветы, кооператив «Братский продукт» представил на выставке бакалею.

«Кубанская ярмарка осенняя» работала в г. Краснодаре с 25.09.-28.09.2025 года. В ней от Усть-Лабинского района приняли участие 36 человек, из них 21 человек представили на выставке товары народных промыслов, 11 человек — цветы, 2 человека — продукцию пчеловодства, кооператив «Братский продукт» представил на выставке бакалею, кооператив «Купец» - фрукты и овощи. «Кубанская ярмарка Новогодняя» прошла в г. Краснодаре с 26 по 29 декабря. В ней от района приняли участие 7 человек, из них 6 человек представили на выставке товары народных промыслов, кооператив «Братский продукт» представил на выставке бакалею;

3) осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. За отчетный период кассовые расходы исполнены на 48 %.

В результате реализации мероприятий подпрограммы, обеспечено исполнение 3 целевых показателя из 4, один из показателей выполнен не в полном объеме:

11. Производство скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе), составил 2,9 тыс. тонн, запланированный показатель 2,97 тыс. тонн,  исполнение составило 100,7 %.

2. Производство молока малых формах хозяйствования составил 11,9 тыс. тонн,  запланированный показатель 11,98 тыс. тонн, исполнение составило               100,7 %.

3. Участие в выставках "Кубанская Ярмарка" план 3, факт 3, исполнение составило 100 %.

4. Количество предоставленных субсидий - запланированный показатель 80, выдано 31 исполнение составило 39,0 %.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 0,85 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,9 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,85 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования  Усть-Лабинский район» составила 0,85 и признается средней.

3.6.2. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий и действий по обеспечению эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2025 году запланировано 3 430,7 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 3 430,7 тысяч рублей (100%);

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму            3 376,4 тысяч рублей (98,4 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 3 376,4 тысяч рублей (100%);

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, реализация которых обусловлена необходимостью регулирования численности бездомных животных на территории муниципального образования Усть-Лабинский район, а также проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

- осуществление государственных полномочий в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. По итогам 2025 года администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район было заключено 2 контракта на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Заключен муниципальный контракт с ИП Сычевой И.Ю. на сумму                 1 352,0 тыс. рублей. По условиям контракта за данные денежные средства на территории района было отловлено, содержалось в приюте, провакцинировано, простерилизовано, промаркировано и возвращено на прежнее место обитания 274 головы животных без владельцев.

Заключен муниципальный контракт с ИП Сычевой И.Ю. на сумму 1 352,0 тыс. рублей. По условиям контракта за данные денежные средства на территории района было отловлено, содержалось в приюте, провакцинировано, простерилизовано, промаркировано и возвращено на прежнее место обитания 100 голов животных без владельцев.

В результате реализации мероприятия подпрограммы, обеспечено исполнение 1 целевого показателя в полном объеме.

Численность животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию в соответствии с действующим законодательством: план 155 голов, отловлено 374 головы, исполнение 100%.

2. Мероприятие по предупреждению риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней (приобретение дезинфицирующих средств для обработки дезинфекционных барьеров из асфальтобетонной смеси).

Очаги африканской чумы на территории района в 2025 году отсутствовали.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,98 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 0,98 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район» составила 1 и признается высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году рассчитана, исходя из эффективности реализации подпрограмм и коэффициентов их значимости:

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования  Усть-Лабинский район – 0,98;

Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район – 1.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,93 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе» в 2025 году составила 0,93 и признается высокой.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 № 1255  (в ред. постановления от 26.12.2025 г. № 1638).

Координатор муниципальной программы – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2025 году запланировано 52 914,6  тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 52 914,6 тысяч рублей (100,0%);

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму         52 210,3 тысяч рублей (98,7% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 52 210,3 тысяч рублей (100,0%);

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»;

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»;

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»;

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район».

3.7.1. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 320,8 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 228,8 тысяч рублей (71,3 % от предусмотренного объема финансирования).

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) выполнение работ по обслуживанию центра сбора и обработки, данных автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение целевых показателей:

1. Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. Плановое значение показателя – 100%, фактическое значение – 100%. (100%)

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» составила 100 % и признается высокой.

3.7.2. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном

образовании Усть-Лабинский район»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на эффективное обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 48 058,1 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 47 445,8 тысяч рублей (98,7% от предусмотренного объема финансирования).

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 8 целевых показателей из 8:

1. Поддержание и повышение профессионального уровня личного состава учреждения. Плановое значение показателя – 100%, фактическое значение – 100%. (100%)

2. Оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением. Плановое значение показателя – 90%, фактическое значение – 90%. (100%)

3. Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением. Плановое значение показателя – 1 человек, фактическое значение – 0 человек. Положительной считается тенденция к снижению значения показателя.(100%)

4. Количество зарегистрированных пожаров. Плановое значение показателя – 230 единиц, фактическое значение – 192 единицы. (120%). Значение показателя не достигнуто в связи со сложностью прогноза показателя и увеличением количества профилактических мероприятий среди населения.

5. Количество населения, погибшего на пожарах. Плановое значение показателя – 10 человек, фактическое значение – 1 человек. (100%). Значение показателя не достигнуто, в связи со сложностью прогноза показателя и увеличением количества возгораний.

6. Количество населения, получившего травмы на пожарах. Плановое значение показателя – 10 человек, фактическое значение – 0 человека. (100%). Значение показателя не достигнуто в связи с уменьшением количества пожаров.

7. Число пострадавших в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением. Плановое значение показателя –                   1 человек, фактическое значение – 0 человек. (100%) Значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций.

8. Своевременное реагирование на вызов (обращение). Плановое значение показателя – 100%, фактическое значение – 100%. (100%)

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» признается высокой.

3.7.3. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

Усть-Лабинский район»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального образования Усть-Лабинский  район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 49,9 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 49,9 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) агитация, пропаганда и обучение населения мерам антитеррористической защиты; приобретение, изготовление и распространение среди населения материалов антитеррористической направленности: плакаты; брошюры; листовки. Мероприятие выполнено в полном объеме с увеличением информационно-профилактических мероприятий.

В результате реализации мероприятия программы обеспечено исполнение 2 целевых показателей из 2:

1. Доля населения муниципального образования Усть-Лабинский район получивших знания и навыки по безопасному поведению в случае угрозы и совершения террористического акта, что позволит сократить количество жертв и минимизировать его последствия. Плановое значение показателя – 100%, фактическое значение – 100%. (100%)

2. Выявление и предупреждение межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе. Плановое значение показателя – 1 заявление, фактическое значение – 0 заявлений. Степень достижения плановых значений показателя составило 1, так как в 2025 году  не поступало  анонимных сообщения о террористической угрозе населению.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

Усть-Лабинский район»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» признается высокой.

3.7.4. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности мер, направленных на укрепление правопорядка и профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 4 445,8 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 4 445,8 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) разработка, изготовление методических рекомендаций для граждан по мерам личной безопасности, предупреждению преступлений на улицах и в местах, изготовление раздаточного материала по вопросам получения государственных услуг, в сфере социального обеспечения, трудоустройства. В 2025 году по мероприятию освоено предусмотренное финансирование, приобретены призы и подарки. Мероприятие выполнено в полном объеме;

2) изготовление печатной продукции, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, совершения правонарушений, нарушений «детского» закона. Изготовлены листовки в количестве 100 шт., буклеты в количестве 100 шт., стикеры цветные в количестве 100 шт. Мероприятие выполнено в полном объеме;

3) проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, алкоголизма, наркомании, безнадзорности несовершеннолетних. В 2025 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 20,0 тыс. рублей. Приобретены призы и подарки. Финансовое исполнение составило 100 %.  Мероприятие выполнено в полном объеме.

4) установка камер видеонаблюдения (подключение, монтаж и технологическое присоединение). В 2025 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 1 994,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

5) приобретение и установка системы оповещения для информирования населения об эвакуации при ЧС при проведении массовых мероприятий. В 2025 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 2 391,7 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 3 целевых показателей из 3:

1. Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения района) Плановое значение показателя – 119 единиц, фактическое значение – 93,6 единиц. Наблюдается положительная динамика в связи с сокращением количества преступлений. Степень достижения планового значения показателя (127%).

2. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими уголовно наказуемые деяния. Плановое значение показателя – 35 единиц, фактическое значение – 16 единиц. Положительной считается тенденция к снижению значения показателя. Степень достижения планового значения показателя (218%)

3. Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения района). Плановое значение показателя – 25 единиц, фактическое значение – 19,5 единиц. Значение показателя не достигнуто. Положительной считается тенденция к снижению значения показателя. Степень достижения планового значения показателя (128%).

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» признается высокой

3.7.5. О ходе реализации подпрограммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном

образовании Усть-Лабинский район»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшение координации деятельности различных структур, осуществляющих воспитательную и профилактическую работу с детьми, подростками и молодежью.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 40,0 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 40,0 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) проведение мероприятий  среди несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В 2025 году по мероприятию освоено предусмотренное финансирование. Мероприятие выполнено в полном объеме;

2) изготовление печатной продукции, направленной на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних и социального неблагополучия семей с детьми. Мероприятие выполнено в полном объеме;

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 1 целевого показателя из 1:

1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (количество на 10 тысяч человек населения района). Плановое значение показателя – 1,8 единиц, фактическое значение – 1,1 единиц. Уменьшение показателя связано с эффективной профилактической работой с несовершеннолетними. Степень достижения планового значения показателя (100%).

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» признается высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году рассчитана, исходя из эффективности реализации подпрограмм и коэффициентов их значимости:

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район – 1;

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район – 1;

Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район – 1;

Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район  - 1;

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Усть-Лабинский район – 1;

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе» в 2025 году составила 1 и признается высокой.

3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 31 октября 2023 г. № 1109,  в  редакции от 24.10.2025 г. № 1320.

Координатор муниципальной программы - управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета МО Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 6 870,0  тысяч рублей.

- из бюджета Краснодарского края:  1 138,1 тыс. рублей (16,6%);

- из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 5 731,9   тыс. руб. (83,4%);

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму           5 680,0 тысяч рублей (82,7% от предусмотренного объема финансирования бюджета МО Усть-Лабинский район).

- из бюджета Краснодарского края: 1 138,1 тыс. рублей (20,0%);

- из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 4 541,9   тыс. руб. (80%);

В отчетном периоде из 4 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2025 году, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 4 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1. Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

- подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Усть-Лабинского района. Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в 100 % объеме.

- подготовка проектов внесение изменений в правила землепользования и застройки  сельских поселений  Усть-Лабинского муниципального Краснодарского края района с внесением в ЕГРН сведений о границах территориальных зон ПЗЗ. Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено на 100%.

- внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон ПЗЗ. Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено на 100%.

- приобретение и монтаж рекламных и информационных конструкций. Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен  не в полном объеме. Мероприятие выполнено на 60%. Окончание по контракту было запланировано на 26 декабря 2025 г., но в связи с ухудшением погодных условий в конце 2025 года, исполнитель (ИП Вовк Н.Н.)  не смог установить две стелы и контракт был, расторгнут.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 3 целевых показателей из 4:

1. количество подготовленных проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края (ед.) Запланировано 4 проектов, Выполнено - 4 проектов (100%);

2. количество подготовленных проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Усть-Лабинского муниципального района с внесением в ЕГРН сведений о границах территориальных зон ПЗЗ (ед.) Запланировано 3 проектов, Выполнено - 3 проектов (100%);

3. количество подготовленных проектов внесения в ЕГРН сведений о границах территориальных зон ПЗЗ (ед.), Запланировано -1 проекта, Выполнено - 1 проекта (100%).;

4. приобретение и монтаж рекламных и информационных конструкций, Запланировано - 5 проекта, Выполнено - 3 проекта (60%).;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 0,9 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 0,75 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,83 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 0,90 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,81 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район» признается средней.

3.9. О ходе реализации муниципальной программы                    «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 12 октября 2022 № 1125 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 25.12.2025 № 1625).

Координатор муниципальной программы - управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2025 году запланировано 121 860,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- средств краевого бюджета – 103 556,5 тысяч рублей (85 %);

- средств бюджета МО Усть-Лабинский район – 18 303,6 тыс. рублей             (15 %).

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму         121 760,1тысяч рублей (99,9 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- средств краевого бюджета – 103 456,5 тысяч рублей (85 %);

- средств бюджета МО Усть-Лабинский район – 18 303,6 тыс. рублей             (15 %).

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков»;

«Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)»;

«Изъятие недвижимости для муниципальных нужд из аварийного жилищного фонда».

3.9.1. О ходе реализации подпрограммы «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, способствующих повышению эффективности управления и контроля за муниципальным имуществом и земельными участками.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 4888,2  тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму               4888,2  тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 5 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2025 году, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 5 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества. В ходе реализации мероприятия из 505,2 тыс. рублей освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 505,2 тыс. рублей  (100%). Мероприятие выполнено.

2) проведение оценки рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества и земельных участков для предоставления в собственность, аренду, в целях определения первоначальной стоимости. В 2025 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 339,0 тысяч рублей (100% от запланированного объема).

3) кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Усть-Лабинский район. В 2025 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 3445,0 тысяч рублей (100%).

4) проведение экспертных работ по признанию нежилых зданий, строений, сооружений аварийными и подлежащими сносу. В 2025 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 599,0 тысяч рублей (100%)..

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено исполнение 4 целевых показателей из 4:

1. Количество объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано в установленном порядке. Плановое значение показателя - 9, фактическое значение показателя – 9 (100%).

2. Количество объектов недвижимости, прошедших оценку рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества и земельных участков для предоставления в собственность, аренду, в целях определения первоначальной стоимости. Плановое значение показателя - 76, фактическое значение показателя – 76 (100%).

3. Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет. Плановое значение показателя - 154, фактическое значение показателя – 154 (100%).

4. Количество экспертных заключений. Плановое значение показателя - 30, фактическое значение показателя – 30 (100%).

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков» признается высокой.

3.9.2. О ходе реализации подпрограммы «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по координации финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 103 556,5  тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму         103 456,5 тысяч рублей (99,9% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 3 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2025 году, показатель их непосредственных результатов в полном объеме достигнут по 3 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) предоставление жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Фактическое финансирование реализованного мероприятия составляет 99,9%. Мероприятие признается выполненным;

2) проведение экспертизы на соответствие строительных, противопожарных, санитарных и других нормативных документов при приобретении жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено.

3) проведение строительно-технической экспертизы (внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек). Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2025 году не предусмотрен;

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено исполнение 1 целевых показателей из 1:

1. Количество предоставленных жилых помещений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Плановое значение показателя - 36, фактическое значение показателя – 30 (100%). Значение показателя признается достигнутым.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)» признается высокой.

3.9.3. О ходе реализации подпрограммы «Изъятие недвижимости для муниципальных нужд из аварийного жилищного фонда»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по изъятию недвижимости для муниципальных нужд из аварийного жилищного фонда.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 6 565,4 тыс. рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму          6 565,4 тысяч рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 1 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2025 году, показатель их непосредственных результатов, в полном объеме достигнут по 1 мероприятию. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующего мероприятия.

1) изъятие жилых помещений для муниципальных нужд из аварийного жилищного фонда. В 2025 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 6 565,4 тыс. рублей. Исполнение 100 %;

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено исполнение 1 целевых показателей из 1:

1. Количество изъятых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Плановое значение показателя - 2, фактическое значение показателя – 2 (100%). Значение показателя признается достигнутым.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 1;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации подпрограммы: 1;

- эффективность реализации подпрограммы:1.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 и признается высокой

3.9.4. О ходе реализации подпрограмм «Формирование муниципального жилищного фонда социального использования муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для  малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущих граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат)»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий направленных на формирование муниципального жилищного фонда социального использования муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для  малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущих граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат)».

На реализацию мероприятий муниципальной программы из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 6 850,0 тыс. рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму          6 850,0 тысяч рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 1 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2025 году, показатель их непосредственных результатов в полном объеме достигнут по 1 мероприятию. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующего мероприятия.

1) приобретение жилья для  малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущих граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 6 850,0 тыс. рублей. Исполнение 100 %;

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено исполнение 1 целевых показателей из 1:

1. Количество приобретенных жилых помещений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район для    малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущим граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат).  Плановое значение показателя - 2, фактическое значение показателя – 2 (100%). Значение показателя признается достигнутым.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 1;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации подпрограммы: 1;

- эффективность реализации подпрограммы:1.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 и признается высокой

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году рассчитана, исходя из эффективности реализации подпрограмм и коэффициентов их значимости:

Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков – 1;

Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) – 1;

Изъятие недвижимости для муниципальных нужд из аварийного жилищного фонда – 1.

Формирование муниципального жилищного фонда социального использования муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для  малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущих граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат)   -1.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в 2025 году составила 1 и признается высокой.

3.10. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 г. № 1249г. (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27 ноября 2025 г.            № 1479).

Координатор муниципальной программы – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из муниципального бюджета в 2025 году запланировано 959,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- бюджет МО Усть-Лабинский район – 959,0 тысяч рублей;

В 2025 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 959,0 тыс. рублей (100%). Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество мероприятий программы: 1.

Количество выполненных мероприятий: 1.

Мероприятие программы:

1. «Организация перевозок пассажиров».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2025 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 959,0  тыс. рублей.

В 2025 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 959 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме, согласно всех затребованных заявок на поездки.

Общее количество целевых показателей: 1.

Количество выполненных показателей: 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район» составила 1 и признается высокой.

3.11. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества»

Муниципальная программа «Развитие информационного общества» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 декабря 2019 года № 1037 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1512 от 03.12.2025 г.).

Координатором программы является отдел по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из средств бюджета МО Усть-Лабинский район на 2025 год предусмотрено 8 751,1 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму                7 742,4 тысяч рублей (88,5% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 4 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 3 мероприятиям.

1) размещение материалов в печатных средствах массовой информации. Запланировано – 480,0 , освоено – 480,0. Финансовое исполнение мероприятия выполнено на 100%.

2) размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации - не запланировано;

3) изготовление и размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации (радио). Запланировано - 579,9 , освоено - 579,7. Финансовое исполнение мероприятия выполнено на 100%.

4) услуги по комплексной поддержке инвестиционного портала муниципального образования Усть-Лабинский район. Запланировано - 84,0 , освоено - 84,0. Финансовое исполнение мероприятия выполнено на 100%;

5) изготовление, распространение печатной и полиграфической продукции, информирующей о деятельности органов местного самоуправления. Запланировано – 5807,2 , освоено – 4798,7. Финансовое исполнение мероприятия выполнено на 83%.

Степень достижения выполнения мероприятий программы – 0,75.

В результате реализации мероприятий программы 5 из 6 целевых показателей выполнены.

1) количество ежедневных посещений официального сайта муниципального образования Усть-Лабинский район. Плановое значение показателя – 1 200 единиц, фактическое значение – 1 200 единиц (100%);

2) количество подписчиков официальных социальных сетей (групп) администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (Одноклассники, ВКонтакте). Плановое значение показателя –   12 000 единиц, фактическое значение – 23 388 единиц (100%);

3) количество (площадь) размещённых материалов в печатных средствах массовой информации на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. Плановое значение показателя – 20 000 кв. см, фактическое значение – 20 000 кв. см (100%);

4) изготовление и размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации (радио). Плановое значение показателя – 2851 единиц, фактическое значение – 2851 единиц (100%);

5) изготовление, распространение печатной и полиграфической продукции, информирующей о деятельности органов местного самоуправления. Плановое значение показателя – 38 030 шт., фактическое значение – 31 426 шт. (83%);

6) комплексная поддержка инвестиционного портала (количество размещенных материалов). Плановое значение – 888 шт., фактическое значение – 2 543 шт. (100%);

Оценка эффективности реализации программы:

- степень достижения выполнения мероприятий программы: 0,8;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,9;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 0,9;

- степень реализации подпрограммы: 0,9;

- эффективность реализации подпрограммы:0,8.

Эффективность реализации программы составила 1 и признается средней

Муниципальная программа включает подпрограмму: «Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский».

3.11.1. О ходе реализации подпрограммы

«Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский.

Координатор подпрограммы – отдел по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 1 700,0 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму             1 700,0 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1. Запланировано проведение конкурсов по итогам деятельности органов территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в количестве 1 ед., фактическое исполнение составило 1 ед., что составляет 100%.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский» признается высокой.

3.11.2. О ходе реализации подпрограммы

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Усть-Лабинском районе»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский.

Координатор подпрограммы – отдел по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) проведение мероприятий, приуроченных ко Дню России: "конкурс "В единой семье кубанской"" и "Встреча молодежного актива с лидерами национальных общин и диаспор". Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено;

2) проведение мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства:

- конкурс видеороликов "Народов много - Родина одна";

- круглый стол с представителями национальных общин.

Запланировано - 100,0 , освоено - 100,0. Финансовое исполнение мероприятия выполнено на 100%; Мероприятие признается выполненным;

3) изготовление информационных баннеров с социальной рекламой межнационального согласия. Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено;

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено исполнение 2 целевых показателей из 2:

1. Количество жителей района, охваченных мероприятиями по укреплению народного единства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район в количестве 100 чел. Плановое значение показателя - 100, фактическое значение показателя – 100 (100%). Значение показателя признается достигнутым.

2. Количество проведенных мероприятий по укреплению народного единства образования  на территории муниципального образования Усть-Лабинский район в количестве 4 ед. Плановое значение показателя - 4, фактическое значение показателя – 1 (100%). Значение показателя признается достигнутым.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Усть-Лабинском районе» признается высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества»

| 1 | программа «Развитие информационного общества» | 0,8 средняя |
| --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский» | 1,0 Высокая |
|  | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Усть-Лабинском районе» | 1,0 Высокая |

Вывод: Эффективность реализации программы в 2025 году с учетом подпрограммы по оценке координатора составила 0,93  и признается высокой.

3.12. О ходе реализации муниципальной программы

«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

Муниципальная программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 года № 1246 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1497 от 28.11.2025г.).

Координатором программы является администрация муниципального образования Усть-Лабинский район, подпрограмм не предусмотрено.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета МО Усть-Лабинский район – 3 849,8 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий в 2025 году на сумму 3 849,8  тысяч рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 2 мероприятия, запланированного к реализации программой, показатели непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 2 мероприятию. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

В целях реализации муниципальной программы осуществлялось исполнение следующих мероприятий.

1) оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2025 году запланировано – 2300,00 тысяч рублей. Освоено 2300,00 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования). Мероприятие выполнено.

2) на предоставление субсидии Усть-Лабинской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны (пенсионеров, инвалидов), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в связи с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2025 году запланировано – 1549,8 тысяч рублей. Освоено 1549,8 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования). Мероприятие выполнено

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 2 целевых показателей из 2:

- оказание финансовой поддержки общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации задачи, направленной на духовно-нравственное развитие граждан Усть-Лабинского района. Плановое значение показателя – 1 единиц, фактическое значение – 4 единиц (100%);

- запланировано предоставление субсидии Усть-Лабинской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны (пенсионеров, инвалидов), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в связи с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в количестве 1 ед., фактическое исполнение составило 4 ед., что составляет 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» в 2025 году составила 1 и признается высокой.

3.13. О ходе реализации муниципальной программы

«Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28 сентября 2023 г. № 1142 (в редакции от 13 октября 2025 г. № 1275).

Координатор муниципальной программы - управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета МО Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 4 978,2  тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 2 576,1 тысяч рублей (51,7 %);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 1 891,7 тысяч рублей (40 %);

- федерального бюджета - тысяч рублей 510,4 (10,3 %);

Профинансирована реализация программных мероприятий в 2025 году на сумму  4 978,1 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 2 576,0 тысяч рублей (51,7 %);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 1 891,7 тысяч рублей (40 %);

- федерального бюджета - тысяч рублей 510,4 (10,3 %);

В отчетном периоде из 2 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2025 году, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 2 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1. Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) формирование списка участников муниципальной программы, которое выполнено в полном объеме, путём своевременного формирования указанного списка, что составляет 100% от запланированного результата;

2) выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, которое выполнено в полном объеме, (данное мероприятие финансовое обеспечение не предусматривает, а показывает численность (количество) участников мероприятия) в связи с выдачей трём молодым семьям свидетельства. Объем финансирования составил 4 978,2 рублей, освоено было 4 978,1 рублей, что составляет 100% от запланированного результата.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 1 целевых показателей из 1:

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Плановое значение показателя – 1 единицы, фактическое значение – 1 единицы. (100%).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство)  жилья»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство)  жилья» признается высокой.

3.14. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 10 октября 2023 г. № 1181, (в редакции от 26.12.2025 № 1632).

Координатор муниципальной программы - отдел по кадровым вопросам и сектор по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано 25 166,2 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий в 2025 году на сумму 25 165,7 тысяч рублей (99% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 3 мероприятий, запланированного к реализации программой в 2025 году, показатель результатов в полном объеме достигнут по   3 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1. Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район для улучшения их материального положения. Все обязательства муниципального образования выполнены в полном объеме в установленные сроки Объем финансирования составил 9966,2 тыс. руб., освоено было 9965,7 тыс. руб., что составляет 99% от запланированного результата. Мероприятие выполнено.

2) единовременная денежная выплата отдельной категории граждан в муниципальном образовании Усть-Лабинский район, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции. Объем финансирования составил 14900,0 тыс. руб., денежные средства освоены в сумме 14900,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного результата. Мероприятие выполнено.

3) единовременная денежная выплата отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Усть-Лабинский район в целях предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Объем финансирования составил 300,0 тыс. руб., денежные средства освоены в сумме 300,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного результата. Мероприятие выполнено.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 2 целевых показателей из 2:

1. Доля отдельных категорий граждан, получающих пенсии за выслугу лет, от общего числа граждан, обратившихся за их получением. Плановое значение показателя – 100%, фактическое значение – 100%. (100%).

2. Количество получателей муниципальной поддержки. Плановое значение показателя – 100%.,  фактическое значение – 100%. (100%).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,9 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» признается высокой.

3.15. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 22 сентября 2021 года № 838 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1652 от 29.12.2025 г.).

Координатором программы является управление экономики администрация муниципального образования Усть-Лабинский район, подпрограмм не предусмотрено.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано – 731,4 тысяч рублей. Профинансирована реализация программных мероприятий в 2025 году на сумму 727,5   тысяч рублей (99,5% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 9 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2025 году, показатель, в полном объеме достигнут по 9 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) предоставление во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, в том числе на льготных условиях, согласно утвержденному перечню приоритетных видов деятельности. В каждом поселении и в муниципальном районе утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. В перечень муниципального имущества включены 40 объектов муниципальной собственности;

2) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, в получении микрозаймов и поручительств по банковским кредитам и банковским гарантиям при недостаточности собственного залогового обеспечения. Субъекты МСП через СМИ, социальные сети, а также на проводимых мероприятиях информируются об услугах, оказываемых Фондом микрофинансирования Краснодарского края и Фондом развития бизнеса Краснодарского края. В случае необходимости, оказывается помощь в сборе пакета документов. В 2025 году 6 предпринимателей Усть-Лабинского района воспользовались услугами Фонда микрофинансирования Краснодарского края и получили 7 льготных займов на общую сумму 19 400  тыс. рублей;

3) Подготовка публикаций в прессе. Размещение баннеров, информационных материалов о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим на объектах наружной рекламы. На территории района функционирует официальный сайт администрации МО Усть-Лабинский район, www.adminustlabinsk.ru и Инвестиционный портал, где размещается информация для предпринимателей района. За  2025 год на Инвестиционном портале размещено 2 543 статей. В районной газете «Сельская Новь», «Усть-Лабинскинфо» также публикуются статьи, содержащие информацию, необходимую для предпринимателей района. За  2025 год на интернет-ресурсах размещено 149 публикаций;

4) размещение и актуализация на Инвестпортале района раздела «В помощь предпринимателю» информации для субъектов малого и среднего предпринимательства района и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. На Инвестпортале в разделе «В помощь предпринимателю» на постоянной основе размещается и актуализируется информация для субъектов МСП;

5) проведение аналитических исследований развития малого и среднего предпринимательства, оценка и прогноз. Поквартально проводится анализ развития малого и среднего предпринимательства. Разработан прогноз социально-экономического развития до 2028 года по категории малые и средние предприятия.

6) организация работы Совета по предпринимательству при администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. Организуется работа, и проводятся заседания Совета по предпринимательству. В течение года проведено 2 заседания Совета, согласно графику.

7) организация работы по оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, зарегистрированным на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. Субъекты МСП, зарегистрированные на территории района получили 445 консультационных услуг.

8) Информационная поддержка (доступ к сетевым ресурсам) субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, зарегистрированным на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено исполнение 3 целевых показателей из 3:

1. Численность работающих в сфере малого предпринимательства. Плановое значение показателя – 3 906  человек, фактическое значение показателя – 3 915 (100,2%).

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационные услуги в муниципальном центре поддержки предпринимательства. Плановое значение показателя – 445 человек, фактическое значение показателя – 445 человек (100%).

3. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Плановое значение показателя – 190 участников, фактическое значение показателя – 655 участников (100%).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский»» в 2025 году составила 1 и признается высокой.

# 3.16  О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 12 октября 2021 года № 960 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1657 от 29.12.2025 г).

Координатором программы является управление экономики администрация муниципального образования Усть-Лабинский район, подпрограмм не предусмотрено.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2025 году запланировано –75,0 тысяч рублей. Профинансирована реализация программных мероприятий в 2025 году на сумму 75,0 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде 1 мероприятие, запланированное к реализации программой в 2025 году, показатель, достигнут в полном объеме. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) Изготовление презентационных материалов.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 1 целевого показателя из 1:

1. Модернизация инвестиционного портала и подготовка презентационных материалов для размещения на инвестиционном портале. Плановое значение показателя – 1 ед., фактическое значение показателя – 1 ед. (100%).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» в 2025 году составила 1 и признается высокой.

3.17. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 29.10.2021 г. № 1028, (в редакции от 24.12.2025 г. № 1616).

Координатор муниципальной программы - отдел по вопросам ЖКХ, транспорта энергообеспечения и связи администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования программы, запланированный в рамках мероприятий на 2024 г., составляет 106 982,5  тыс. рублей,  в том числе:

- за счет краевого бюджета – 32 114,5  тыс. рублей (30,0 %);

- за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 74 828,1 тыс. рублей (69,97 %);

- за счет средств внебюджетных источников 39,9 тыс. рублей (0,03%);

Профинансирована реализация программных мероприятий в 2025 году на сумму 84 478,4 тыс. рублей (79% от предусмотренного объема финансирования), в том числе;

- за счет средств краевого бюджета 32 114,5  тыс. рублей (38 %);

- за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 41 693,4  тыс. рублей (49,3%);

- за счет средств внебюджетных источников 0 тыс. рублей (0%),

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район»;

«Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район»;

«Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район».

3.18.1. О ходе реализации подпрограммы                                                  «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального                           образования Усть-Лабинский район»

Координатор подпрограмм — отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергосбережения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район», запланированный в рамках мероприятий на 2025 год, составляет                    43 516,0 тыс. рублей, финансовое исполнение составило 39 471,3 тыс. руб. (91,0%), в том числе:

за счет краевого бюджета - 32 114,5  тыс. рублей, финансовое исполнение составило 31 114,5 тыс. руб. (100%);

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район - 11 361,7  тыс. рублей, финансовое исполнение составило 7 356,8 тыс. руб. (65%);

за счет средств внебюджетных источников — 39,8 тыс. рублей, финансовое исполнение составило 0 тыс. руб. (0%).

Финансовое исполнение 91%.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 16.

Количество выполненных мероприятий подпрограммы 14.

- строительство объекта:  «Распределительные газопроводы высокого давления по ул. Красной, ул. Центральной, ул. Южной, ШРП №№ 1,2,3 распределительные газопроводы низкого давления от ШРП №№ 1,2,3 по ул. Центральной, ул. Южной, ул. Красной, ул. Степной, ул. Кольцевой в                                  х. Свободном Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского  края». В 2025 г. выполнение мероприятия не планировалось. Сумма 39,8 тыс. руб. из внебюджетных  источников  является  остатком средств израсходованных в 2023 г. на указанное мероприятие.

- капитальный ремонт артезианской скважины № 7350.                                     ст. Ладожская, Усть-Лабинский район, Краснодарский край. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

- капитальный ремонт артезианской скважины № 1366, расположенной по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Красный.   Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

- капитальный ремонт артезианской скважины № 65 988, расположенной по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Некрасовская, ул. Пушкина. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

- изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция котельной МБОУ ООШ № 28,  х. Калининский, ул. Школьная, 14». Финансовое исполнение 0%. Мероприятие не выполнено.

- газоснабжение х. Новониколаевка и х. Семеновка Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края. Газопроводы высокого давления, ШГРП, газопроводы низкого давления. Финансовое исполнение 96%. Мероприятие выполнено.

- газоснабжение х. Пятихатского и х. Финогеновского Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края. Газопроводы высокого давления, ШГРП, газопроводы низкого давления. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

- газоснабжение х. Огонёк Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края. Газопроводы низкого давления. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

- капитальный ремонт артезианской скважины № 295-Д с. Суворовское, Усть-Лабинский  район, Краснодарский  край. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

- капитальный ремонт артезианской скважины № 51130, расположенной по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Выгонная. Финансовое исполнение 100%.  Мероприятие выполнено.

- капитальный ремонт артезианской скважины № 2315, расположенной по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Александровский. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

- капитальный ремонт артезианской скважины № 2347 (79199), расположенной по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Новолабинская, ул. Красная. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено. Уменьшение суммы расходов в ходе конкурентных процедур.

- капитальный ремонт артезианской скважины  № 7741, расположенной п адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Кадухин. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

- капитальный ремонт артезианской скважины № 4003, расположенной по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Кирпильская. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

- изготовление заключения экспертно-техническом состоянии и оценочной стоимости объекта водохозяйственного комплексо-водонапорная башня системы ВБР, 15 м3, высота 15 м, материал-сталь, расположенного в х. Новоселовка Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

- ремонт котельной по адресу: Усть-Лабинский район, х. Железный, ул. Ленина, 39. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

Количество выполненных целевых показателей подпрограммы: 1.

- «Капитальный ремонт сооружений водоснабжения (артезианских скважин». Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 0,87 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,91 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район»  признается высокой.

3.18.2. О ходе реализации подпрограммы

«Охрана окружающей среды и модернизация сферы                          обращения с отходами»

Координатор подпрограммы - отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергосбережения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем финансирования подпрограммы, запланированный в рамках мероприятий на 2025 год, составляет 12 708,8 тыс. рублей, финансовое исполнение составило 0,002% (23,0 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район — 12 708,7  тыс. рублей, финансовое исполнение составило 23,0 тыс. рублей (0,002%);

за счет средств внебюджетных источников - 0,1 тыс. рублей, финансовое исполнение составило 0 тыс. руб.

Финансовое исполнение 0,002%.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 5.

Количество выполненных мероприятий подпрограммы 3.

- проведение конкурса «Ты и Я на планете Земля»». Мероприятие проведено без привлечения финансирования. Мероприятие выполнено.

- изготовление информационных плакатов.      Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

- проведение экологических мероприятий (субботников, уроков, семинаров, собраний, конкурсов, выставок и др.). Мероприятия проведены без привлечения финансирования. Мероприятие выполнено.

- наведение санитарного порядка на землях не разграниченной государственной собственности, местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (в том числе, проведение измерений и анализов почвы (включая отбор проб). Выполнение мероприятия не планировалось.

В 2025 г. выполнение мероприятия не планировалось. Сумма 0,1 тыс. руб. из внебюджетных  источников  является  остатком средств израсходованных в 2021 г. на указанное мероприятие.

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

В 2025 году  средства на данное мероприятие не расходовались. В связи с отсутствием необходимости и правовых оснований расходования бюджетных средств на данное мероприятие, средства ежегодно индексируются и переносятся на следующий финансовый год. Финансовое исполнение  0 %. Мероприятие не выполнено.

Общее количество целевых показателей подпрограммы: 4.

Количество выполненных целевых показателей программы: 4

1. установление информационных плакатов.	  Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

2. привлечение населения к участию в экологических мероприятиях.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

3. публикации в СМИ эколого-просветительского характера.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

4. проведение экологических мероприятий (субботников, уроков, семинаров, собраний, конкурсов, выставок и др.). Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 0,8 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,002 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами»  признается высокой.

3.18.3. О ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район»

Координатор подпрограммы — отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергосбережения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году, не предусмотрен.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 1

Количество выполненных мероприятий подпрограммы 1.

1. пропаганда энергосбережения (публикации в СМИ, просвещение населения в области энергосбережения, проведение уроков, конкурсов по энергосбережению в образовательных учреждениях.

Мероприятие проведено без привлечения финансирования.

Общее количество целевых показателей подпрограммы: 1.

Количество выполненных целевых показателей программы: 1.

- проведение мероприятий по популяризации энергосбережения (публикации в СМИ, проведение уроков, конкурсов по энергосбережению в образовательных учреждениях.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | - |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | - |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | - |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район» признается высокой

3.18.4. О ходе реализации подпрограммы «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район»

Координатор подпрограммы — отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергосбережения и связи администрации муниципального образования Усть- Объем бюджетного финансирования подпрограммы №4 «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район», запланированный в рамках мероприятий на 2025 год, составляет 592,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 98,8% (585,1 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район — 592,5  тыс. рублей, исполнение составило 98,8% (585,1 тыс. рублей).

Финансовое исполнение: 98,8%.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 1.

Количество выполненных мероприятий подпрограммы: 1

1. оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Финансовое исполнение 98,8%. Мероприятие выполнено.

Общее количество целевых показателей подпрограммы 1

Количество выполненных целевых показателей программы 1.

1. количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, включенных в региональную программу капитального ремонта предусмотренное программой значение показателя 114 фактическое значение 114. Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 0,99 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район»  признается высокой.

3.18.5. О ходе реализации подпрограммы «Оказание финансовой помощи в  целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Усть-Лабинского района»

Координатор подпрограммы — отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергосбережения и связи администрации муниципального образования Усть-

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Оказание финансовой помощи в  целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района», запланированный в рамках мероприятий на 2025 год, составляет 50 165,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 88,5% (44 399,1 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район — 50 165,2  тыс. рублей, исполнение составило 88,5% (44 399,1 тыс. рублей).

Финансовое исполнение: 88,5%

Общее количество мероприятий подпрограммы: 1

Количество выполненных мероприятий подпрограммы: 1

1. выдача субсидий. Финансовое исполнение 88,5%. Мероприятие выполнено.

Общее количество целевых показателей подпрограммы 1

Количество выполненных целевых показателей программы 1.

1. количество выданных субсидий, предусмотренное программой значение показателя 5 фактическое значение 5. Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,9 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Оказание финансовой помощи в  целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района»  признается высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году рассчитана, исходя из эффективности реализации подпрограмм и коэффициентов их значимости:

Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район»  – 1;

Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами – 1;

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район - 1;

Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район - 1;

Оказание финансовой помощи в  целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района - 1.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2025 году составила 1 и признается высокой.

3.18. О ходе реализации муниципальной программы               «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района»

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 15 октября 2021 г. № 975, в редакции от 29 декабря 2025 г. № 1658.

Координатор программы - Отдел по строительству администрации муниципального образования Усть-Лабинский.

Муниципальная программа подпрограмм не содержит.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 111 629,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета:

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета:

2025 год – 59 045,4 тыс. рублей (52,9%);

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район:

2025 год – 52 164,2 тыс. рублей (46,7%);

за счет средств внебюджетных источников:

2025 год – 417,2 тыс. рублей (0,4%);

за счет средств бюджета сельских поселений МО Усть-Лабинский район:

2025 год – 3,0 тыс. рублей (0%);

Профинансирована реализация программных мероприятий в 2025 году на сумму 82 268,7 тыс., рублей, то есть 73,7 % от планируемых объемов, в том числе исполнении за счет средств:

федерального бюджета 0,0 тыс. рублей (0 %);

краевого бюджета: 58 035,5 тыс. Рублей (70,5 %);

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район: 24 203,2 тыс. рублей (46,4 %);

внебюджетных источников 555,0 тыс. рублей (0 %).

Муниципальной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района» на 2025 год была предусмотрена реализация шести мероприятий:

- изготовление ПСД на строительство объекта «Детский сад на 140 мест по ул. Октябрьская, 125 г. Усть-Лабинск». За отчётный период по данному мероприятию объём финансирования из внебюджетных источников составил 417,2 тыс. рублей, кассовый расход составил - 0,0 тыс. рублей. Финансовое исполнение 0 %. В связи с отсутствием необходимости в строительстве детского сада, проектирование объекта остановлено. Мероприятие не выполнено.

- Строительство объекта: «Модуль начальной школы на 400 мест в МБОУ СОШ № 7 ст. Воронежской» (Пересчет сметной стоимости, авторский надзор по объекту). За отчётный период по данному мероприятию объём финансирования из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 2 166,9 тыс. рублей, кассовый расход составил — 1 150,0 тыс. рублей. Финансовое исполнение 53,07 %.  В настоящее время Соглашение № 201-824-2024-0365700-018 от 17.05.2024 года расторгнуто, готовится пакет документов для подачи в Департамент строительства для отбора. Мероприятие не выполнено.

- строительство спортивного зала МАОУ СОШ № 3 г. Усть-Лабинска (изготовление технических условий, сопровождение документации в государственной экспертизе, разработка проектной документации, выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, проведение государственной экспертизы).  За отчётный период по данному мероприятию объём кассовый расход из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский муниципальный район Краснодарского края составил — 2 803,0 тыс. рублей. Финансовое исполнение 64,44 %. Мероприятие не выполнено.

- врачебная амбулатория в х. Александровский Усть-Лабинского района (выполнение ПСД). За отчётный период по данному мероприятию объём кассовый расход из бюджета Краснодарского края составил — 2 663,3 тыс. рублей. Финансовое исполнение 72,54 %, так как при выполнении работ по проектированию образовалась экономия денежных средств в размере 1008,3 тыс. рублей, что составляет 27,46 %. Мероприятие выполнено.

- строительство культурно-досугового центра в с. Суворовском Усть-Лабинского района (проведение государственной экспертизы). За отчётный период по данному мероприятию кассовый расход, составил —        1 812,7 тыс. рублей. Финансовое исполнение 100 %. Мероприятие выполнено.

- строительство объекта: «Центр единоборств по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Ладожская, 78Б. Корректировка» (корректировка сметной документации, сопровождение проекта в государственной экспертизе, строительно-монтажные работы, авторский надзор, приобретение немонтируемого оборудования, осуществления услуг строительного контроля, проведение работ по составлению документов для сдачи в эксплуатацию, изготовление технической документации). За отчётный период по данному мероприятию кассовый расход из  бюджета Краснодарского края и бюджета муниципального образования Усть-Лабинский муниципальный район составил — 73 839,72 тыс. рублей. Финансовое исполнение 74 %. В отчетном периоде из четырех целевых показателей, запланированных к достижению по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района», показатели их непосредственных результатов в полном объеме не достигнуты. Мероприятие в полном объеме не выполнено.

Степень выполнения целевых показателей:

- разработка проектной документации — 1 шт. Показатель выполнен на 100,0 %. Осуществлены мероприятия по объекту: «Врачебная амбулатория в     х. Александровский Усть-Лабинского района».

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД п/ппз =1/1=1;

- получение положительных заключений государственной экспертизы — 1 шт. Показатель выполнен на 100,0 %. Осуществлены мероприятия по объекту: «Врачебная амбулатория в х. Александровский Усть-Лабинского района».

СД п/ппз =1/1=1.

Оценка эффективности мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Усть-Лабинского района, Краснодарского края и основана на оценке ее результативности с учетом объема софинансирования трёх бюджетных  ресурсов, направленных на ее реализацию.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 0,3 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,7 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 0,4 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,4 |

Вывод:	эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района» в 2025 году, по оценке координатора, составила 0,4 и признается неудовлетворительной.